ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в городе Кузнецке

Пензенской области »

- Конкретные результаты муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области » за 2022 год

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области » за 2022 год достигнуты следующие результаты:

Целевой показатель: «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях». Плановое значение показателя – 870 (количество мест на 1000 детей), фактическое достижение – 890 (количество мест на 1000 детей).

Целевой показатель: «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании». Плановое значение показателя – 0,4%, фактическое достижение – 0%. Результаты ЕГЭ в 2022 году лучше, чем в предыдущие годы.

Целевой показатель: « Удельных вес несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно). Плановое значение показателя – 87%, фактическое достижение – 87%.

Целевой показатель: «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования». Плановое значение показателя – 0%, фактическое достижение – 0%.

Целевой показатель: «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования». Плановое значение показателя – 100%, фактическое достижение – 100%.

Целевой показатель: «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях». Плановое значение показателя – 0,0%, фактическое достижение – 0,65% , так как в МБОУ лицей №21 сокращен прием обучающихся во 2 смену, но полностью ликвидировать 2 смену не удалось.

Целевой показатель: «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии  с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся». Плановое значение показателя – 87%, фактическое достижение – 87%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Плановое значение показателя – 100%, фактическое достижение – 100%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. Плановое значение показателя – 7%, фактическое достижение – 8%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Основное мероприятие «Развитие муниципальных систем дошкольного образования»:

1.1.1. Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.4. Строительство корпуса № 3 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 города Кузнецка по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды, 21. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.5. Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных организаций. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.6. Оснащение вновь созданных мест средствами развивающей предметно-пространственной среды. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.7. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.8. Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального строительства муниципальной собственности. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.9. Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.10. Мероприятия направленные на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.11. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.1.12. Обеспечение детей льготных категорий горячим питанием. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.1.13. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми мобилизованных, в мун. образ-х орган-х,реализ-х образ. прог-у дошкол. образ-ия, на терр. Пенз.обл. Мероприятие реализовано в полном объеме. Сложилась экономия.

Основное мероприятие «Развитие систем общего образования»:

1.2.1. Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.2. Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.3. Обеспечение детей с 1 по 7 классы молочными продуктами. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.2.4. Ресурсное обеспечение деятельности пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.2.5. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.6. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т. ч. путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.2.7. Оснащение мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.2.8. Капитальный ремонт, ремонт зданий объектов муниципальной собственности.  Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.9. Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности.  Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.10. Субсидии на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций. Ассигнования по данному мероприятию на 2021 год не были предусмотрены.

1.2.11. Обеспечение специализированных спортивных объединений по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской области.  Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.  Мероприятие реализовано в полном объеме. Сложилась экономия.

1.2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.  Мероприятие реализовано в полном объеме. Сложилась экономия.

1.2.14. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.  Мероприятие реализовано в полном объеме. Сложилась экономия.

1.2.15. Предоставление бесплат. двухразового гор.питания детям мобилизованных, обуч-ся в 1-11 классах в мун-х общеобр-х орган-ях на терр. Пенз. обл. Мероприятие реализовано в полном объеме. Сложилась экономия.

Основное мероприятие «Развитие муниципальных систем дополнительного образования детей»

1.3.1. Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.3.2. Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных организаций дополнительного образования. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.3.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.3.4. Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.3.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Мероприятие реализовано в полном объеме.

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1.4.1. Выплата вознаграждения приемному родителю за содержание ребенка. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.4.2. Пособие на содержание опекаемого ребенка. Мероприятие реализовано в полном объеме. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.4.3. Пособие на содержание приемного ребенка. Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.4.4. Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

1.4.5.Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Мероприятие реализовано в полном объеме.

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»

1.5.1 Мероприятия направленные на развитие сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности дошкольных организаций. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

Региональный проект "Учитель будущего"

1.6.1 Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни».

Основное мероприятие «Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подростков в городе Кузнецке»:

2.1.1. Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях. Мероприятие реализовано в полном объеме.

2.1.2. Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях. Мероприятие реализовано в полном объеме.

2.1.3. Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием при учреждениях социальной защиты. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.4. Организация летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.5. Оздоровление детей, нуждающихся в особой защите государства. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.6. Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.7. Санаторно-курортное лечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.8. Транспортные услуги по перевозке детей, нуждающихся в особой защите государства, к месту отдыха и обратно. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.1.9. Реализация культурно-досуговых проектов в каникулярное время. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря»:

2.2.1. Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч». Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.2.1. Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области. Мероприятие реализовано в полном объеме.

Основное мероприятие «Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»:

2.3.1. Проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

2.3.2. Организация конкурса летних чтений в библиотеках города. Ассигнования по данному мероприятию на 2022 год не были предусмотрены.

Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков»

2.4.1. Организация и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей. Ассигнования на 2022 год по данному мероприятию не предусмотрены.

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»:

3.1.1. Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка. Мероприятие реализовано в полном объеме.

3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования». Мероприятие реализовано в полном объеме.

3.1.3. Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка. Мероприятие реализовано в полном объеме.

3.1.4. Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Мероприятие реализовано в полном объеме.

3.1.5. Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности. Ассигнования на 2022 год по данному мероприятию не предусмотрены.

3.1.6. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности. Ассигнования на 2022 год по данному мероприятию не предусмотрены.

- Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области»,

не выполненные в 2022 году в установленные сроки, согласно плану реализации.

В 2022 году все мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области » выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы в 2022 году.

Факторы, повлиявшие  положительно на выполнение целевых показателей программы, следующие:

- изменение формы предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;

- повышение результатов сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных организаций.

Отрицательно на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

- дефицит средств бюджета города Кузнецка;

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2022 года является высокой, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

Начальник управления образования

города Кузнецка                                                                           Л. А. Борисова

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2022 года

«Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области»

| Ответственный исполнитель | Управление образования города Кузнецка |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области » |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 870 | 890 | +20 | -2,3 | Число детей в возрасте 1,5-7 лет становится меньше. |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,4 | 0 | -0,4 | 100 | Выпускников не получивших аттестат в 2022 году нет. |
| 3 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) | % | 87 | 87 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 0 | 0,65 | +0,65 | -0,65 | В МБОУ лицей №21 не удалось ликвидировать 2 смену |
| 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 87 | 87 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 7 | 8 | +1 | -14,3 | Процесс использования сертификатов идет более высокими темпами, чем планировалось. |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| 1.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Доля детей, получающих горячее питание в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 96,34 | 97,5 | +1,16 | -1,2 100-97,5/96,34 *100 | Улучшение качества питания повлекло увеличение численности. |
| 1.4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 67 | 75 | +6 | -12 | Внедрение новых программ до.образования |
| 1.6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,49 | 1,49 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 99,35 | -0,65 | +0,65 | В МБОУ лицей №21 не удалось ликвидировать 2 смену |
| 1.8 | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка, всего: | Ед. | - | - | - | - |  |
| 1.9 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21 | 21,5 | +0,5 | 2,3 | Привлечение к работе молодых специалистов |
| 1.10 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования | % | 20 | 21 | +1 | -5 | Привлечение к работе молодых специалистов |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городе Кузнецке | % | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 7 | 8 | +1 | -14,3 | Процесс использования сертификатов идет более высокими темпами, чем планировалось. |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» |
| 2.1 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в городе Кузнецке | % | 86 | 86 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 51 | 51 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий к ней» |
| 3.1 | Доля образовательных организаций ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Начальник управления образования города Кузнецка                                                                                Л. А. Борисова

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области» за 2022год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования города Кузнецка |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование меры правового регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.) |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования. |
| 1.1 | Приказ «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями города Кузнецка» | Издание приказа от 14.03.2022 № 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей 6, 1.7 |
| 1.2 | Приказ «Об организованном проведении «Выпускного бала» | Издание постановления администрации города Кузнецка от 21.06.2022 № 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей |
| 1.3 | Приказ «О проведении муниципального этапа школьных олимпиад по общеобразовательным предметам». | Издание приказа от 28.10.2022 № 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей 2, 1.6 |
| 1.4 | Приказ «О проведении городской научно-практической конференции «Старт в науку». | Издание приказа от 09.02.2022 № 110А 30.12.2022 №979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей 2, 1.6 |
| 1.5 | Приказ «О проведении городского фестиваля «Как голос звонких родников» и выставки детского творчества». | Издание приказа от 07.12.2022 № 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевого показателя 1.5 |
| 1.6 | Приказ «О проведении военно-спортивной игры «Орленок» | Издание приказа от 06.05.2022 № 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевого показателя 1.5 |
| 1.7 | Постановление администрации города Кузнецка «Об организации горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Кузнецка» (с последующими изменениями) | Издание постановле ния от 18.07.2019 № 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевого показателя 1.3 |
| 1.8 | Приказ «Об организации горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Кузнецка» (с последующими изменениями) | Издание приказа от 05.08.2019 № 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевого показателя 1.3 |
| Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. |
| 2.1 | Постановление администрации города Кузнецка «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | Издание постановления от 23.04.2021 № 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей 3, 2.1, 2.2, 2.3 |
| 2.3 | Приказ «Об организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений» | Издание приказа от 11.05.2022 № 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мера направлена на достижение целевых показателей 3, 2.1, 2.2, 2.3 |

Начальник управления образования

города Кузнецка                                                                             Л. А. Борисова

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие образования в городе Кузнецке

Пензенской области » в 2022 году

| Ответственный исполнитель | Управление образования города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | 31.03.2022 | 594 | Изменения связаны с выделением дополнительных средств |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка | 01.07.2022 | 1288 | Изменения связаны с выделением дополнительных средств |
| 3 | Постановление администрации города Кузнецка | 09.12.2022 | 2511 | Изменения связаны с выделением дополнительных средств |

Начальник управления образования

города Кузнецка                                                                     Л. А. Борисова

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Кузнецка

по муниципальной программе

«Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области »

за 2022 год

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Ед. измерения объема муници-пальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей. |
| Управление образования города Кузнецка |
| Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дошкольного образования |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
| Воспитанники | Чел. | 3865 | 3657 | 396232,9 | 461888,1* | 461843,9 |
| Основное мероприятие: Развитие систем общего образования |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ |
| Обучающиеся | Чел. | 9308 | 9484 | 442076,4 | 507897,2** | 498274,0 |
| Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дополнительного образования |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в учреждении дополнительного образования детей |
| Воспитанники | Чел. | 5565 | 5565 | 71915,8 | 85771,6*** | 85771,6 |
| Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| Управление образования города Кузнецка |
| Основное мероприятие: Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подростков в городе Кузнецке |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| Количество детей | Чел. | 528 | 528 | 13696,8 | 26228,6**** | 26228,6 |
| 3. Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Управление образования города Кузнецка |
| Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение бесперебойного, своевременного технического снабжения и обслуживания учреждений образования |
| Численность мероприятий | Ед. | 48 | 48 | 16406,1 | 18625,6***** | 18625,6 |

* В редакции муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области» от 09.12.2022 № 2511, плановый и числовой показатели  по расходам бюджета города Кузнецка составляет 460523,6 тыс. руб. В связи с увеличением бюджетных ассигнований по целевой статье расходов муниципальная программа приведена в соответствие постановлением администрации города Кузнецка на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка.

** В редакции муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области» от 09.12.2022 № 2511, плановый и числовой показатели  по расходам бюджета города Кузнецка составляет 505552,2 тыс. руб. В связи с увеличением бюджетных ассигнований по целевой статье расходов муниципальная программа приведена в соответствие постановлением администрации города Кузнецка на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка.

*** В редакции муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области» от 09.12.2022 № 2511, плановый и числовой показатели  по расходам бюджета города Кузнецка составляет 85822,8  тыс. руб. В связи с уменьшением бюджетных ассигнований по целевой статье расходов муниципальная программа приведена в соответствие постановлением администрации города Кузнецка на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка.

**** В редакции муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области» от 09.12.2022 № 2511, плановый и числовой показатели  по расходам бюджета города Кузнецка составляет 31042,2 тыс. руб. В связи с уменьшением бюджетных ассигнований по целевой статье расходов муниципальная программа приведена в соответствие постановлением администрации города Кузнецка на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка.

***** В редакции муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области» от 09.12.2022 № 2511, плановый и числовой показатели  по расходам бюджета города Кузнецка составляет 18343,8 тыс. руб. В связи с увеличением бюджетных ассигнований по целевой статье расходов муниципальная программа приведена в соответствие постановлением администрации города Кузнецка на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка.

Начальник управления образования

города Кузнецка                                                                         Л. А. Борисова

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ » за 2022 год

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

25 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

25 – количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

3 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

3 - количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

4 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

4 – количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1089225,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году;

1079558 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

26228,6 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году;

26228,6 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

39058,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2020 году;

39058,5 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет: 1.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню расходов с учетом всех источников.

Таким образом, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1 с учетом всех источников составляет: 1.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню расходов с учетом всех источников.

Таким образом, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2 с учетом всех источников составляет: 1.

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню расходов с учетом всех источников.

Таким образом, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 3 с учетом всех источников составляет: 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),  охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов: 100/100=1.

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):100/100 =1.

1.3. Доля детей, получающих горячее питание в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях: 97,5/96,34=1,01.

1.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста: 100/100=1.

1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста: 75/67=1,1.

1.6.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена: 1,49/1,49=1.

1.7. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях: 99,35/100=1.

1.8. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: 21,5/21=1.

1.9. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования: 21/20=1.

1.10. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городе Кузнецке: 11,5/11,5=1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит: 10/10=1.

2. Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».

2.1. Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления  в оздоровительных лагерях различных типов в городе Кузнецке: 86/86=1.

2.2. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 51/51=1.

2.3. Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей: 100/100=1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит: 3/3=1.

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

3.1. Доля образовательных организаций ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности:100/100=1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 3 составит 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1 с учетом всех источников.

Отсюда, 1*1=1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1  высокая.

2. Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

1 – степень реализации Подпрограммы 2;

1 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2 с учетом всех источников.

Отсюда, 1*1=1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2  высокая.

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

1 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2 с учетом всех источников.

Отсюда, 1*1=1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 890/870=1,02.

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Степень достижения данного показателя принимаем равным 1.

3. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно): 87/87=1.

4. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых  находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования: 0/0=1.

5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования: 100/100=1.

6. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:0/0,65=0.

Таким образом, степень реализации муниципальной программы составит: 5/6=0,83.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 250664/288957,1=0,868.

Коэффициент значимости Подпрограммы 2: 596,9/288957,1=0,002

Коэффициент значимости Подпрограммы 3: 37696,3/288957,1=0,130.

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5*0,83 + 0,5 * (1*0,868 + 1*0,002+ 1*0,130) =  0,915.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник управления образования

города Кузнецка                                                                                 Л. А. Борисова

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Кузнецке

Пензенской области »

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ » за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | План на 2022 г. | Факт на 2022 г. | % испол- нения | План на 2022 г. | Фактические расходы за 2022 г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Основное мероприятие: «Развитие муниципальных систем дошкольного образования» |
| 1.1.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций | Ед. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100 | 451534,3 | 451534,3 | 100 |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей | % | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возмож-ность получать услуги дошкольного образо-вания, к численности де-тей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-щихся в школе) -100 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возмож-ность получать услуги дошкольного образо-вания, к численности де-тей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-щихся в школе) - 100 | 100 | 6034,3 | 6034,3 | 100 |
| 1.1.3 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | % | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, в городе Кузнецке (%),11,5 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, в городе Кузнецке (%)11,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.1.4 | Строительство корпуса № 3 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 города Кузнецка по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды, 21. | Ед. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.1.5 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций | % | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%),21 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%),21,5 | 100 | 1093,7 | 1093,7 | 100 |
| 1.1.6 | Оснащение вновь созданных мест средствами развивающей предметно-пространственной среды. | % | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)(%), 100 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%), 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 1788,9 | 1788,9 | 100% |
| 1.1.8 | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы обьектов капитального строительства муниципальной собственности | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.1.9 | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.1.10 | Мероприятия направленные на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.1.11 | Капитальное строительство объектов муниципальной собственности | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 1.1.12 | Обеспечение детей льготных категорий горячим питанием | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 1225,7 | 1225,7 | 100% |
| 1.1.13 | Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми мобилизованных, в мун. образ-х орган-х,реализ-х образ. прог-у дошкол. образ-ия, на терр. Пенз.обл. | % | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 870 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей) - 890 | 100% | 211,2 | 167,0 | 100% |
| Основное мероприятие: «Развитие систем общего образования» |
| 1.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ | % | Доля детей с ограничен-ными возможностями здоровья и детей-инва-лидов, которым созданы условия для получения качественного общего об-разования (в том числе с использованием дистан-ционных образователь-ных технологий), в общей численности детей с огра-ниченными возможнос-тями здоровья и детей-ин-валидов школьного возраста – 100 Доля выпускников муни-ципальных общеобразова-тельных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образо-вании – 0 | Доля детей с ограничен-ными возможностями здоровья и детей-инва-лидов, которым созданы условия для получения качественного общего об-разования (в том числе с использованием дистан-ционных образователь-ных технологий), в общей численности детей с огра-ниченными возможнос-тями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста – 100 Доля выпускников муни-ципальных общеобразова-тельных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образо-вании – 0 | 100 100 | 420181,9 | 420181,9 | 100 |
| 1.2.2. | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций | % | - Удельный вес числен-ности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-ности учителей общеоб-разовательных организаций – 21 - Удельный вес числен-ности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях до-полнительного образо-вания детей, в общей численности педагоги-ческих работников организаций дополни-тельного образования -20 | - Удельный вес числен-ности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-ности учителей общеоб-разовательных организаций – 21,5 - Удельный вес числен-ности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях до-полнительного образо-вания детей, в общей численности педагоги-ческих работников организаций дополни-тельного образования -21 | 100 100 | 1173,1 | 1173,1 | 100 |
| 1.2.3 | Обеспечение детей с 1 по 7 классы молочными продуктами | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.2.4 | Ресурсное обеспечение деятельности пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.2.5 | Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 3315,7 | 3315,7 | 100 |
| 1.2.6. | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т.ч. путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | % | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка – 0,0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка – 0,0 | 100 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Оснащение мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка – 0,0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка – 0,0 | 100 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности | % | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях –100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях –99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | 100 100 | 1858,2 | 1858,2 | 100 100 |
| 1.2.9 | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности | %% | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | 100 100 | 70,0 | 70,0 | 100 100 |
| 1.2.10 | Субсидии на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | %% | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | 100 100 | 0,0 | 0,0 | 100 100 |
| 1.2.11 | Обеспечение специализированных спортивных объединений по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской области | % %% | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 99,5 - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка - 0 | 100 100 | 232,8 | 232,8 | 100 100 |
| 1.2.12 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муництпальных общеобразовательных организаций | % | - Удельный вес числен-ности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-ности учителей общеоб-разовательных организаций – 21 - Удельный вес числен-ности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях до-полнительного образо-вания детей, в общей численности педагоги-ческих работников организаций дополни-тельного образования -20 | - Удельный вес числен-ности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-ности учителей общеоб-разовательных организаций – 21,5 - Удельный вес числен-ности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях до-полнительного образо-вания детей, в общей численности педагоги-ческих работников организаций дополни-тельного образования -21 | 100 100 | 28078,3 | 27787,8 | 100 |
| 1.2.13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 52487,5 | 43236,0 | 100 |
| 1.2.14 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 392,1 | 380,1 | 100 |
| 1.2.15 | Предоставление бесплат. двухразового гор.питания детям мобилизованных, обуч-ся в 1-11 классах в мун-х общеобр-х орган-ях на терр. Пенз. обл. | % | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях - 96,34 | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающих-ся в общеобразователь-ных организациях – 97,5 | 100 | 107,6 | 38,4 | 100 |
| Основное мероприятие: «Развитие муниципальных систем дополнительного образования детей» |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования | % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 67 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 75 | 100 | 80736,9 | 80736,9 | 100 |
| 1.3.2. | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных организаций дополнительного образования | % | Удельный вес числен-ности педагогических ра-ботников в возрасте до 30 лет в муниципальных об-разовательных организа-циях дополнительного образования детей, в об-щей численности педаго-гических работников ор-ганизаций дополнитель-ного образования - 20 | Удельный вес числен-ности педагогических ра-ботников в возрасте до 30 лет в муниципальных об-разовательных организа-циях дополнительного образования детей, в об-щей численности педаго-гических работников ор-ганизаций дополнитель-ного образования - 20 | 100 | 31,2 | 31,2 | 99,68 |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности | % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 67 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 75 | 100 | 1232,0 | 1232,0 | 100 |
| 1.3.4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 5-10%) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 5-10%)3,2% | 100 | 3771,5 | 3771,5 | 100 |
| Основное мероприятие: «Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1.4.1. | Выплата вознаграждения приемному родителю за содержание ребенка. | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 14180,4 | 14180,4 | 100 |
| 1.4.2. | Пособие на содержание опекаемого ребенка | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 4813,3 | 4813,3 | 100 |
| 1.4.3. | Пособие на содержание приемного ребенка | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов – 100 | 100 | 12268,5 | 12268,5 | 100 |
| 1.4.4. | Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4.5. | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 1350,1 | 1350,1 | 100 |
| Федеральный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
| 1.5.1 | Мероприятия направленные на развитие сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности дошкольных организаций | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Региональный проект "Учитель будущего" |
| 1.6.1 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
| 1.7.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами семей-ного устройства (семей-ные детские дома, патро-натные семьи), находя-щихся в учреждениях всех типов - 100 | 100 | 1056,2 | 1056,2 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| Основное мероприятие: «Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подросток в городе Кузнецке» |
| 2.1.1. | Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях | % | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 86 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов – 86 | 100 | 6046,0 | 6046,0 | 100 |
| 2.1.2. | Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях | % | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 86 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов – 86 | 100 | 8245,4 | 8245,4 | 100 |
| 2.1.3. | Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием при учреждениях социальной защиты населения | % | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 51 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.4. | Организация летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях | % | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.5. | Оздоровление детей, нуждающихся в особой защите государства | % | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.6. | Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.7. | Санаторно-курортное лечение детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.8. | Транспортные услуги по перевозке детей, нуждающихся в особой защите государства, к месту отдыха и обратно | % | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -51 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.1.9. | Реализация культурно-досуговых проектов в каникулярное время | % | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 86 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов – 86 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие: «Развитие и укрепление материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря» |
| 2.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч» | % | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модер-низации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей - 100 | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модер-низации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей - 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.2.2. | Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области | % | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модер-низации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей - 100 | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модер-низации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей - 100 | 100 | 11937,2 | 11937,2 | 100 |
| Основное мероприятие: «Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» |
| 2.3.1. | Проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием | % | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 30 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2.3.2. | Организация конкурса летних чтений в библиотеках города | % | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 30 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие: «Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков» |
| 2.4.1. | Организация и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей | % | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | Удельный вес несовер-шеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организован-ного отдыха, оздоровле-ния (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) - 87 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие: «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка | % | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возмож-ность обучаться в соот-ветствии с основными современными требова-ниями, в общей числен-ности обучающихся - 87 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возмож-ность обучаться в соот-ветствии с основными современными требова-ниями, в общей числен-ности обучающихся - 87 | 100 | 4151,8 | 4151,8 | 100 |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования» |  | Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, (%),100 | Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, (%), 100 | 100 | 16281,1 | 16281,1 | 100 |
| 3.1.3. | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка | % | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности мун-иципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования -7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности му-ниципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования - 7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | 100 100 | 16403,5 | 16403,5 | 100 100 |
| 3.1.4. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда | % | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности мун-иципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования -7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности му-ниципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования - 7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | 100 100 | 2222,1 | 2222,1 | 100 |
| 3.1.5. | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности | % | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности мун-иципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования -7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности му-ниципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования - 7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | 100 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности | % | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности мун-иципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования -7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | - Доля муниципальных образовательных органи-заций, реализующих программы общего обра-зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности му-ниципальных образова-тельных организаций, реализующих программы общего образования - 7 - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности пуб-личный отчет, обеспечи-вающий открытость и прозрачность образова-тельной и хозяйственной деятельности – 100 | 100 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |

Начальник управления образования города Кузнецка                                                                      Л. А. Борисова