Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

 «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2022 год

## Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 13.11.2017 № 1964 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 10 лет, состоит из 3-х подпрограмм:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области»;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области»;

- подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

 1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2022 год составил 1913,8 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» – 559,6тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» - 1134,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» - 220,2 тыс.рублей.

б) Целевые показатели позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе. Планируемый показатель – 12,2 %. Фактический показатель – 12,2%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Планируемый показатель — 20% (5% от стоимости работ при условии принятия жителями решения о выполнении работ из дополнительного перечня ранее февраля 2019 года). Фактический показатель — по 20% для дворовых территорий № 11 по ул. Первомайской и № 2В по ул. Леваневского соответственно. Жители многоквартирного дома № 1 по ул. Островского не принимали участия в софинансировании работ. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Планируемый показатель — 20% (5% от стоимости работ при условии принятия жителями решения о выполнении работ из дополнительного перечня ранее февраля 2019 года). Фактический показатель — по 20% для дворовых территорий № 11 по ул. Первомайской, № 2В по ул. Леваневского, № 1 по ул. Островского. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, показатели подпрограммы № 1 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области. Планируемый показатель – 20%, фактический показатель – 20 %.

Таким образом, показатель подпрограммы № 2 оценивается «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

- получение положительного заключения государственной экспертизы. Планируемый показатель – 1, фактический показатель – 1. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений. Планируемый показатель – 1, фактический показатель – 1. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, показатель подпрограммы № 3 оценивается «положительно».

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Денежные средства программы освоены не полностью, так как по одному из мероприятий в 2022 году заключен договор на выполнение работ, а выполнение мероприятия и оплата запланированы на 2023 год.

Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

И.о. начальника

отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя) |
| №п/п | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолют-ноеотклоне-ние | Относитель-ноеотклонение,в % | Обоснование отклонений значенийцелевого показателя за отчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 20% | 0 | 0 |  |
| 4. | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 20% | 0 | 0 |  |
| 5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовв городе Кузнецке Пензенской области» |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 20% | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 20% | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
| 1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

И.о. начальника

отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,показателя объема услуги,подпрограммы, мероприятий | Ед.Измеренияобъемамуници-пальнойуслуги | Значениепоказателяобъемамуниципальнойуслуги | Расходы бюджета города Кузнецка на оказаниемуниципальной услуги(выполнение работы), тыс.рублей |
| план | факт | своднаябюджетнаяросписьна 1январяотчетногогода | своднаябюджетнаяросписьна 31декабряотчетногогода | кассовоеисполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Муниципальных услуг не оказывалось |

И.о. начальника

отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)  |
| № п/п | Наименование мерыправовогорегулирования | Показательприменениямеры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | Краткое обоснованиенеобходимостиприменения меры для достижения целеймуниципальнойпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовв городе Кузнецке Пензенской области» |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 16.06.2022 № 1119 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.07.2022 № 1446 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.11.2022 № 2389 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.01.2022 № 163 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.01.2022 № 164 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.01.2022 № 165 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.02.2022 № 254 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.02.2022 № 255 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.6 | Постановление администрации города Кузнецка от 12.05.2022 № 882 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.7 | Постановление администрации города Кузнецка от 22.06.2022 № 1189 | Внесение изменений в муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.8 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.07.2022 № 1363 | Внесение изменений в муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 16.06.2022 № 1119 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.07.2022 № 1446 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.11.2022 № 2389 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 28.01.2022 № 125 | Прием предложений о включении общ. территории | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.02.2022 № 253 | Проведение конкурса творческих работ | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.02.2022 № 254 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.02.2022 № 255 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 12.05.2022 № 882 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.6 | Постановление администрации города Кузнецка от 16.05.2022 № 901 | Внесение изменений в муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.7 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.05.2022 № 969 | Внесение изменений в муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.8 | Постановление администрации города Кузнецка от 15.06.2022 № 1100 | Внесение изменений в муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 16.06.2022 № 1119 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.07.2022 № 1446 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.11.2022 № 2389 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.05.2022 № 889 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.09.2022 № 1758 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2022 № 2171 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

И.о. начальника

отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель  | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п |  Вид нормативного правового акта  |  Дата принятия | Номер |  Суть изменений  (краткое изложение)  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка  | 16.06.2022 | 1119 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка  | 27.07.2022 | 1446 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Постановление администрации города Кузнецка  | 25.11.2022 | 2389 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

И.о. начальника

отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» на 2022 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

4 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

4 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

2 — количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

10022,9 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году;

10022,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

8756,3 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году (из них 50,1 тыс. руб. запланированы к реализации в 2023 году);

8706,2 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

2778,9 тыс. руб. - плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году;

2778,9 тыс. руб. - фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджетов

с учетом всех источников

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из всех источников бюджета, в 2022 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из всех источников бюджета, в 2022 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из всех источников бюджета, в 2022 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3 составляет 1.

Объёмы финансирования приведены в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2022 год. В марте 2023 года в муниципальную программу будут внесены изменения с целью приведения её в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2023 год.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Степень достижения планового целевого показателя — 1;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Степень достижения планового целевого показателя — 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

- получение положительного заключения государственной экспертизы. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений. Степень достижения планового целевого показателя — 1;

Степень реализации подпрограммы № 3 — 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

 1 – степень реализации Подпрограммы 1;

 1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

 1 – степень реализации Подпрограммы 2;

 1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

 1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области – 1;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД — 1;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД — 1;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области – 1;

- получение положительного заключения государственной экспертизы – 1;

- количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений — 1

Таким образом: (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 1863,7 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 559,6 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 1083,9 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году — 220,2 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 559,6 / 1863,7 = 0,3.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 1083,9 / 1863,7 = 0,58.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 220,2 / 1863,7 = 0,12

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,3 + 1 х 0,58 + 0 х 0,12) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

И.о. начальника

отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка Е.В.Костюньков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |
| ед. изм. | план на2022 год | факт за2022 год | % исполнения | план на2022 год | освоено за 2022 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» |
| 1.2 | Работы по проектированию дворовых территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | % | 12,2 | 12,2 | 100 | 182,6 | 182,6 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 12,2 | 12,2 | 100 | 9840,3 | 9840,3 | 100 |
| % | 20 | 20 | 100 |
| % | 20 | 20 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» |
| 1.2 | Разработка концепции формирования городской среды (в рамках Всероссийского конкурса) | % | 20,0 | 20,0 | 100 | 590,0 | 590,0 | 100 |
| 1.4 | Работы по проектированию общественных территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | % | 20,0 | 20,0 | 100 | 262,3  | 212,2(В 2022 году заключен контракт, оплата контракта будет произведена в 2023 году )  | 80,9 |
| 1.8 | Реализация премии за победу в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» | % | 20,0 | 20,0 | 100 | 587,9 | 587,9 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 20,0 | 20,0 | 100 | 7316,1 | 7316,1 | 100 |
| Подпрограмма 3. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
| 1.1 | Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы | ед | 1 | 1 | 100 | 117,8 | 117,8 | 100 |
| 1.2 | Выполнение работ по восстановлению воинских захоронений, в том числе братской могилы, расположенной на мемориальном комплексе «Холм Воинской Славы» по адресу: ул. Ленина, 291 Б; воинского захоронения, расположенного по адресу: ул. Чехова, 4А; могилы героя ВОВ Силантьева А.А. | ед | 1 | 1 | 100 | 2661,1 | 2661,1 | 100 |

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 12 месяцев 2022 года (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области»  | Админист-рация города Кузнецка | 10022,9 | 10022,9 | 9321,8 | 9321,8 | 94,2 | 94,2 | 559,6 | 559,6 | 47,3 | 47,3 | 10022,9 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области» | Админист-рация города Кузнецка | 182,6 | 182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,6 | 182,6 | 0,0 | 0,0 | 182,6 | х | х | х |
| 1.2 | Работы по проектированию дворовых территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | Админист-рация города Кузнецка | 182,6 | 182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,6 | 182,6 | 0,0 | 0,0 | 182,6 | Увеличение доли благоуст-роенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке, % | 12,2 | 12,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города Кузнецка  | 9840,3 | 9840,3 | 9321,8 | 9321,8 | 94,2 | 94,2 | 377,0 | 377,0 | 47,3 | 47,3 | 9840,3 | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | Администрация города Кузнецка | 9840,3 | 9840,3 | 9321,8 | 9321,8 | 94,2 | 94,2 | 377,0 | 377,0 | 47,3 | 47,3 | 9840,3 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке, % | 12,2 | 12,2 |
| Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 20%\* | 20% |
| Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 20%\* | 20% |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка,УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г.Кузнецка» | 8756,3 | 8706,2 | 6964,1 | 6964,1 | 658,2 | 658,2 | 1134,0 | 1083,9 | 0,0 | 0,0 | 8706,2 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие 1«Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка,УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г.Кузнецка» | 1440,2 | 1390,1 | 0,0 | 0,0 | 587,9 | 587,9 | 852,3 | 802,2 | 0,0 | 0,0 | 1390,1 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |
| 1.2 | Разработка концепции формирования городской среды (в рамках Всероссийского конкурса) | Администрация города Кузнецка | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 20,0  | 20,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 1.4 | Работы по проектированию общественных территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | Администрация города Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 262,3 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,3 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 212,2 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 20,0 | 20,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Средства, запланированные на выполнение работ по разработке ПСД на ремонт общественной территории, освоены не в полном объеме, так как в 2022 году заключен контракт, оплата которого будет произведена в 2023 году. |
| 1.8 | Реализация премии за победу в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» | Администрация города Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 587,9 | 587,9 | 0,0 | 0,0 | 587,9 | 587,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,9 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 20,0  | 20,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 7316,1 | 7316,1 | 6964,1 | 6964,1 | 70,3 | 70,3 | 281,7 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 7316,1 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 7316,1 | 7316,1 | 6964,1 | 6964,1 | 70,3 | 70,3 | 281,7 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 7316,1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 20,0  | 20,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 3 | Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 2778,9 | 2778,9 | 2354,0 | 2354,0 | 204,7 | 204,7 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 2778,9 | х | х | х |
| 1 | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 2778,9 | 2778,9 | 2354,0 | 2354,0 | 204,7 | 204,7 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 2778,9 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 117,8 | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,8 | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 117,8 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | 1 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| 1.2 | Выполнение работ по восстановлению воинских захоронений, в том числе братской могилы, расположенной на мемориальном комплексе «Холм Воинской Славы» по адресу: ул. Ленина, 291 Б; воинского захоронения, расположенного по адресу: ул. Чехова, 4А; могилы героя ВОВ Силантьева А.А. | Администрация г.Кузнецка,МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 2661,1 | 2661,1 | 2354,0 | 2354,0 | 204,7 | 204,7 | 102,4 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 2661,1 | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | 1 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме |
| Всего по муниципальной программе: |  | 21558,1 | 21508,0 | 18639,9 | 18639,9 | 957,1 | 957,1 | 1913,8 | 1863,7 | 47,3 | 47,3 | 21508,0 | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

\*Не менее 5% от стоимости работ при условии принятия жителями решения о выполнении работ из дополнительного перечня ранее февраля 2019 года

\*\*В настоящее время в муниципальную программу вносятся изменения для ее актуализации.

И.о. начальника отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

**Пояснительная записка к отчету об исполнении**

**основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 12 месяцев 2022 года**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2017 № 1964 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» (с последующими изменениями).

Денежные средства по мероприятию № 1.4 подпрограммы № 2 (Работы по проектированию общественных территорий) не реализованы в полном объеме, так как в 2022 году заключен контракт на разработку ПСД, оплата которого будет произведена в 2023 году.

И.о. начальника отдела

городского хозяйства

 администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

К.А. Каравайкина

8(84157)3 17 20