Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2016 года

«Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель | Отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсо лют ное отклонение | Относи тельное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | Увеличение обеспеченности врачами | на 10 тыс. населения % | 29,75 | 33,6 | +3,85 | -12,9 | В медицинские организации города Кузнецка прибыло 15 врачей, в том числе 7 молодых специалистов. |
| 2 | Снижение смертности от всех причин | Случаев на 1000 населения | 14,7 | 14,2 | -0,5 | 3,4 | Проведение скрининговых исследований, дополнительной диспансеризации населения, целевой диспансеризации, профилактических осмотров, «Дня врача», направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях, что способствует снижению смертности. |
| 3 | Снижение заболеваемости туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 43,6 | 21,3 | -22,3 | 51,1 | Проведение санитарно- просветительной работы по профилактике туберкулеза, высокий процент (72,0%) охвата населения флюорографическим осмотром способствует снижению заболеваемости туберкулезом |
| 4 | Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,5 | 2,3 | +0,8 | -53,3 | Зарегистриро вано 2 случая заболевания гепатитом В у непривитых женщин |
| 5 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных | % | 85,5 | 100,0 | +14,5 | -16,6 | Дообследование и установление диагноза в короткие сроки способствуют своевременной постановке на диспансерный учет. |
| Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами» |
| 1 | Увеличение обеспеченности врачами | на 10 тыс. населения % | 29,75 | 33,6 | +3,85 | -12,9 | В медицинские организации города Кузнецка прибыло 15 врачей, в том числе 7 молодых специалистов. |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| 2 | Снижение заболеваемости туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 43,6 | 21,3 | -22,3 | 51,1 | Проведение санитарно- просветительной работы по профилактике туберкулеза, высокий процент (72,0%) охвата населения флюорографическим осмотром способствует снижению заболеваемости туберкулезом |
| 3 | Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,5 | 2,3 | +0,8 | -53,3 | Зарегистриро вано 2 случая заболевания гепатитом В у непривитых женщин |
| 4 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных | % | 85,5 | 100,0 | +14,5 | -16,6 | Дообследование и установление диагноза в короткие сроки способствуют своевременной постановке на диспансерный учет. |

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка                                                            А.К.Климов