**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о выполнении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2010 годы»**

1. Конкретные результаты муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» достигнуты следующие результаты:

1. Показатель 1.1. «Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы согласно изменениям законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и Пензенской области».

Проекты муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы разрабатываются и вносятся на утверждение согласно изменениям законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и Пензенской области, что снижает в значительной степени количество актов прокурорского реагирования. Отражением реализации данного показателя является снижение актов прокурорского реагирования за 2016 год на 1,5 % из 1,5% запланированных, соответственно данный показатель выполнен на 100%.

1. Показатель 1.2. «Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и подготовка предложений по приведению их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пензенской области».

В отношении всех проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы проводится экспертиза на соответствие с законодательством Российской Федерации и Пензенской области и отсутствие в них коррупционных факторов. Данный показатель выполнен на 100%.

1. Показатель 1.3. «Оказание методической и практической помощи по имеющимся проблемным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе».

Оказание методической и практической помощи по имеющимся проблемным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе осуществляется по мере поступления заявлений. В 2016 году заявлений не поступало.

1. Показатель 1.4. «Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, участие в семинарах».

В 2016 году объем финансирования на повышение квалификации муниципальных служащих за отчетный период выполнен на 100%, всего обучилось 10 человек.

1. Показатель 1.5. «Организация и проведение семинаров с муниципальными служащими по вопросам реализации законодательства Российской Федерации и Пензенской области о муниципальной службе».

Плановое значение увеличения численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы на 2016 год – 15%, фактическое – 15%, что означает выполнение данного показателя на 100%.

1. Показатель 1.6 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Кузнецка».

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Кузнецка по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,1%. Увеличение показателя произошло вследствие обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, проведения публичных отчетов, встреч представителей органов местного самоуправления с различными категориями населения.

1. Показатель 1.7 «Проведение мониторинга, анкетирования по вопросу удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Кузнецка».

Данный показатель был выполнен на 100%, поскольку из 79,6% запланированного значения показателя, было достигнуто 79,6%.

1. Показатель 2.1 «Оказание содействия некоммерческим организациям в издании информационных справочников, бюллетеней, отражающих опыт работы некоммерческих организаций в системе построения гражданского общества» и показатель 2.2 «Подготовка к печати, издание и распространение информационно-справочных, рекламных материалов, календарей, буклетов, баннеров к памятным датам, по вопросам правового воспитания, формирования институтов гражданского общества и участия населения в осуществлении государственной власти и местного самоуправления» реализуются посредством увеличение количества информационных материалов, программ в средствах массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления города Кузнецка и направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления города Кузнецка. Количества таких материалов за 2016 год увеличилось на 2,2% , что полностью соответствует запланированной величине.
2. Показатель 2.4 «Проведение городского конкурса «Лучший председатель (управляющий) совета дома, лучший председатель ТСЖ (ЖСК), лучший председатель квартально-уличного комитета» и организационно-массовых мероприятий по вопросам развития гражданского общества на территории города Кузнецка (выплаты премий победителям, приобретение рамок и дипломов)»

Освоение выделенных средств на проведение городского конкурса выражается в 100%, что является отражением достижения рассматриваемого показателя.

1. Показатель 2.5 «Проведе­ние семи­наров, направлен­ных на правовое просвеще­ние насе­ления, от­дельных социаль­ных групп» и показатель 2.6 «Организа­ция и осу­ществле­ние дея­тельности по оказа­нию содей­ствия не­коммерче­ским орга­низациям и социально-ориентиро­ванным некоммер­ческим ор­ганизациям в реализа­ции обще­ственно-значимых задач и стимули­рованию обще­ственно-полезной деятельно­сти» характеризуются увеличением количества граждан, привлеченных к участию в организационно-массовых мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества. Количество граждан увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.
2. Показатель 2.7 «Оказание содействия некоммер­ческим ор­ганизациям в проведе­нии на тер­ритории города Кузнецка акции "Ге­оргиевская лента" в рамках Всероссий­ской ак­ции, по­священной Дню По­беды» и показатель 2.8 «Оказание содействия некоммер­ческим ор­ганизациям по органи­зации и проведе­нию меро­приятий, посвящен­ных па­мятным датам в ис­тории Рос­сии».

Освоение средств по данным мероприятиям - 100%, увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях равно 0,1%, что является положительной динамикой в достижении показателей муниципальной программы.

1. Показатель 2.9 «Поддержка проектов социально-ориентиро­ванных не­коммерче­ских орга­низаций, направлен­ных на развитие социаль­ных инициатив в городе Кузнецке».

Средства, выделенные на поддержку проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие социальных инициатив в городе Кузнецке освоены на 100%.

1. Показатель 3.1 «Обеспечение деятельности администрации города Кузнецка». На 01.01.2017 план по обеспечению деятельности администрации города Кузнеца выполнен на 95,2%. Превышение плана над кассовыми расходами связано с наличием кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату, по коммунальным услугам, работам, услугам по содержанию и обслуживанию имущества администрации города Кузнецка, диспансеризации муниципальных служащих, работам, связанным с испытанием объекта информатизации на соответствие «Специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющим гостайну, от утечки по техническим каналам», за поставку ГСМ, канцелярских товаров, оргтехники.
2. Показатель 3.2 «Членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований». По членским взносам в «Совет муниципальных образований Пензенской области» запланировано 255,7 тыс. руб., фактически освоено 255,7 тыс. руб.

Мероприятия не выполненные в полном объеме отсутствуют, индикативные показатели достигнуты.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы оказали существенное влияние следующие факторы:

- дефицит средств бюджета города Кузнецка и наличие кредиторской задолженности.

Превышение плана над кассовыми расходами связано с недостаточным финансированием из бюджета города Кузнецка и наличием на 01.01.2017 кредиторской задолженности начислениям на заработную плату, по коммунальным услугам, работам, услугам по содержанию и обслуживанию имущества администрации города Кузнецка, за услуги связи, за поставку ГСМ, канцелярских товаров.

Превышение плана над принятыми обязательствами связано с экономией по фонду оплаты труда работников администрации города Кузнецка и экономией, сложившейся при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов, в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=AA86745B24B6FB50F7FA29AC8B560587258CD41F6DB2C0C2536AC1B382zDrBO)ом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка, а также снижения неэффективных расходов местных бюджетов были выработаны необходимые рекомендации.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка Л.Н. Пастушкова