**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о выполнении муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

 **на 2014-2020 годы»**

1. Конкретные результаты муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» достигнуты следующие результаты:

1. Показатель 1.1. «Перевод документов с бумажных носителей в электронный вид для работы СЭДД».

Отражением реализации данного показателя является увеличение доли документов, находящихся в электронном виде за 2016 год на 98 % из 98% запланированных, соответственно данный показатель выполнен на 100%.

1. Показатель 1.2. «Формирование волоконно-оптических каналов связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка».

Данный показатель выражается в отслеживании качества работы каналов связи и своевременном устранении неполадок, показатель выполнен на 100 %.

1. Показатель 1.3. «Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решением вопросов в режиме реального времени».

Координация информационного взаимодействия как основной этап реализации данного показателя. Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени достигнуто на 50% из 50% запланированных.

1. Показатель 1.4. «Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных» отражается в увеличении внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных - из запланированных 42% достигнуто 42%, что является абсолютным достижением.
2. Показатель 2.1. «Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления города Кузнецка».

Как показывает проведенное анкетирование граждан, общая оценка качества предоставления муниципальных и государственных услуг в среднем из 10 баллов составляет 9,98 балла (в 2015 году – 9,96 балла).

Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ достигло 99,5 %, что соответствует запланированному показателю.

6. Показатель 2.2. «Размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений».

Доля муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области достигла 82%.

7. Показатель 2.3. «Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка».

Ключевой составляющей достижения рассматриваемого показателя является организация необходимого сопровождения.

Индикативный показатель по данному мероприятию достигнут в полном объеме.

8. Показатель 2.4. «Создание подраздела официального сайта администрации города Кузнецка для размещения информации о строительстве объектов коммерческого назначения» заключается в сборе, обработке и публикации необходимой информации. Показатель выполнен на 100%, поскольку доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по результатам мониторинга достигла 99,5%, что полностью соответствует запланированному результату.

9. Показатель 2.5. «Сокращение объема заключенных прямых договоров, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам». Объем заключенных прямых договоров сократился на 4%.

10. Показатель 3.1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания».

Отражением достижения данного показателя является обеспечение информационной осведомленности. Прирост информационной открытости увеличился на 3,3%, что соответствует запланированному.

11. Показатель 3.2. «Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник».

Данный показатель перевыполнен на 200%, в связи с увеличением количества изданных нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию.

12. Показатель 3.3. «Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка [gorodkuzneck.ru](http://gorodkuzneck.ru/) (хостинг)».

Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ увеличился по итогам года на 6,6%, что является достижением индикативного показателя в полном объеме.

13. Показатель 3.4. «Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка».

Данный показатель реализовывается путем публикации информационного материала, индикативный показатель запланированный к достижению достигнут на 100%.

Мероприятия не выполненные в полном объеме отсутствуют, индикативные показатели достигнуты.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы оказали существенное влияние следующие факторы:

- дефицит средств бюджета города Кузнецка и наличие кредиторской задолженности.

Превышение плана над кассовыми расходами связано с недостаточным финансированием из бюджета города Кузнецка и наличием на 01.01.2017 кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату, по коммунальным услугам, работам, услугам по содержанию и обслуживанию имущества администрации города Кузнецка, за услуги связи, за поставку ГСМ, канцелярских товаров.

Превышение плана над принятыми обязательствами связано с экономией по фонду оплаты труда работников администрации города Кузнецка и экономией, сложившейся при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка, а также снижения неэффективных расходов местных бюджетов были выработаны необходимые рекомендации.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка Л.Н. Пастушкова