РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Подпрограмма 1. «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»

7 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

7 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Кузнецке »

4 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

4 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы »

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1. «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»

87267,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

87266,9 – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1,00.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Кузнецке »

3327,8  тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

3258,4  тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 0,98.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

5340,1 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2016 году;

5332,0 – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет: 0,99.

** в редакции программы, действующей на 31.12.2016, числовой показатель составляет 95934,9 тыс. руб., по причине внесения изменений в объеме бюджетных ассигнований Решением Собрания Представителей города Кузнецка в декабре 2016 (далее – Решение). Программа приведена в соответствие с Решением постановлением администрации города Кузнецка от 24.01.2017 № 99

3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка

Подпрограмма 1. «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»

1,00 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1,00 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 1,0.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Кузнецке »

1,00 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,98 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 1,0.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы »

1,00 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3 составляет: 1,0.

** в редакции программы, действующей на 31.12.2016, числовой показатель составляет 95934,9 тыс. руб., по причине внесения изменений в объеме бюджетных ассигнований Решением Собрания Представителей города Кузнецка в декабре 2016 (далее – Решение). Программа приведена в соответствие с Решением постановлением администрации города Кузнецка от 24.01.2017 № 99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Подпрограмма 1. «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2012 году) : 7,0/7,0 =1,0.

2.Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 100,0/100,0 =1,0.

3.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по отношению к 2012 году): 2,0/2,0 = 1,0.

4.Увеличение доли представленных ( во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве в  музейных предметов основного фонда муниципальных музеев: 24/24=1,0.

5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Кузнецке и за его пределами (по отношению к 2012 году): 60/60=1,0.

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста: 68/68=1,0.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 1,0.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Кузнецке »

1. Доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве архивных документов : 100/100 = 1,0.

2. Доля исполненных в законодательно установленные сроки  запросов социально- правового характера: 100/100 = 1,0.

3. Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архива о: 6/6 = 1,0.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1,0 + 1,0 +1,0) / 3 = 1,0.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы »

- Обеспечение эффективного контроля в сфере культуры :

100/100 = 1,0.

- Выполнение функций по реализации учетной политики:

100/100 = 1,0.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 3 составит:

(1,0 + 1,0) / 2 = 1,0.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1. «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»

1,0 – степень реализации Подпрограммы  1;

1,0 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1,0*1,0 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Кузнецке »

1,0 – степень реализации Подпрограммы 2.

1,0 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 2.

Таким образом, 1,0* 1,0 = 1 (эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая).

Подпрограмма3. «Создание условий для реализации муниципальной программы »

1,0 – степень реализации Подпрограммы 3.

1,0 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 3.

Таким образом, 1,0* 1,0 = 1 (эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая).

6.Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом): 7,0/7,0 = 1,0.

2. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения (муниципального) значения, расположенных на территории города Кузнецка: 100,0/100,0 = 1,0.

3. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Кузнецка к средней заработной плате в Пензенской области: 82,4/75,2 = 1,1

4. Доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем объеме количества архивных документов:100,0/100,0=1,0.

5. Доля исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера: 100,0\100,0=1,0.

6. Доля архивных документов включенных в электронные описи в общем объеме документов архива: 6,0/6,0=1,0.

Таким образом (1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,0  + 1,0 + 1,0) / 6 = 1,2.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1,0.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 79395,8/ 87755,1 = 0,91

Коэффициент значимости Подпрограммы 2: 3083,2/ 87755,1 = 0,03

Коэффициент значимости Подпрограммы 3: 5276,1/ 87755,1 = 0,06

Степень реализации муниципальной программы – 1,0.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,91 + 1 х 0,03+1 х 0,06) = 1,00.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник управления культуры

города Кузнецка                                                           И.А. Часовская