РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

ЗА 2016 ГОД

1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке»

23 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

23 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке»

0 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

0 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3 – «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке»

251,3  тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

249,0  тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 99,1.

Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке»

0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

5434,8  тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

5242,1 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет: 0,96.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка

Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке»

0 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,96 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 0,96.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

1. Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке»

1.1. Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт : 20/20 = 1.

1.2. Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка: 3,5/3,5 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

(1 + 1 ) / 2 = 1.

2. Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке»

2.1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке: 61,7/61,7 = 1.

2.2. Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке: 17/17 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1 + 1) / 2 = 1.

3. Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

2.1. Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы: 100/100 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

1 / 1 = 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке».

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке»

1 – степень реализации Подпрограммы 2.

1 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 2.

Таким образом, 1 х 1 = 1.  Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма 3. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1 – степень реализации Подпрограммы 3.

1 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 3.

Таким образом, 1 х 1 = 1.  Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт: 20/20 = 1.

- Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка: 3,5/3,5 = 1.

- Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке: 61,7/61,7 = 1.

- Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке: 17/17 = 1

5. Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий программы: 100/100 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом: (1 + 1 +  1 +1 +1) / 5 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 4,2/5246,3 = 0,01.

Коэффициент значимости Подпрограммы 2 принимаем равным нулю (т.к. расходов из бюджета города Кузнецка на реализацию данной подпрограммы не предусмотрено).

Коэффициент значимости Подпрограммы 3: 5242,1/5246,3 = 0,99.

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,01+ 1 х 0+1 х 0,99) = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 В.Е. Трошин

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе

Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | план на 2016г. | факт за 2016г. | % испол-нения | план на 2016г. | освоено за 2016г | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |
| 1.1. | Капитальный ремонт 3 и 4 уровней крыши МБУ ТЦ «Родина» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «ДМШ №1» (стяжка по периметру здания металлическими тяжами, ремонт кровли) | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.3 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ограждения МБУ «ККДК» «Нескучный сад» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания ограждения МБУ «ККДК «Нескучный сад» (установка калиток, ворот, замена секторов ограждения) | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность», системы отопления | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.6 | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность», устройство козырька над входом | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.7 | Замена витражей в МБУ «МЭЦ «Юность» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площади перед МБУ «МЭЦ «Юность» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.9 | Капитальный ремонт фасада здания МБУ ТЦ «Родина» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.10 | Капитальный ремонт склада объемных декораций МБУ ТЦ «Родина» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.11 | Капитальный ремонет здания Отдела культурно-досуговой деятельности МБУ МЭЦ «Юность» по ул.Бутурлинской | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.12 | Ремонт помещения с заменой окон МКУ «Учетно-информационных центр культуры» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.13 | Антикоррозионная защита балок и перекрытия и металлоконструкций подвесного потолка в малой ванне бассейна «Нептун» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.14 | Антикоррозионная защита ферм и металлоконструкций подвесного потолка большой ванны бассейна «Нептун» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.15 | Масляная окраска поверхности перфорированных плиток подвесных потолков в обеих ваннах бассейна «Нептун» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.16 | Антикоррозионная защита ферм и металлоконструкций подвесного потолка большой ванны в бассейне «Парус» | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.17 | Капитальный ремонт здания МБОУ лицей №21 города Кузнецка | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.18 | Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №27 города Кузнецка | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.19 | Капитальный ремонт полов и инженерных сетей в муниципальной квартире по ул.Энергетиков, д.2 | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.20 | Замена балконного и оконного блоков в муниципальной квартире по ул.Победы, д.56а | % | 20 | 20 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 1.21 | Перепланировка и переустановка нежилого помещения в жилое, расположенное по адресу: г.Кузнецк, ул.354 Стрелковой дивизии, д.3 | % | 20 | 20 | 100 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 1.22 | Замена оконных блоков в муниципальной квартире №56а по ул.Победы | % | 20 | 20 | 100 | 1,1 | 1,1 | 100 |
| 1.23 | Капитальный ремонт помещения УКС города Кузнецка, расположенного по адресу : ул.Стекловская, д.100 города Кузнецка | % | 20 | 20 | 100 | 243,2 | 241,0 | 99,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 61,7 | 61,7 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Созданий условий для реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Обеспечение деятельности управление капитального строительства города Кузнецка | % | 100 | 100 | 100 | 5434,8 | 5242,1 | 96,5 |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                 В.Е. Трошин