ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в  городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

- Конкретные результаты муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в  городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие: «Развитие отрасли физической культуры и спорта»

Мероприятия:

1.1.1.Утверждено на 2016 год 36137,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 29215,5 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 81,0 %.

В рамках основного мероприятия осуществлялось ресурсное обеспечение деятельности МАУ СОК «Рубин», направленное на посещение спортивных объектов МАУ СОК «Рубин» различными категориями населения, всего 58 000 посещений, выполнение 100%.

1.1.2. Утверждено на 2016 год  по администрации города Кузнецка 221,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 181,3 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 81,0%. В рамках основного мероприятия осуществлялась подготовка к проведению и проведение спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с календарным планом, проводимых на территории города Кузнецка. Запланировано к проведению 212 мероприятий, проведено 210, 2 мероприятия  отменены, в связи с неблагоприятными погодными условиями, выполнение 99 %.

Утверждено на 2016 год  по управлению образования города Кузнецка 256,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 236,2 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 92,0%. В рамках основного мероприятия осуществлялась подготовка к проведению спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с календарным планом, в которых доля учащихся и студентов, участвующих в спортивно-массовых мероприятий, про-водимых на территории города Кузнецка составила по плану 71, факт 71, выполнение 100%

1.1.3. Утверждено на 2016 год 155,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 155,9 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 100 %. В рамках основного мероприятия проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе расходы на найм жилого помещения инструкторам-методистам по физкультуре, тренерам по спорту, в результате доля жителей города Кузнецка, выполнивших нормативы  ВФСК ГТО  в муниципальном центре тестирования города Кузнецка составила по плану 10 %, по факту 4,5 %, выполнение 45 %. Произошли изменение приема нормативов ВФК ГТО среди различных групп населения, взрослое население приступит к сдаче нормативов в 2017 году

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Основное мероприятие: «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Мероприятия:

2.1. Утверждено на 2016 год  по администрации города Кузнецка 288,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 272,1 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 94 %. В рамках основного мероприятия осуществлялась подготовка мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высшего достижения, оценивалось число кузнецких спортсменов, вошедших в состав сборной команды Пензенской области по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Запланировано 50, факт 67, выполнение 134 %.

Утверждено на 2016 год  по управлению образования города Кузнецка 1105,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1095,9 тыс. рублей, текущая задолженность отсутствует. Освоение денежных средств составило 99,0%. В рамках основного мероприятия осуществлялась подготовка мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высшего достижения , целевым показателем являлась доля детей занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей

6 - 15 лет, % по плану 31, факт 31, выполнение 100%

- Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы», не выполненных в установленные сроки,

согласно плану реализации

| Наименование целевого показателя | план | факт |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, доля жителей города Кузнецка, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в муниципальном центре тестирования города Кузнецка, % | 10 | 4,5 |
| Подготовка к проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от общего числа зарегистрированных в АИС ГТО учащихся и студентов,% | 20 | 4,1 |

Произошли изменение приема нормативов ВФК ГТО среди различных групп населения, взрослое население приступит к сдаче нормативов в 2017 году.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие  положительно на выполнение целевых показателей программы, следующие:

- стратегическое и оперативное планирование;

- активное вовлечение всех возрастных групп и слоев населения города Кузнецка в занятия доступными видами спорта;

- внедрение комплекса ГТО на территории города Кузнецка

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2016 года является высокой, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

Начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и делам молодежи

администрации города Кузнецка                                                 А.А. Салмин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2016 года

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в  городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклоне-ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1 | Доля граждан города Кузнецка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | %% | 36,8 | 41,1 | +4,3 | -12,5 | Введение в эксплуатацию стадиона «Рубин» |
| 2 | Количество выполненных спортивно-массовых разрядов кузнецкими спортсменами на соревнованиях различного уровня. |  | 1340 | 1455 | +115 | -8,6 | Введение в эксплуатацию стадиона «Рубин |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Посещение спортивных объектов МАУ СОК «Рубин» различными категориями населения города Кузнецка | %чел. | 58000 | 58000 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Кузнецка. | Ккол. | 212 | 210 | 2 | 0,94 | Отменены городские соревнования по лыжным гонкам, в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, участвующих в спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Кузнецка | %% | 71 | 71 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Доля жителей города Кузнецка, выполнивших нор-мативы ВФСК ГТО в муниципальном центре те-стирования города Кузнецка% | % | 10 | 4,5 | 6,5 | 65 | Произошли изменение приема нормативов ВФК ГТО среди различных групп населения, взрослое население приступит к сдаче нормативов в 2017 году. |
| 1.5 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО от общего числа зарегистрированных в АИС ГТО учащихся и студентов% |  | 20 | 4,1 | 15,9 | 80 | Произошли изменение приема нормативов ВФК ГТО среди различных групп населения |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 2.1 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 6 - 15 лет | % | 31 | 31 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Число кузнецких спортсменов, вошедших в состав сборной команды Пензенской области по олимпийским и паралимпийским видам спорта | % | 50 | 67 | 17 | -34 | Введение в эксплуатацию стадиона «Рубин» |
| 2.3 | Число кузнецких спортсменов, выполнивших нормативы кандидатов в Мастера спорта и Мастеров спорта на соревнованиях различного уровня | % | 17 | 19 | 2 | -11 | Введение в эксплуатацию стадиона «Рубин» |

Начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и делам молодежи

администрации города Кузнецка                                                 А.А. Салмин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование меры правового регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> | 2020 год | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. – «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Устав МАУ СОК «Рубин» в новой редакции от 16.02.2016 | Внесение изменений в Устав МАУ СОК «Рубин» | - | - | - | - | - | Внедрение комплекса ГТО в городе Кузнецке, цент тестирования ГТО МАУ СОК «Рубин» |
| 1.2 | Постановление от 18.11.2016 № 1991 О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2189 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | Внесение изменений в постановление администрации города Кузнецка | - | - | - | - | - | Приведение в соответствии с бюджетом города Кузнецка |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и делам молодежи

администрации города Кузнецка                                                 А.А. Салмин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2016 год

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в  городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2189 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | 18.11.2016 | 1991 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кузнецка |

Начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и делам молодежи

администрации города Кузнецка                                                 А.А. Салмин