## Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах»

за 4 квартал 2016 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия | | | | |
| Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| федеральный бюджет | | | бюджет Пензенской области | | | | | | бюджет города Кузнецка | | | | внебюджетные источники | | | |
| план на год | | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | | план на год | | | кассовые расходы | | | план на год | | кассовые расходы | | план на год | | кассовые расходы | | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | | план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка,  управление образования города Кузнецка,  управление культуры города Кузнецка,  отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 1450,0 | | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1450,0 | | 1312,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 1450,0 | | х | | х | | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование у жителей города Кузнецка правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности» | Админист-рация города Кузнецка,  управление образования города Кузнецка,  отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 672,0 | | 534,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 672,0 | | 534,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 672,0 | | х | | х | | х |
|  | В том числе |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1. | Проведение мониторинга криминогенной обстановки в городе Кузнецке и выработка организационных мер, направленных на ее  улучшение. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится ежеквартально | | 94  (4) | | 87,1  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Проведение обучающих семинаров, занятий с членами общественных объединений граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и безопасности на территории города Кузнецка и оказание им методической помощи. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Разработка методических рекомендаций. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится 1 раз в год (в 4 квартале). | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Проведение межведомственных совещаний по повышению эффективности  взаимодействия органов и учреждений  системы профилактики правонарушений в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка организационных документов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится ежеквартально | | 94  (4) | | 87,1  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений, связанных с продажей алкогольной продукции на объектах торговли города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится еженедельно | | 94  (50) | | 87,1  (50) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Подготовка к печати, издание и распространение информационно-справочных, рекламных, видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, баннеров по популяризации здорового образа жизни. | Администрация города Кузнецка. | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | Приобретение информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется 1 раз в год | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Освещение на сайте администрации города Кузнецка и в средствах массовой информации вопросов, касающихся профилактики правонарушений в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка материалов для СМИ. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Материалы размещаются по мере проведения мероприятий, в период проведения операций и акций | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Организация проведения совместных с общественностью и полицией (по согласованию) профилактических мероприятий с использованием «Передвижного пункта полиции». | Администрация города Кузнецк. | 90,0 | | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 90,0 | | 90,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 90,0 | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Профилактические мероприятия проводятся еженедельно. | | 94  (50) | | 87,1  (50) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 | Проведение рейдов по неблагополучным семьям. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Лечение проводится на добровольной основе по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Связано с недостаточностью финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Организация и проведение проверок соблюдения режима условий работы спортивных сооружений и учреждений; занятости молодежи в вечернее время в общежитиях и образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Проведение анализа работы спортивных сооружений. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проверки проводятся ежемесячно. | | 94    (12) | | 87,1  (12) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Организация и проведение:  - выставок технического творчества;  - соревнований по техническим видам спорта;  - олимпиад по программированию;  - слета юных туристов;  - военно-патриотической игры «Зарница»;  - зимних лыжных походов;  - первенство города по футболу среди детских команд;  - соревнований по спортивной гимнастике городов Поволжья в честь Дня победы;  - конкурсов рисунков, поделок по теме: «Ребенок- права и обязанности»;  благотворительных акций и марафонов в поддержку малоимущих семей с детьми;  - акций по профилактике наркомании « Имя беды - наркотик»;  - смотров-конкурсов авторской песни. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Разработка сценариев проведения творческих и спортивных мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Мероприятия проводятся в течение всего года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Расходы на создание условий для обеспечения деятельности, материальное стимулирование и поощрение членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 272,0 | | 272,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 272,0 | | 272,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 272,0 | Проведение страхования, премирования. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется в 1 и 4 кварталах года | | 94  (2) | | 87,1  (2) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий с участием советов общественности по профилактике правонарушений микрорайонов города Кузнецка, оперативного молодежного отряда дружинников, народной дружины города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Проведение заседаний, рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Мероприятия проводятся в течение всего года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Проведение социально-педагогических консилиумов, проведение  профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими в программе «ДЕСОП». | Администрация города Кузнецка, управление  образования города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводятся 2 раза в месяц | | 94  (24) | | 87,1  (24) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-опасном положении. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 200,0 | | 162,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 200,0 | | 162,4 | | | 0,0 | 0,0 | | | 200,0 | Проведение анализа ситуации, складывающейся в семьях. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Материальная помощь оказывается по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Связано с недостаточностью финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | Организация социального патронажа семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Проведение анализа ситуации, складывающейся в семьях. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется в течение всего года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток». | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Разработка плана мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится с 15.05 по 01.10.2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | Организация досуговой деятельности, отдыха детей «группы риска». | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка плана мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Работа проводится в течение всего года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Проведение профилактических мероприятий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Работа проводится в течение всего года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. «Вовлечение ранее судимых лиц в социум, уменьшение рецидивной преступности». | Администрация города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | х | | х | | х |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |
| 2.1.1 | Оказание материальной помощи по вопросу документирования лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, без определенного места жительства и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и направление лиц, не имеющих жилье, в дом ночного пребывания. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Рассмотрение обращений ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по  сравнению с 2013 годом (в %)  Помощь оказывается по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Организация оказания консультативной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества, по обращениям в органы и учреждения социальной защиты населения города Кузнецка. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Посещение по месту жительства ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 201  3 годом (в %)  Помощь оказывается по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Вручение разработанной памятки лицам, освободившимся из мест лишения свободы. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Посещение по месту жительства ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 201  3 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Осуществление мероприятий, способствующих занятости лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы: - проведение психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; - содействие в поиске подходящей работы, временной занятости, в том числе участие в общественных работах. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Проведение мониторинга занятости ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Организация трудоустройства ранее судимых несовершеннолетних. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 201  3 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Администрация города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Организация трудоустройства ранее судимых несовершеннолетних. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости | | 16 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для снижения уровня радикализации различных групп населения и прежде всего молодежи, формирование и совершенствование организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма». | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка. | 156,0 | | 156,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 156,0 | | 156,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 156,0 | х | | х | | х |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |
| 3.1.1 | Организация и проведение фестиваля национальных культур: «Мы едины! Мы Россия!». | Управление культуры города Кузнецка. | 25,0 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 25,0 | | 25,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 25,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводился в 1 квартале 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1)  - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля театральных коллективов «Золотая провинция». | Управление культуры города Кузнецка. | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 50,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проведен в апреле 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Организация и проведение лекций, семинаров-тренингов для учащихся общеобразовательных организаций и студентов ССУЗ и ВУЗ города Кузнецка по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Разработка планов мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводятся течение года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Публикация материалов по вопросам реализации государственной национальной политики. | Администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка материалов для СМИ. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводятся течение года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля солдатской песни «Солдаты России», мероприятий в честь Дня народного единства. | Управление культуры города Кузнецка. | 45,0 | | 45,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 45,0 | | 45,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 45,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится в ноябре 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, направленных на противодействие идеологии экстремизма. | Администрация города Кузнецка. | 6,0 | | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 6,0 | | 6,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 6,0 | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится в 4 квартале 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Организация и проведение праздника православной культуры «Спас». | Управление Культуры города Кузнецка. | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 5,0 | Подготовка сценария праздника. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится в августе 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Организация и проведение недели землячества в городе Кузнецке. | Управление культуры города Кузнецка. | 25,0 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 25,0 | | 25,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 25,0 | Подготовка сценария мероприятия. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится в сентябре 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Создание системы антитеррористи-ческой защищенности муниципальной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка. | 622,0 | | 622,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 622,0 | | 622,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 622,0 | | х | | х | | х |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |
| 4.1.1 | Изучение причин и условий, способствующих совершению террористических акций на территории города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 00,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка информации Главе администрации. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится ежеквартально | | 94  (4) | | 87,1  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Мониторинг антитеррористи-ческой ситуации в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 00,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка информации Главе администрации. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится ежеквартально | | 94  (4) | | 87,1  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Установление систем видеонаблюдения в образовательных организациях города  Кузнецка:  -МБДОУ детский сад № 7;  -МБДОУ детский сад № 2;  -МБДОУ детский сад № 19;  -МБДОУ детский сад № 24;  -МБДОУ детский сад № 38. | Управление образования города Кузнецка. | 400,0 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 400,0 | | 400,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 400,0 | Составление акта обследования МБДОУ д/с. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)  Проведены в 1-3 кварталах 2016 года. | | 34  (5) | | 35,3  (5) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антитеррористи-ческой направленности, а также по противодействию идеологии терроризма. | Администрация города Кузнецка. | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2,0 | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)  Проводится в 4 квартале 2016 года | | 94  (1) | | 87,1  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5 | Регулярный осмотр территорий подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов, принятие мер по недопущению доступа посторонних лиц на территорию и помещения ведомственных объектов города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Составление актов обследования помещений и территорий. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости. | | 34 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Установка систем видеонаблюдения:  -МБОУ ДО «Детская художественная школа» | Управление культуры города Кузнецка. | 100,0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 | Составление акта обследования МБОУ ДО «ДХШ». Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)  Проводится в 4 квартале 2016 года. | | 34  (1) | | 35,3  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7 | Установка, ремонт, восстановление по периметру ограждений образовательных организаций города Кузнецка:  -МБОУ гимназия № 9 | Управление образования города Кузнецка. | 120,0 | | 120,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 120,0 | | 120,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 120,0 | Составление акта обследования МБОУ гимназия № 9. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %.  Проводится в 4 квартале 2016 года. | | 34  (1) | | 35,3  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8 | Установка голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях в общеобразовательных организациях города Кузнецка. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Составление акта обследования МБОУ. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %). Проводится в течение года по мере необходимости | | 34 | | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.9 | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Подготовка сил и средств города Кузнецка, специалистов. Проводится в течение года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10 | Подготовка и направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Изучение, анализ проблемных вопросов профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений Проводится в течение года по мере необходимости | | 94 | | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка | 2538,3 | | 538,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2538,3 | | 538,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2538,3 | | х | | х | | х |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Формирование у участников дорожного движения негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения и культуры вождения» | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике ДТП в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Распространение информационных материалов в СМИ.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводится ежемесячно | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Организация и проведение пресс-конференций, «прямых линий» по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с участием представителей администрации города Кузнецка, руководства ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение пресс-конференций.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводятся ежеквартально | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия\* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Рассмотрение на заседаниях коллегии администрации города Кузнецка и комиссии по безопасности дорожного движения города Кузнецка вопросов о состоянии аварийности на автотранспорте с выработкой конкретных решений. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Сбор информации для проведения коллегии администрации города Кузнецка и заседания комиссии по безопасности дорожного движения города Кузнецка.  Проведение коллегии и комиссии по безопасности дорожного движения.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводится ежемесячно | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка информационных материалов для проведения собраний. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводится ежемесячно | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Систематическое разъяснение в средствах массовой информации нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о ДТП и причинах их возникновения. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Распространение информационных материалов в СМИ.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводится ежемесячно | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение целенаправленных профилактических операций «Внимание дети!». | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение организационных собраний в школах города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %  Проводится ежеквартально | | 2,6 | | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Организация и проведение детских конкурсов, соревнований «Безопасное колесо», «Безопасное движение», «Дорога глазами детей». | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение организационных собраний в школах города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %  Проводится ежеквартально | | 2,6 | | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участников дорожного движения» | Админист-рация города Кузнецка | 2538,3 | | 538,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2538,3 | | 538,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2538,3 | | х | | х | | х |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3.3.1. | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Сбор информации по местам совершения ДТП.  Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %  Проводится ежеквартально | | 2,6 | | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | Организация и проведение профилактических обследований функционирования железнодорожных переездов. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Объезд железнодорожных переездов города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.  Проводится ежемесячно | | 9,7 | | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. | Содержание светофорного хозяйства города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 676,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 676,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 676,3 | | Проведение открытых аукционов в электронной форме.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится ежеквартально | | 9,0 | | 9,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. | Устройство дорожной разметки в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 964,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 964,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 964,8 | | Проведение открытых аукционов.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5. | Приобретение и установка барьерного ограждения на регулируемых пешеходных переходах. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Определение мест, на которых в первую очередь необходима установка ограждения.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.6. | Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков. | Админист-рация города Кузнецка | 301,5 | | 295,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 301,5 | | 295,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 301,5 | | Проведение открытых аукционов в электронном виде.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.7. | Содержание дорожных знаков в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 216,0 | | 216,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 216,0 | | 216,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 216,0 | | Проведение открытых аукционов в электронной форме. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.8. | Проведение комплексных проверок дорог города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Разработка плана объезда автомобильных дорог.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится ежеквартально | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9. | Расчёт сметной стоимости в текущих ценах на ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Кузнецке | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Разработка сметы затрат.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.10. | Устройство искусственных неровностей для участков автомобильных дорог | Админист-рация города Кузнецка | 45,5 | | 18,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 45,5 | | 18,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 45,5 | | Определение мест размещения искусственных неровностей.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.11. | Приобретение светофорных объектов | Админист-рация города Кузнецка | 270,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 270,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 270,0 | | Обследование светофорных объектов на предмет их технического состояния.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.12. | Приобретение комплектующих для светофорных объектов (контроллеров) | Админист-рация города Кузнецка | 56,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 56,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 56,4 | | Обследование светофорных объектов на предмет их технического состояния.  Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | | 2  7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | .  Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.13 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчётности (карт маршрутов, свидетельств на осуществление перевозок) | Админист-рация города Кузнецка | | 7,8 | 7,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7,8 | | 7,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,8 | | Заключение договора на изготовление бланков строгой отчётности. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.  Проводится по мере необходимости | | 9,0 | 9,0 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
| 1.1 | Основное мероприятие. Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кузнецка, совершенствование лечебной и реабилитационной работы. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Проведение мониторинга правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в городе Кузнецке. Изучение причин и условий, способствующих их совершению. Выработка решений по противодействию наркотизации населения города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года( в %). Проводится ежеквартально. | | 104  (4) | | 175  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится ежеквартально. | | 115  (4) | | 175  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Мониторинг организации и результатов лечения больных наркоманией в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года( в %). Проводится ежеквартально. | | 104  (4) | | 175  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Мониторинг мероприятий по реабилитации больных наркоманией. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение доли больных с установленным диагнозом "наркомания", находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится ежеквартально. | | 104  (4) | | 175  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Информационное и методическое обеспечение общеобразовательных организаций города Кузнецка по организации антинаркотической работы. Разработка, издание и распространение методических пособий, информационных справочников по профилактике употребления наркотических веществ. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится ежеквартально. | | 115  (4) | | 116,2  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Организация участия в проведении Всероссийской  профилактической акции «Антинаркотический урок». | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения акции. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в 3 квартале 2016 . | | 115  (1) | | 116,2  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Организация проведения дополнительных антинаркотических профилактических занятий в образовательных учреждениях города Кузнецка с учащимися «группы риска». | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения занятий. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Проведение антинаркотических профилактических лекций для родителей в образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения лекций. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Реализация программы ранней профилактики наркотической зависимости детей  дошкольного и школьного возрастов:  - в дошкольных общеобразовательных организациях: «Здоровячок», «Я и другие»;  - в общеобразовательных школах: -«Полезные привычки» (1-4 классы); -«Полезные навыки» (5-9 классы); - «Ваш выбор» (8-9 классы). | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка планов проведения мероприятий. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Реализация комплекса мер, направленных на раннее выявление потребления  психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и скрининг) в образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление  образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводился в январе 2016 года | | 115  (1) | | 116,2  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Подготовка волонтеров для проведения в образовательных организациях города Кузнецка первичной профилактики наркомании и социально-опасных заболеваний. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Разработка плана подготовки волонтеров. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Подготовлены в январе 2016 года | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий среди несовершеннолетних по здоровому образу жизни, профилактике наркомании, пьянства и вовлечения их в работу любительских объединений и спортивных секций. | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Организация и проведение комплекса спортивно-оздоровительной работы антинаркотической направленности:  -спортивно-оздоровительные мероприятия в детских садах;  -спартакиады учащихся общеобразовательных школ;  -соревнования по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба;  - соревнования по стрельбе на приз «Серебряное ружье»;  -соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч»;  -легкоатлетические и другие соревнования. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения мероприятий антинаркотической направленности. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится в течение года по мере необходимости. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | В рамках реализации программы «В жизнь без вредных привычек» в муниципальных библиотеках города Кузнецка организовать проведение акций в рамках:  -Международного дня борьбы с наркоманией;  -Всемирного дня без табака;  -Международного дня борьбы со СПИДом. | Управление культуры города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения мероприятий антинаркотической направленности. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводятся в течение года по мере необходимости. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | Разработка и реализация комплекса  профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению на территории города Кузнецка дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводится с мая по октябрь 2016 года. | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Проведение городского смотра конкурса в сфере организации занятости и отдыха детей и подростков в городе Кузнецке. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана проведения смотра конкурса. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %).  Проведено в сентябре 2016 года. | | 115  (1) | | 116,2  (1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | Проведение в городе Кузнецке библиотечного марафона «Скажи жизни «Да!». | Управление культуры города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана мероприятия библиотечного марафона. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводятся в течение года по мере необходимости | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) на предприятиях и в организациях различных форм собственности города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана мероприятий, проводимых в трудовых коллективах. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводятся в течение года по мере необходимости | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) с призывниками. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Подготовка плана мероприятий с призывниками. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)  Проводятся в течение года по мере необходимости | | 115 | | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | х | | х | | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений. Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений» | Админист-рация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел демогра-фии, социально-го развития и здравоохра-нения администрации города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2. | Создание и ведение специализирован-ных разделов на официальных сайтах по противодействию коррупции, размещение на них информации о деятельности в сфере противодействия коррупции | Админист-рация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел демогра-фии, социально-го развития и здравоохра-нения администрации города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение мероприятий, размещение информации.  Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка ( в баллах).  ежемесячно | | 4,5,  (12) | | 4,5,  (12) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Проведение мониторинга работы по противодействию коррупции, проводимой в городе Кузнецке | Адми-нист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение мониторинга.  Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка ( в баллах)  ежеквартально | | 4,5,  (4 ) | | 4,5,  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению соблюдения муниципальными служащими администрации города Кузнецка ограничений и запретов, требований к служебному поведению | Адми- нистрация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение семинаров-тренингов, обучающих семинаров.  Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (%)  ежемесячно | | 100, 0 (12) | | 100, 0  (12) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами (по согласованию) по проверке лиц, поступающих на муниципальную службу | Адми-нист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение проверок. Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (%)  Кол-во поступающих лиц | | 100,0,  ( 38) | | 100, 0,  (38) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятия по осуществлению эффективного использования денежных средств, имущества, предоставлению услуг гражданам города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка, комитет по управлению имущест-вом города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение проверок и ревизий с целью определения эффективности использования денежных средств, муниципальногоимущества. Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка (в баллах)  ежемесячно | | 4,5,  ( 2 реви-зия, 7 про-ве-  Рок) | | 4,5  ( 2 реви-зии, 7 про-ве-рок)  0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Организация рассмотрения в администрации города Кузнецка вопросов правопримени-тельной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение заседаний рабочей группы с целью выявления действий администрации города Кузнецка, связанных с принятием оспариваемых постановлений, коррупционных фактов и нарушений процессуально-го законодательст-ва. Доля нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу (%)  Ежеквартально | | 100,0  (4) | | 100, 0  (4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) администрации города Кузнецка |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение антикорруп-ционной экспер-тизы проектов муниципальных актов и муниципальных правовых актов. Доля нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу (%)  По мере издания | | 100, 0  (95 проек-тов),  (62 пра-вовых акта) | | 100, 0  (95 проектов),  (62 право-вых акта ) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антикоррупционной направленности | Админист-рация города Кузнецка | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | Подготовка эскизов календарей, плакатов антикорруп-ционной направленности, распространение информацион-ных плакатов. .Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка (в баллах)  Один раз в год | | 4,5  (75/70) | | 4,5  (75/70) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1: | |  | 1450,0 | | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1450,0 | | 1312,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 1450,0 | | х | | х | | х |
| Итого по подпрограмме 2: | |  | 2538,3 | | 538,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2538,3 | | 538,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2538,3 | | х | | х | | х |
| Итого по подпрограмме 3: | |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |
| Итого по подпрограмме 4: | |  | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | х | | х | | х |
| Всего по муниципальной программе: | |  | 3998,3 | | 1860,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3998,3 | | 1860,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 3998,3 | | х | | х | | х |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность | |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | х | | х | | х |

Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А.Малкин

[Пояснительная](file:///\\192.168.0.240\t\Правосудова%20К.О.%20(Отдел%20экономики,%20инвестиций)\ПРОГРАММА\Отчет%20по%20программе\1-3%20кв.%202015\Отчет%20по%20нашей%20программе%20за%201%20кв.%202015%20г..doc#Par869) записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» за 4 квартал 2016 года

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» утвержденной постановлением администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» (с последующими изменениями) в целом выполнены в полном объеме.

Мероприятие № 1.1.8 «Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей». Объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей при запланированных 100,0 тыс. рублей. Причина невыполнения объема финансирования связана с недостаточностью финансирования.

Мероприятие № 1.1.14. «Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-опасном положении». Объем финансирования составляет 162,4 тыс. рублей при запланированных 200,0 тыс. рублей. Причина невыполнения объема финансирования связана с недостаточностью финансирования.

Мероприятие № 3.3.3. «Содержание светофорного хозяйства города Кузнецка». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.4. «Устройство дорожной разметки в городе Кузнецке». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.6. «Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков». Объем финансирования составляет 269,5 тыс. рублей при запланированных 301,5 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.10. «Устройство искусственных неровностей для участков автомобильных дорог». Объем финансирования составляет 18,6 тыс. рублей при запланированных 45,5 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.11. «Приобретение светофорных объектов». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.12. «Приобретение комплектующих для светофорных объектов (контроллеров)». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А. Малкин