## Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах»

за 4 квартал 2016 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| Всего | в том числе по источникам: |  |  |
| федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка,управление образования города Кузнецка,управление культуры города Кузнецка,отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 1450,0 | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование у жителей города Кузнецка правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности» | Админист-рация города Кузнецка,управление образования города Кузнецка,отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 672,0 | 534,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 534,4 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | х | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение мониторинга криминогенной обстановки в городе Кузнецке и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение. | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится ежеквартально | 94(4)  | 87,1(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.2 | Проведение обучающих семинаров, занятий с членами общественных объединений граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и безопасности на территории города Кузнецка и оказание им методической помощи. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка методических рекомендаций. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится 1 раз в год (в 4 квартале). | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.3 | Проведение межведомственных совещаний по повышению эффективностивзаимодействия органов и учрежденийсистемы профилактики правонарушений в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка организационных документов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится ежеквартально | 94(4)  | 87,1(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений, связанных с продажей алкогольной продукции на объектах торговли города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится еженедельно | 94(50)  | 87,1(50) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.5 | Подготовка к печати, издание и распространение информационно-справочных, рекламных, видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, баннеров по популяризации здорового образа жизни. | Администрация города Кузнецка.  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Приобретение информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется 1 раз в год |  94(1) |  87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.6 | Освещение на сайте администрации города Кузнецка и в средствах массовой информации вопросов, касающихся профилактики правонарушений в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка материалов для СМИ. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Материалы размещаются по мере проведения мероприятий, в период проведения операций и акций | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.7 | Организация проведения совместных с общественностью и полицией (по согласованию) профилактических мероприятий с использованием «Передвижного пункта полиции». | Администрация города Кузнецк.  | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Профилактические мероприятия проводятся еженедельно. | 94(50) | 87,1(50) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.8 | Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Проведение рейдов по неблагополучным семьям. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Лечение проводится на добровольной основе по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Связано с недостаточностью финансирования |
| 1.1.9 | Организация и проведение проверок соблюдения режима условий работы спортивных сооружений и учреждений; занятости молодежи в вечернее время в общежитиях и образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение анализа работы спортивных сооружений. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проверки проводятся ежемесячно. | 94  (12) | 87,1(12) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.10 | Организация и проведение:- выставок технического творчества;- соревнований по техническим видам спорта;- олимпиад по программированию;- слета юных туристов;- военно-патриотической игры «Зарница»;- зимних лыжных походов;- первенство города по футболу среди детских команд;- соревнований по спортивной гимнастике городов Поволжья в честь Дня победы;- конкурсов рисунков, поделок по теме: «Ребенок- права и обязанности»;благотворительных акций и марафонов в поддержку малоимущих семей с детьми;- акций по профилактике наркомании « Имя беды - наркотик»;- смотров-конкурсов авторской песни. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка сценариев проведения творческих и спортивных мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Мероприятия проводятся в течение всего года по мере необходимости |  94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.11 | Расходы на создание условий для обеспечения деятельности, материальное стимулирование и поощрение членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.  | Администрация города Кузнецка.  | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | Проведение страхования, премирования. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется в 1 и 4 кварталах года  | 94 (2) | 87,1 (2) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |    |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий с участием советов общественности по профилактике правонарушений микрорайонов города Кузнецка, оперативного молодежного отряда дружинников, народной дружины города Кузнецка.  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение заседаний, рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Мероприятия проводятся в течение всего года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.13 | Проведение социально-педагогических консилиумов, проведение профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими в программе «ДЕСОП». | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводятся 2 раза в месяц |  94(24) | 87,1(24) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.14 | Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-опасном положении. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 200,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 162,4 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Проведение анализа ситуации, складывающейся в семьях. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Материальная помощь оказывается по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Связано с недостаточностью финансирования |
| 1.1.15 | Организация социального патронажа семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение анализа ситуации, складывающейся в семьях. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Осуществляется в течение всего года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.16 | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток».  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка плана мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Проводится с 15.05 по 01.10.2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.17 | Организация досуговой деятельности, отдыха детей «группы риска». | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Работа проводится в течение всего года по мере необходимости |  94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.18 | Проведение профилактических мероприятий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение рейдов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %). Работа проводится в течение всего года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. «Вовлечение ранее судимых лиц в социум, уменьшение рецидивной преступности». | Администрация города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание материальной помощи по вопросу документирования лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, без определенного места жительства и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и направление лиц, не имеющих жилье, в дом ночного пребывания. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рассмотрение обращений ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы посравнению с 2013 годом (в %) Помощь оказывается по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1.2 | Организация оказания консультативной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества, по обращениям в органы и учреждения социальной защиты населения города Кузнецка. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Посещение по месту жительства ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %) Помощь оказывается по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1.3 | Вручение разработанной памятки лицам, освободившимся из мест лишения свободы. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Посещение по месту жительства ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится в течение года по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1.4 | Осуществление мероприятий, способствующих занятости лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы: - проведение психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; - содействие в поиске подходящей работы, временной занятости, в том числе участие в общественных работах. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мониторинга занятости ранее судимых лиц. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится в течение года по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1.5 | Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация трудоустройства ранее судимых несовершеннолетних. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится в течение года по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1.6 | Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Администрация города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация трудоустройства ранее судимых несовершеннолетних. Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится в течение года по мере необходимости | 16 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для снижения уровня радикализации различных групп населения и прежде всего молодежи, формирование и совершенствование организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма». | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка. | 156,0 | 156,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 156,0 | 156,0 |  0,0 |  0,0 | 156,0 | х | х | х |
|  | В том числе: |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация и проведение фестиваля национальных культур: «Мы едины! Мы Россия!». | Управление культуры города Кузнецка. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  25,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводился в 1 квартале 2016 года | 94(1) | 87,1(1)- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.2 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля театральных коллективов «Золотая провинция».  | Управление культуры города Кузнецка. | 50,0 | 50,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  0,0 |  0,0 |  50,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проведен в апреле 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.3 | Организация и проведение лекций, семинаров-тренингов для учащихся общеобразовательных организаций и студентов ССУЗ и ВУЗ города Кузнецка по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Разработка планов мероприятий. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводятся течение года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.4 | Публикация материалов по вопросам реализации государственной национальной политики.  | Администрации города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Подготовка материалов для СМИ. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводятся течение года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля солдатской песни «Солдаты России», мероприятий в честь Дня народного единства. | Управление культуры города Кузнецка. | 45,0 | 45,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |  0,0 |  0,0 |  45,0 | Подготовка сценария фестиваля. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится в ноябре 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.6 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, направленных на противодействие идеологии экстремизма.  | Администрация города Кузнецка.  | 6,0 | 6,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |  0,0 |  0,0 |  6,0 | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится в 4 квартале 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1.7 | Организация и проведение праздника православной культуры «Спас». | Управление Культуры города Кузнецка. | 5,0 | 5,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  0,0 |  0,0 |  5,0 | Подготовка сценария праздника. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится в августе 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 3.1.8 | Организация и проведение недели землячества в городе Кузнецке. | Управление культуры города Кузнецка.  | 25,0 | 25,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  0,0 |  0,0 |  25,0 | Подготовка сценария мероприятия. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится в сентябре 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Создание системы антитеррористи-ческой защищенности муниципальной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка. | 622,0 | 622,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 622,0 | 622,0 |  0,0 |  0,0 | 622,0 | х | х | х |
|  | В том числе: |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| 4.1.1 | Изучение причин и условий, способствующих совершению террористических акций на территории города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка информации Главе администрации. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится ежеквартально | 94(4) | 87,1(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.2 | Мониторинг антитеррористи-ческой ситуации в городе Кузнецке.  | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Подготовка информации Главе администрации. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится ежеквартально | 94(4) | 87,1(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.3 | Установление систем видеонаблюдения в образовательных организациях города Кузнецка: -МБДОУ детский сад № 7;-МБДОУ детский сад № 2;-МБДОУ детский сад № 19;-МБДОУ детский сад № 24; -МБДОУ детский сад № 38.   | Управление образования города Кузнецка.  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 400,0 | 400,0 |  0,0 |  0,0 | 400,0 | Составление акта обследования МБДОУ д/с. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)Проведены в 1-3 кварталах 2016 года. | 34(5) | 35,3(5) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.4 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антитеррористи-ческой направленности, а также по противодействию идеологии терроризма.  | Администрация города Кузнецка. | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 2,0 | 2,0 |  0,0 |  0,0 | 2,0 | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Снижение уровня преступности на 100 тыс. населения по отношению к уровню 2013 года (в %)Проводится в 4 квартале 2016 года | 94(1) | 87,1(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.5 | Регулярный осмотр территорий подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов, принятие мер по недопущению доступа посторонних лиц на территорию и помещения ведомственных объектов города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | Составление актов обследования помещений и территорий. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)Проводится в течение года по мере необходимости. | 34 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.6 | Установка систем видеонаблюдения:-МБОУ ДО «Детская художественная школа» | Управление культуры города Кузнецка. | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 100,0 | 100,0 |  0,0 |  0,0 | 100,0 | Составление акта обследования МБОУ ДО «ДХШ». Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %)Проводится в 4 квартале 2016 года. | 34(1) | 35,3(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.7 | Установка, ремонт, восстановление по периметру ограждений образовательных организаций города Кузнецка: -МБОУ гимназия № 9 | Управление образования города Кузнецка. | 120,0 | 120,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 120,0 | 120,0 |  0,0 |  0,0 | 120,0 | Составление акта обследования МБОУ гимназия № 9. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %. Проводится в 4 квартале 2016 года. | 34(1) | 35,3(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4.1.8 | Установка голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях в общеобразовательных организациях города Кузнецка.   | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | Составление акта обследования МБОУ. Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите (в %). Проводится в течение года по мере необходимости | 34 | 35,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 4.1.9 | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | Подготовка сил и средств города Кузнецка, специалистов. Проводится в течение года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования |  |
| 4.1.10 | Подготовка и направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 | Изучение, анализ проблемных вопросов профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений Проводится в течение года по мере необходимости | 94 | 87,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования |  |
| 2 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие«Формирование у участников дорожного движения негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения и культуры вождения» | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике ДТП в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Распространение информационных материалов в СМИ.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводится ежемесячно | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение пресс-конференций, «прямых линий» по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с участием представителей администрации города Кузнецка, руководства ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение пресс-конференций.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводятся ежеквартально | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия\* |  |
| 1.1.3. | Рассмотрение на заседаниях коллегии администрации города Кузнецка и комиссии по безопасности дорожного движения города Кузнецка вопросов о состоянии аварийности на автотранспорте с выработкой конкретных решений. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сбор информации для проведения коллегии администрации города Кузнецка и заседания комиссии по безопасности дорожного движения города Кузнецка.Проведение коллегии и комиссии по безопасности дорожного движения.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводится ежемесячно | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.4. | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка информационных материалов для проведения собраний. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводится ежемесячно | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.5. | Систематическое разъяснение в средствах массовой информации нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о ДТП и причинах их возникновения. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Распространение информационных материалов в СМИ.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводится ежемесячно | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение целенаправленных профилактических операций «Внимание дети!». | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение организационных собраний в школах города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %Проводится ежеквартально | 2,6 | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2.2.2. | Организация и проведение детских конкурсов, соревнований «Безопасное колесо», «Безопасное движение», «Дорога глазами детей». | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение организационных собраний в школах города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %Проводится ежеквартально | 2,6 | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участников дорожного движения» | Админист-рация города Кузнецка | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сбор информации по местам совершения ДТП.Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, %Проводится ежеквартально | 2,6 | 3,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.2. | Организация и проведение профилактических обследований функционирования железнодорожных переездов. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объезд железнодорожных переездов города Кузнецка. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года, ед.Проводится ежемесячно | 9,7 | 9,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.3. | Содержание светофорного хозяйства города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 676,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,3 | Проведение открытых аукционов в электронной форме.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится ежеквартально | 9,0 | 9,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.4. | Устройство дорожной разметки в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,8 | Проведение открытых аукционов.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.5. | Приобретение и установка барьерного ограждения на регулируемых пешеходных переходах. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение мест, на которых в первую очередь необходима установка ограждения.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.6. | Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков. | Админист-рация города Кузнецка | 301,5 | 295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,5 | 295,6 | 0,0 | 0,0 | 301,5 | Проведение открытых аукционов в электронном виде.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.7. | Содержание дорожных знаков в городе Кузнецке. | Админист-рация города Кузнецка | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | Проведение открытых аукционов в электронной форме. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.8. | Проведение комплексных проверок дорог города Кузнецка. | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка плана объезда автомобильных дорог.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится ежеквартально | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.9. | Расчёт сметной стоимости в текущих ценах на ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Кузнецке | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка сметы затрат.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3.3.10. | Устройство искусственных неровностей для участков автомобильных дорог | Админист-рация города Кузнецка | 45,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | Определение мест размещения искусственных неровностей.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.11. | Приобретение светофорных объектов | Админист-рация города Кузнецка | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | Обследование светофорных объектов на предмет их технического состояния.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.12. | Приобретение комплектующих для светофорных объектов (контроллеров) | Админист-рация города Кузнецка | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | Обследование светофорных объектов на предмет их технического состояния.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 27 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | .Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 3.3.13 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчётности (карт маршрутов, свидетельств на осуществление перевозок) | Админист-рация города Кузнецка | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | Заключение договора на изготовление бланков строгой отчётности. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП), ед.Проводится по мере необходимости | 9,0 | 9,0 |
|  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие. Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кузнецка, совершенствование лечебной и реабилитационной работы. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение мониторинга правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в городе Кузнецке. Изучение причин и условий, способствующих их совершению. Выработка решений по противодействию наркотизации населения города Кузнецка.  | Администрация города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года( в %). Проводится ежеквартально. |  104(4) | 175(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города Кузнецка.  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится ежеквартально. |  115(4) | 175(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.3 | Мониторинг организации и результатов лечения больных наркоманией в городе Кузнецке. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года( в %). Проводится ежеквартально. |  104(4) | 175(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.4 | Мониторинг мероприятий по реабилитации больных наркоманией. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение доли больных с установленным диагнозом "наркомания", находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом (в %) Проводится ежеквартально. |  104(4) | 175(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.5 | Информационное и методическое обеспечение общеобразовательных организаций города Кузнецка по организации антинаркотической работы. Разработка, издание и распространение методических пособий, информационных справочников по профилактике употребления наркотических веществ. | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка содержания информационно-справочных материалов. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится ежеквартально. | 115(4) | 116,2(4) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.6 | Организация участия в проведении Всероссийской профилактической акции «Антинаркотический урок». | Управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения акции. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в 3 квартале 2016 . | 115(1) | 116,2(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.7 | Организация проведения дополнительных антинаркотических профилактических занятий в образовательных учреждениях города Кузнецка с учащимися «группы риска».  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения занятий. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в течение года по мере необходимости | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.8 | Проведение антинаркотических профилактических лекций для родителей в образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения лекций. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в течение года по мере необходимости. | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.9 | Реализация программы ранней профилактики наркотической зависимости детей дошкольного и школьного возрастов:- в дошкольных общеобразовательных организациях: «Здоровячок», «Я и другие»;- в общеобразовательных школах: -«Полезные привычки» (1-4 классы); -«Полезные навыки» (5-9 классы); - «Ваш выбор» (8-9 классы). | Управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка планов проведения мероприятий. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в течение года по мере необходимости. | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.10 | Реализация комплекса мер, направленных на раннее выявление потребления психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и скрининг) в образовательных организациях города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводился в январе 2016 года  | 115(1) | 116,2(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.11 | Подготовка волонтеров для проведения в образовательных организациях города Кузнецка первичной профилактики наркомании и социально-опасных заболеваний. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка плана подготовки волонтеров. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Подготовлены в январе 2016 года  | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий среди несовершеннолетних по здоровому образу жизни, профилактике наркомании, пьянства и вовлечения их в работу любительских объединений и спортивных секций. | Управление образования города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка аналитической справки. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в течение года по мере необходимости. | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.13 | Организация и проведение комплекса спортивно-оздоровительной работы антинаркотической направленности: -спортивно-оздоровительные мероприятия в детских садах;-спартакиады учащихся общеобразовательных школ;-соревнования по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба;- соревнования по стрельбе на приз «Серебряное ружье»;-соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч»;-легкоатлетические и другие соревнования.  | Управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения мероприятий антинаркотической направленности. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится в течение года по мере необходимости. | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |   |
| 1.1.14 | В рамках реализации программы «В жизнь без вредных привычек» в муниципальных библиотеках города Кузнецка организовать проведение акций в рамках: -Международного дня борьбы с наркоманией;-Всемирного дня без табака;-Международного дня борьбы со СПИДом.  | Управление культуры города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения мероприятий антинаркотической направленности. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводятся в течение года по мере необходимости.  | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.15 | Разработка и реализация комплекса профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению на территории города Кузнецка дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводится с мая по октябрь 2016 года. | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.16 | Проведение городского смотра конкурса в сфере организации занятости и отдыха детей и подростков в городе Кузнецке. | Управление образования города Кузнецка.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана проведения смотра конкурса. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %).Проведено в сентябре 2016 года. | 115(1) | 116,2(1) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.17 | Проведение в городе Кузнецке библиотечного марафона «Скажи жизни «Да!». | Управление культуры города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана мероприятия библиотечного марафона. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводятся в течение года по мере необходимости | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.18 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) на предприятиях и в организациях различных форм собственности города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана мероприятий, проводимых в трудовых коллективах. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводятся в течение года по мере необходимости  | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.19 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) с призывниками. | Администрация города Кузнецка. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка плана мероприятий с призывниками. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом (в %)Проводятся в течение года по мере необходимости | 115 | 116,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1. | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» | Админист-рация города Кузнецка | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений. Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений» | Админист-рация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел демогра-фии, социально-го развития и здравоохра-нения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание и ведение специализирован-ных разделов на официальных сайтах по противодействию коррупции, размещение на них информации о деятельности в сфере противодействия коррупции | Админист-рация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, отдел демогра-фии, социально-го развития и здравоохра-нения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий, размещение информации.Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка ( в баллах).ежемесячно | 4,5, (12) | 4,5,(12)  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3. | Проведение мониторинга работы по противодействию коррупции, проводимой в городе Кузнецке | Адми-нист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мониторинга. Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка ( в баллах)ежеквартально | 4,5,(4 ) | 4,5,(4)  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению соблюдения муниципальными служащими администрации города Кузнецка ограничений и запретов, требований к служебному поведению | Адми- нистрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение семинаров-тренингов, обучающих семинаров.Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (%)ежемесячно | 100, 0 (12)  | 100, 0(12)  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.5. | Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами (по согласованию) по проверке лиц, поступающих на муниципальную службу | Адми-нист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение проверок. Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (%)Кол-во поступающих лиц | 100,0,( 38) | 100, 0,(38)  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.6. | Мероприятия по осуществлению эффективного использования денежных средств, имущества, предоставлению услуг гражданам города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка, комитет по управлению имущест-вом города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение проверок и ревизий с целью определения эффективности использования денежных средств, муниципальногоимущества. Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка (в баллах)ежемесячно | 4,5,( 2 реви-зия, 7 про-ве-Рок) | 4,5( 2 реви-зии, 7 про-ве-рок)0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.7. | Организация рассмотрения в администрации города Кузнецка вопросов правопримени-тельной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение заседаний рабочей группы с целью выявления действий администрации города Кузнецка, связанных с принятием оспариваемых постановлений, коррупционных фактов и нарушений процессуально-го законодательст-ва. Доля нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу (%)Ежеквартально | 100,0 (4)  | 100, 0 (4)  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.8. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) администрации города Кузнецка |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение антикорруп-ционной экспер-тизы проектов муниципальных актов и муниципальных правовых актов. Доля нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу (%)По мере издания | 100, 0(95 проек-тов), (62 пра-вовых акта) | 100, 0(95 проектов), (62 право-вых акта ) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| 1.9. | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антикоррупционной направленности | Админист-рация города Кузнецка | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Подготовка эскизов календарей, плакатов антикорруп-ционной направленности, распространение информацион-ных плакатов. .Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка (в баллах)Один раз в год | 4,5(75/70) | 4,5(75/70) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 1450,0 | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 1312,4 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,3 | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 3: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе: |  | 3998,3 | 1860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3998,3 | 1860,4 | 0,0 | 0,0 | 3998,3 | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

 Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А.Малкин

[Пояснительная](file:///%5C%5C192.168.0.240%5Ct%5C%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%D0%9E.%20%28%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%29%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%5C1-3%20%D0%BA%D0%B2.%202015%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2.%202015%20%D0%B3..doc#Par869) записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» за 4 квартал 2016 года

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» утвержденной постановлением администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» (с последующими изменениями) в целом выполнены в полном объеме.

 Мероприятие № 1.1.8 «Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей». Объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей при запланированных 100,0 тыс. рублей. Причина невыполнения объема финансирования связана с недостаточностью финансирования.

 Мероприятие № 1.1.14. «Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-опасном положении». Объем финансирования составляет 162,4 тыс. рублей при запланированных 200,0 тыс. рублей. Причина невыполнения объема финансирования связана с недостаточностью финансирования.

Мероприятие № 3.3.3. «Содержание светофорного хозяйства города Кузнецка». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.4. «Устройство дорожной разметки в городе Кузнецке». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.6. «Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков». Объем финансирования составляет 269,5 тыс. рублей при запланированных 301,5 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.10. «Устройство искусственных неровностей для участков автомобильных дорог». Объем финансирования составляет 18,6 тыс. рублей при запланированных 45,5 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.11. «Приобретение светофорных объектов». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 3.3.12. «Приобретение комплектующих для светофорных объектов (контроллеров)». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А. Малкин