Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 4 квартал 2016 года

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено за 4 квартал 2016 года | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на 2016 год | кассовые расходы за 4 квартал 2016 года | план на 2016 год | кассовые расходы за 4 квартал 2016 года | план на 2016 год | кассовые расходы за 4 квартал 2016 года | план на 2016 год | кассовые расходы за 4 квартал 2016 года | план на 2016 год | кассовые расходы за 4 квартал 2016 года |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Кузнецке» |
| 1. | Основное мероприятие. Поддержание положительного инвестиционного имиджа | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.1 | Поддержание актуальности инвестиционного паспорта | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сбор и обработка информации для инвестиционного паспорта, поддержание актуальности инвестиционного паспорта, ежеквартально, единиц | 1ед., раз в квартал | 1ед., раз в квартал |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 2 | Основное мероприятие. Создание инфраструктуры и механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кузнецка | 1259,4 | 1207,6 | - | - | - | - | 1259,4 | 1207,6 | - | - | 1249,9 | х | х | х |
| 2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Агентства по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | 1259,4 | 1207,6 | - | - | - | - | 1259,4 | 1207,6 | - | - | 1249,9 | Своевременное финансирование, обеспечение деятельности учреждения, по мере необходимости, тыс. руб. | 1259,4 | 1249,9 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связаны с недостаточным финансированием мероприятий (42,3 тыс. руб.). В Агентстве по развитию предпринимательства города Кузнецка сложилась экономия бюджетных средств (9,5 тыс. руб.), связанная с уменьшением стоимости обслуживания программного обеспечения «СБиС++» и сокращением расходов на повышении квалификации сотрудников. |
| 2.2 | Предоставление муниципальных преференций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поступление заявлений в администрацию города Кузнецка. Количество предоставленных преференций, по мере поступления обращений, единиц | - | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 2.3 | Осуществление инвентаризации неиспользуемых площадей и незагруженных мощностей организаций города, находящихся в муниципальной собственности, с целью возможной сдачи в аренду или продажи в соответствии с действующими правовыми актами субъектам малого и среднего предпринимательства города | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление неиспользуемых площадей, незагруженных мощностей организаций с целью возможной сдачи в аренду или продажи. Осуществление инвентаризации, по мере высвобождения площадей, единиц. | - | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 2.4 | Предоставление муниципальной преференции субъектам бизнеса, осуществляющим деятельность на территории города Кузнецка, в форме преимущественного права на размещение нестационарного торгового объекта | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поступление заявлений в администрацию города Кузнецка. Количество предоставленных преференций, по мере поступления заявлений, единиц. | - | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационно-консультационными услугами малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 4 | Проведение ярмарок вакансий | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Организация и сбор информации для проведения ярмарок вакансий. Количество проведенных ярмарок вакансий, по необходимости, единиц | 5 | 13 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 1259,4 | 1207,6 | - | - | - | - | 1259,4 | 1207,6 | - | - | 1249,9 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Концепция развития торговли в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» |
| 5 | Основное мероприятие. Создание на территории города Кузнецка современной инфраструктуры торговли | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 6. | Поддержание актуальности схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг ситуации в сфере нестационарной торговли. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кузнецка. По мере поступления заявлений в администрацию города Кузнецка, единиц. | 1 (-) | 1 (5) |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 7 | Основное мероприятие. Содействие осуществлению мер по защите прав потребителей | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 7.1 | Проведение семинаров-совещаний с руководителями объектов потребительского рынка по вопросам применения Правил продажи отдельных видов товаров | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовка информации для проведения совещаний с руководителями объектов потребительского рынка, количество семинаров-совещаний, ежеквартально, единиц | 4 | 4 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 8. | Оказание консультационной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, по формированию пакета документов для внесения сведений в торговый реестр Пензенской области | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведение консультаций хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность. Количество оказанных консультаций. По мере обращений в администрацию города Кузнецка, единиц. | 25 | 25 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| Итого по подпрограмме 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе: |  | 1259,4 | 1207,6 | - | - | - | - | 1259,4 | 1207,6 | - | - | 1249,9 | х | х | х |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |

Начальник отдела экономики, развития предпринимательства

и потребительского рынка администрации города Кузнецка                                                                                                   Е.Н.Бахтуева

Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий

муниципальной программы за 4 квартал 2016 года

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2127 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями).

Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка». Невыполнение объемов финансирования связаны с недостаточным финансированием мероприятий (42,3 тыс. руб.). В Агентстве по развитию предпринимательства города Кузнецка сложилась экономия бюджетных средств (9,5 тыс. руб.),  связанная с уменьшением стоимости обслуживания программного обеспечения «СБиС++» и сокращением расходов на повышении квалификации сотрудников.