Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 4 квартал 2016 года

«Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Управление образования города Кузнецка | 927123,8 | 657565,9 | 0,0 | 0,0 | 793349,5 | 563550,4 | 133774,3 | 94015,5 | 0,0 | 0,0 | 694951,4 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Управление образования города Кузнецка | 340810,3 | 326236,1 | 0,0 | 0,0 | 298633,1 | 298389,6 | 42177,2 | 27846,5 | 0,0 | 0,0 | 340488,7 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | 320774,5 | 306443,8 | 0,0 | 0,0 | 278597,3 | 278597,3 | 42177,2 | 27846,5 | 0,0 | 0,0 | 320696,4 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей), по мере необходимости. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях. | 839 | 839 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (14 252,6 тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (78,1 тыс. руб.), связанная с уменьшением размера начисленных пени. |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей | Управление образования города Кузнецка | 20035,8 | 19792,3 | 0,0 | 0,0 | 20035,8 | 19792,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19792,3 | Сбор информации, начисление и выплата компенсации части родительской платы (%), ежеквартально. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (243,5 тыс. руб.), связанная с уменьшением количества получателей компенсации части родительской платы. |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие систем общего образования | Управление образования города Кузнецка | 509618,6 | 262577,8 | 0,0 | 0,0 | 467857,1 | 238340,6 | 41761,5 | 24237,3 | 0,0 | 0,0 | 277839,2 | х | х | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ | Управление образования города Кузнецка | 275432,6 | 259435,9 | 0,0 | 0,0 | 237534,7 | 237534,7 | 37897,9 | 21901,2 | 0,0 | 0,0 | 273675,1 | Мероприятия по осуществлению деятельности общеобразовательных организаций: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, контрактов и договоров, по мере необходимости. - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, % - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 100 0,5 | 100 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (14 239,2 тыс. руб.) По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (1 757,5 тыс. руб.), связанная с несвоевременным предоставление счетов к оплате по коммунальным услугам и невыполнением заключенного контракта по изготовлению ПСД. |
| 1.2.2 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | 805,9 | 805,9 | 0,0 | 0,0 | 805,9 | 805,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 805,9 | Подготовка списков молодых специалистов учреждений, начисление и осуществление выплаты, 1 раз в год. - Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) - Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогичких работников организаций дополнительного образования (%) | 16,2 18,0 | 16,3 18,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 1.2.3 | Обеспечение детей с 1 по 7 классы молочными продуктами | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение детей молочными продуктами, постоянно. Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. | 96,32 | 96,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 1.2.4 | Ресурсное обеспечение деятельности пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение деятельности пищеблоков, постоянно. Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,%. | 96,32 | 96,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 1.2.5 | Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. | Управление образования города Кузнецка | 3363,6 | 2336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3363,6 | 2336,1 | 0,0 | 0,0 | 3358,2 | Выявление детей из малообеспеченных семей и обеспечение их горячим питанием, постоянно. Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. | 96,32 | 96,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (1 022,1 тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (5,4 тыс. руб.), связанная с уменьшением затрат на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. |
| 1.2.6 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т.ч. путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Управление капитального строительства города Кузнецка | 136081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135581,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство 2 корпуса МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка. - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка, ед. | 97,7 0 | 97,7 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год. |
| 1.2.7 | Оснащение мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление капитального строительства города Кузнецка | 57762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение средств обучения и воспитания для общеобразовательных организаций. - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка, ед. | 97,7 0 | 97,7 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год. |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций: - МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка | Управление образования города Кузнецка | 36172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка. - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. - Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка, ед. | 97,7 0 | 97,7 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год. |
| 1.3 | Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дополнительного образования детей | Управление образования города Кузнецка | 49960,6 | 42056,7 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 49835,6 | 41931,7 | 0,0 | 0,0 | 49928,3 | х | х | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования | Управление образования города Кузнецка | 49835,6 | 41931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49835,6 | 41931,7 | 0,0 | 0,0 | 49803,3 | Мероприятия по осуществлению деятельности учреждений дополнительного образования детей: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, контрактов и договоров, по мере необходимости. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %. | 65,5 | 65,5 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (7871,6тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (32,3 тыс. руб.), связанная с экономией на содержание учреждений (коммунальные услуги). |
| 1.3.2 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования города Кузнецка | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | Подготовка списков молодых специалистов учреждений, начисление и осуществление выплаты, 1 раз в год. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования, %. | 18,0 | 18,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 1.4 | Основное мероприятие: Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования города Кузнецка | 26734,3 | 26695,2 | 0,0 | 0,0 | 26734,3 | 26695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26695,2 | х | х | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Выплата вознаграждения приемному родителю за содержание ребенка. | Управление образования города Кузнецка | 9710,3 | 9710,3 | 0,0 | 0,0 | 9710,3 | 9710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9710,3 | Подготовка списков приемных детей, начисление и выплата вознаграждения приемным родителям за содержание ребенка, ежемесячно. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, %. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 1.4.2 | Пособие на содержание опекаемого ребенка | Управление образования города Кузнецка | 4478,1 | 4478,1 | 0,0 | 0,0 | 4478,1 | 4478,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4478,1 | Подготовка списков приемных детей, начисление и выплата пособия на содержание опекаемого ребенка, ежемесячно.. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, %. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 1.4.3 | Пособие на содержание приемного ребенка | Управление образования города Кузнецка | 10757,8 | 10744,4 | 0,0 | 0,0 | 10757,8 | 10744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10744,4 | Подготовка списков приемных детей, начисление и выплата пособия на содержание опекаемого ребенка, ежемесячно. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, %. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (13,4 тыс. руб.), связанная с уменьшением количества получателей пособия на содержание приемного ребенка. |
| 1.4.4 | Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Управление образования города Кузнецка | 1264,4 | 1242,6 | 0,0 | 0,0 | 1264,4 | 1242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1242,6 | Подготовка списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их бесплатным проездом, ежемесячно. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, %. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (21,8 тыс. руб.), связанная с уменьшением количества получателей пособия. |
| 1.4.5 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Управление образования города Кузнецка | 523,7 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | 523,7 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,8 | Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: выплата заработной платы, обеспечение материально-технической базой, по мере необходимости. ежемесячно. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, %. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (3,9 тыс. руб.), связанная с оплатой труда и начислениями на оплату труда. |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 927123,8 | 657565,9 | 0,0 | 0,0 | 793349,5 | 563550,4 | 133774,3 | 94015,5 | 0,0 | 0,0 | 694951,4 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования города Кузнецка | 9192,9 | 9088,8 | 0,0 | 0,0 | 7647,1 | 7647,1 | 1545,8 | 1441,7 | 0,0 | 0,0 | 9192,7 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подростков в городе Кузнецке | Управление образования города Кузнецка | 9177,9 | 9073,8 | 0,0 | 0,0 | 7647,1 | 7647,1 | 1530,8 | 1426,7 | 0,0 | 0,0 | 9177,7 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях. | Управление образования города Кузнецка | 4891,8 | 4886,4 | 0,0 | 0,0 | 4042,8 | 4042,8 | 849,0 | 843,6 | 0,0 | 0,0 | 4891,6 | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях: выплата заработной платы сотрудникам, обеспечение материально-технической базой, питание детей и сотрудников лагеря, июль-август. Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (5,2 тыс. руб.). |
| 2.1.2. | Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях | Управление образования города Кузнецка | 4044,3 | 3945,6 | 0,0 | 0,0 | 3604,3 | 3604,3 | 440,0 | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 4044,3 | Обеспечение питанием детей в лагерях с дневным прибыванием, по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (98,7 тыс. руб.). |
| 2.1.3. | Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием при учреждениях социальной защиты населения | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставлением им мест в лагерях с дневным пребыванием при учреждениях соц. защиты, по мере необходимости. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. | 50 | 50,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.1.4. | Организация летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях | Управление образования города Кузнецка | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Мероприятие по организации летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях, по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно), %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 2.1.5. | Оздоровление детей, нуждающихся в особой защите государства | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 226,8 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,8 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 226,8 | Выявление детей, нуждающихся в особой защите государства, и их оздоровление, по мере необходимости. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. | 50 | 50,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 2.1.6. | Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровление, по мере необходимости. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. | 50 | 50,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.1.7. | Санаторно-курортное лечение детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их направление на санаторно-курортное лечение, по мере необходимости. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. | 50 | 50,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.1.8. | Транспортные услуги по перевозке детей, нуждающихся в особой защите государства, к месту отдыха и обратно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление детей, нуждающихся в особой защите государства, и перевозка их к месту отдыха и обратно, по мере необходимости. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. | 50 | 50,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.1.9. | Реализация культурно-досуговых проектов в каникулярное время | Управление культуры города Кузнецка | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Мероприятие, направленное на организацию культурно-досуговых проектов в каникулярное время среди несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 2.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч» | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч», по мере необходимости. Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей,%. | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.3. | Основное мероприятие: Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Управление образования города Кузнецка | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием, по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| 2.3.2 | Организация конкурса летних чтений в библиотеках города | Управление культуры города Кузнецка | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | Мероприятие, направленное на организацию конкурса летних чтений в библиотеках города, по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
| 2.4. | Основное мероприятие: Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на организацию и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей, по мере необходимости. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, %. | 85 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год по данному мероприятию не предусмотрены. |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 9192,9 | 9088,8 | 0,0 | 0,0 | 7647,1 | 7647,1 | 1545,8 | 1441,7 | 0,0 | 0,0 | 9192,7 | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3. Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление образования города Кузнецка | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 47817,1 | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление образования города Кузнецка | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 47817,1 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка | Управление образования города Кузнецка | 3056,7 | 2692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3056,7 | 2692,8 | 0,0 | 0,0 | 3010,1 | Мероприятия по осуществлению деятельности управления образования города Кузнецка: выплата заработной платы, обеспечение материально-технической базой, по мере необходимости. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %. | 86 | 86 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (317,3 тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (46,6 тыс. руб.), связанная со снижением расходов на оплату труда, начисления на оплату труда и уменьшением суммы налогов. |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования». | Управление образования города Кузнецка | 11976,0 | 11419,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11976,0 | 11419,4 | 0,0 | 0,0 | 11970,6 | Мероприятия по осуществлению деятельности МКУ «УРЦО»: выплата заработной платы, обеспечение материально-технической базой, по мере необходимости. | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (551,2 тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (5,4 тыс. руб.), связанная с уменьшением суммы начислений на оплату труда. |
| 3.1.3. | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка | Управление образования города Кузнецка | 32867,9 | 27913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32867,9 | 27913,3 | 0,0 | 0,0 | 32836,4 | Мероприятия по осуществлению деятельности МБУ ЦТОУО: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, контрактов и договоров, по мере необходимости, %. - Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, %. - Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, %. | 7 100 | 7 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия (4 923,1 тыс. руб.). По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия (31,5 тыс. руб.), связанная с уменьшением размера начисленных пени. |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47900,6 | 42025,5 | 0,0 | 0,0 | 47817,1 | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе: |  | 984217,3 | 708680,2 | 0,0 | 0,0 | 800996,6 | 571197,5 | 183220,7 | 137482,7 | 0,0 | 0,0 | 751961,2 | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

Начальник управления образования города Кузнецка                                                                                      Л. А. Борисова

Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий

муниципальной программы за 4 квартал 2016 года

«Развитие образования в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2127 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями).

Редакция муниципальной программы «Развитие образования города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» от 20.12.2016 № 2242 была  приведена в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2016 год постановлением администрации города Кузнецка от 17.02.2017 №283  на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 22.02.2017 №13-38/6.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Основное мероприятие «Развитие муниципальных систем дошкольного образования»:

- мероприятия «Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия. По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия,  связанная с уменьшением размера начисленных пени.

- мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей». По данному мероприятию сложилась экономия денежных средств, связанная с уменьшением количества получателей компенсации части родительской платы.

Основное мероприятие «Развитие систем общего образования»:

- мероприятия  «Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия.  По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия,  связанная с несвоевременным предоставление счетов к оплате по коммунальным услугам и невыполнением заключенного контракта по изготовлению ПСД.

- мероприятия «Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей». По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия, связанная с уменьшением затрат на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей.

- мероприятие «Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т. ч. путем строительства объектов инфраструктуры общего образования». Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год.

- мероприятие «Оснащение мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год.

- мероприятие «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций: - МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка». Поступившие в 2016 году денежные средства на исполнение данного мероприятия предназначены на выполнение работ, контракты по которым заключаются в 2017 году. В изменениях на основании Решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.01.2017 № 3-37/6 данные денежные средства перенесены на 2017 год.

Основное мероприятие «Развитие систем дополнительного образования детей»:

- мероприятие «Ресурсное  обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия. По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия,  связанная с экономией на содержание учреждений (коммунальные услуги).

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- мероприятие «Пособие на содержание опекаемого ребенка». По данному мероприятию сложилась экономия денежных средств, связанная с уменьшением количества получателей пособия на содержание опекаемого ребенка.

- мероприятие «Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях». По данному мероприятию сложилась экономия денежных средств, связанная с уменьшением количества получателей пособия.

- мероприятие «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству». По данному мероприятию сложилась экономия денежных средств, связанная с оплатой труда сотрудника и начислениями на оплату труда.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».

Основное мероприятие «Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подростков в городе Кузнецке»:

- мероприятия «Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях». Невыполнение объемов финансирования связаны с недостаточным финансированием мероприятий.

- мероприятие «Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях». Невыполнение объемов финансирования связаны с недостаточным финансированием мероприятий.

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»:

- мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия. По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия, связанная со снижением расходов на оплату труда, начисления на оплату труда и уменьшением суммы налогов.

- мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия. По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия, связанная с уменьшением суммы начислений на оплату труда.

- мероприятие «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка». Невыполнение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием мероприятия. По данному мероприятию за 2016 год сложилась экономия, связанная с уменьшением размера начисленных пени.

Начальник  управления образования

города Кузнецка                                                                               Л. А. Борисова