Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе

Кузнецке Пензенской области» за 2021 год

## Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 12.11.2013 № 2281 (с последующими изменениями).

а) Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

1.Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2021 год составил 3657,9 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» – 427,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке» - 3222,4 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» – 8,5 тыс. рублей.

-подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» - 0,0 тыс. рублей.

Все денежные средства освоены в полном объеме.

2. Целевые показатели,позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

-снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года. Планируемый показатель – 78. Фактический – 111,4. Данный целевой показатель отрицательный;

-удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом. Планируемый показатель – 17. Фактический – 70,9 Данный целевой показатель положительный;

**-**удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите

Планируемый показатель – 39 %. Фактический показатель – 64,0 %.

Данный целевой показатель положительный.

Таким образом, из 3-х показателей подпрограммы № 1 два оцениваются «положительно», один «отрицательно».

3. Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года. Планируемый показатель – 9,2, фактический показатель – 9,2;

- снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств. Планируемый показатель – 2,1 %, фактический показатель – 2,1 %;

- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП). Планируемый показатель – 8,5, фактический показатель – 8,5.

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 2 оцениваются «положительно»

4.Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

-увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года.

Планируемый показатель – 108 %. Фактический показатель – 109 %.

Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

-увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом.

Планируемый показатель – 136 %. Фактический показатель – 137 %.

Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

-увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом.

Планируемый показатель – 107 %. Фактический показатель – 108 %.

Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 3 оцениваются «положительно».

5.Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 4, имеют следующие результаты:

-доля проектов нормативных правовых актов администрации города

Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу. Планируемый показатель - 100%. Фактический показатель - 100%.

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Планируемый показатель – 100%, фактический показатель – 100%.

-рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка. Планируемый показатель- 4,6 баллов, фактический показатель – 4,6 баллов.

Все 3 показателя подпрограммы № 4 оцениваются положительно.

б) Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

в) Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма № 1:

-повышение эффективности профилактической работы с населением;

-повышение эффективности оказания помощи ранее судимым лицам в трудоустройстве;

-проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической укрепленности муниципальных объектов.

Подпрограмма № 2:

-повышение эффективности профилактической работы с населением по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения;

Подпрограмма № 3:

-повышение эффективности лечения наркобольных;

-увеличение проводимых спортивных и иных мероприятий, активизация пропаганды здорового образа жизни.

Подпрограмма № 4:

-повышение эффективности профилактической работы с муниципальными служащими;

-проведение дополнительных мероприятий по профилактике коррупции.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Подпрограммы №№ 1,3 – Соколов Б.А.  Подпрограмма № 2 – Серебрякова Е.А..  Подпрограмма № 4 – Сокрустова Ю.Е. | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолют-ное  отклоне-ние  Ф-П | Относитель-ное  отклонение,  в %  100-Ф/Пх100%  100-111,4/78 x100 = -42,8 | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год  п | отчет  ф |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года | % | 78 | 111,4 | 33,4 | -42,8 | Рост зарегистрирован-ных преступлений за счет превентивных составов |
| 2. | Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 20913 годом | % | 17,0 | 70,9 | 53,9 | -317,1 | Повышение эффективности профилактической работы с освободившимися из мест лишения свободы |
| 3. | Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры,  защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите | % | 39,0 | 64,0 | 25,0 | -64,1 | Проведены дополнительные мероприятия по антитеррористи-ческой укрепленности муниципальных объектов. |
| 4. | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года | % | 9,2 | 9,2 | - | - | - |
| 5 | Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств | % | 2,1 | 2,1 | - | - | Повышение эффективности профилактической работы с населением по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |
| 6 | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) | % | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| 7 | Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года | % | 108,0 | 109,0 | 1,0 | -0,9 | Повышение эффективности лечения наркобольных |
| 8 | Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом | % | 136,0 | 137,0 | 1,0 | -0,7 | Увеличение проводимых спортивных и иных мероприятий, активизация пропаганды здорового образа жизни |
| 9 | Увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом | % | 107,0 | 108,0 | 1,0 | -0,9 | Повышение эффективности лечения наркобольных |
| 10 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 11 | Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 12 | Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка | Баллы | 4,6 | 4,6 | - | - | - |
| 1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года | % | 78 | 111,4 | 33,4 | -42,8 | Рост зарегистрирован-ных преступлений за счет превентивных составов |
| 1.2. | Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 20913 годом | % | 17,0 | 70,9 | 53,9 | -317,1 | Повышение эффективности профилактической работы с освободившимися из мест лишения свободы |
| 1.3. | Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры,  защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности, по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите | % | 39,0 | 64,0 | 25,0 | -64,1 | Проведены дополнительные мероприятия по антитеррористи-ческой укрепленности муниципальных объектов. |
| 2. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года | % | 9,2 | 9,2 | - | - | - |
| 2.2. | Снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств | % | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
| 2.3 | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) | % | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| 3. Подпрограмма 3. «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню2013 года | ед. | 108,0 | 109,0 | 1,0 | -0,9 | Повышение эффективности лечения наркобольных |
| 3.2 | Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом | % | 136,0 | 137,0 | 1,0 | -0,7 | Увеличение проводимых спортивных и иных мероприятий, активизация пропаганды здорового образа жизни |
| 3.3 | Увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом | % | 107,0 | 108,0 | 1,0 | -0,9 | Повышение эффективности лечения наркобольных |
| 4. Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 4.1 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4.2 | Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4.3 | Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка | Баллы | 4,6 | 4,6 | - | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги,  подпрограммы, мероприятий | Ед.  Измерения  объема  муници-пальной  услуги | Значение  показателя  объема  муниципальной  услуги | | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание  муниципальной услуги  (выполнение работы),  тыс.рублей | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальных услуг не оказывалось | | | | | | |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | Подпрограммы №№ 1,3 – Соколов Б.А.  Подпрограмма № 2 – Серебрякова Е.А.  Подпрограмма № 4 – Сокрустова Ю.Е. | | | | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | | | | | | | | Краткое  обоснование  необходимости  применения меры  для достижения  целей  муниципальной  программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Постановление администрации города Кузнецка от 30.09.2021 № 1365  «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Обеспечение охраны общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области». | Внесение изменений | - | - | - | - | - | | | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 30.09.2021 № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 муниципальную программу города Кузнецка «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» | Внесение изменений | - | - | - | - | - | | | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3. «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 30.09.2021 № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 муниципальную программу города Кузнецка «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» | Внесение изменений | - | - | - | - | | - | | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 4 | Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 30.09.2021 № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2281 муниципальную программу города Кузнецка «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» | Внесение изменений | - | - | - | - | | - | | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование  ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое  изложение) |
|  | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 17.11.2013 № 2281 муниципальную программу города Кузнецка «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» | 30.09.2021 | 1365 | Изменения по финансированию Программы (уменьшение финансирования) |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» на 2021 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

**1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.**

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»

46 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

0- количество мероприятий, не выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

46 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

14 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

14 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3. «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке»

22 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

22 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет: 1.

Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке»

8 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

8 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 4 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»

427,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году;

427,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

3222,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году;

3220,1 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3.«Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке»

8,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2021 году;

8,5 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет: 1.

Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке»

0,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2021 году;

0,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 4 составляет: 1.

**3. Оценка эффективности использования средств бюджета**

**города Кузнецка**

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 1.

Подпрограмма 3. «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3 составляет: 1.

Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 4, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 4 составляет: 1.

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач**

**подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Целевые показатели подпрограммы № 1:

-снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года. Степень достижения планового целевого показателя – 0,7. (78/111,4=0,70)

-удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц, от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1. (70,9/17=4,17)

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры города Кузнецка, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих таковой защите. Степень достижения планового целевого показателя – 1. (64/39=1,64)

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

(0,7 + 1 + 1) / 3 = 0,9

Целевые показатели подпрограммы № 2:

-снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года - 1;

-снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств – 1;

-снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) – 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1 + 1 + 1) / 3 = 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

-увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 3 составит:

(1 + 1 + 1) / 3 = 1.

Целевые показатели подпрограммы № 4:

- доля проектов нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу. Степень достижения планового целевого показателя – 1 (100%).

- доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Степень достижения планового целевого показателя – 1 (100%).

-рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1 (4,6 баллов).

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 4 составит:

(1 + 1 + 1) / 3 = 1.

**5. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»

0,9 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 –эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 0,9 х 1 = 0,9. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы высокая.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

1 – степень реализации Подпрограммы 2;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма 3.«Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке»

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

1 –эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в городе Кузнецке»

1 – степень реализации Подпрограммы 4;

1 –эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 4.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 4 высокая.

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Целевые показатели программы:

-снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года. Степень достижения планового целевого показателя – 0,7.

-удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц, от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры города Кузнецка, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих таковой защите. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения к уровню 2013 года - 1;

-снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств – 1;

-снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) – 1.

-увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

-доля проектов нормативных правовых актов администрации города Кузнецка, прошедших антикоррупционную экспертизу. Степень достижения планового целевого показателя – 1 (100%).

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Степень достижения планового целевого показателя – 1 (100%).

-рейтинг информационной открытости и доступности деятельности администрации города Кузнецка.

Таким образом, степень реализации муниципальной программы:

(0,7+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

Объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы в отчетном году –3655,6 тыс. рублей.

Объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 427,0 тыс. рублей.

Объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году –3220,1 тыс. рублей.

Объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году – 8,5 тыс. рублей.

Объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию 4-й подпрограммы в отчетном году – 0,0 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 427,0/3655,6=0,117.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 3220,1/3655,6=0,881.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 8,5/3655,6=0,002.

Коэффициент значимости подпрограммы № 4: 0,0/3655,6=0,0.

Степень реализации муниципальной программы –1.

Эффективность реализации подпрограмм: 0,9/1/1/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составляет:

0,5 х 1 + 0,5 х (0,9 х 0,117+ 1 х 0,881+ 1 х 0,002 + 1 х 0,0) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А. Малкин

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе

Кузнецке в 2014-2020 годах»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе**

**Кузнецке Пензенской области» за 2021 год**

| N  п/п | Наименование  мероприятий | Показатели реализации  мероприятий | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план  на 2021 г. | факт  за 2021 г. | % исполнения | план  на 2021 г. | освоено  2021 г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 11.1.1. | Проведение мониторинга криминогенной обстановки в городе Кузнецке и выработка организационных мер, направленных на ее  улучшение. | 78 (4) | 111,4 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.2 | Проведение обучающих семинаров, занятий с членами общественных объединений граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и безопасности на территории города Кузнецка и оказание им методической помощи. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.3 | Проведение межведомственных совещаний по повышению эффективности  взаимодействия органов и учреждений  системы профилактики правонарушений в городе Кузнецке. | 78 (4) | 111,4 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.4 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, нарушений, связанных с продажей алкогольной продукции на объектах торговли города Кузнецка. | 78 (50) | 111,4 (50) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.5 | Подготовка к печати, издание и распространение информационно-справочных, рекламных, видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, баннеров по популяризации здорового образа жизни , профилактике мошенничества, совершаемого в отношении граждан, преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, рецидивной преступности. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 4,1 | 4,1 | 100 |
| 11.1.6 | Освещение на сайте администрации города Кузнецка и в СМИ вопросов в сфере профилактики правонарушений, доведение до граждан информации по профилактике травматизма и несчастных случаев на объектах транспортной инфраструктуры, а также предотвращение совершения ими действий, угрожающих безопасности движения железнодорожного транспорта. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.7 | Организация проведения совместных с общественностью и полицией (по согласованию) профилактических мероприятий с использованием «Передвижного пункта полиции». | 78 (50) | 111,4 (50) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.8 | Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.9 | Организация и проведение проверок соблюдения режима условий работы спортивных сооружений и учреждений; занятости молодежи в вечернее время в общежитиях и образовательных организациях города Кузнецка. | 78 (12) | 111,4 (12) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.10 | Организация и проведение:  - выставок технического творчества;  - соревнований по техническим видам спорта;  - олимпиад по программированию;  - слета юных туристов;  - военно-патриотической игры «Зарница»;  - зимних лыжных походов;  - первенство города по футболу среди детских команд;  - соревнований по спортивной гимнастике городов Поволжья в честь Дня победы;  - конкурсов рисунков, поделок по теме: «Ребенок- права и обязанности»;  благотворительных акций и марафонов в поддержку малоимущих семей с детьми;  - акций по профилактике наркомании « Имя беды - наркотик»;  - смотров-конкурсов авторской песни. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.11 | Расходы на создание условий для обеспечения деятельности, материальное стимулирование и поощрение членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка. | 78 (2) | 111,4 (2) | 100 | 287,9 | 287,9 | 100 |
| 11.1.12 | Проведение мероприятий с участием советов общественности по профилактике правонарушений микрорайонов города Кузнецка, оперативного молодежного отряда дружинников, народной дружины города Кузнецка. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.13 | Проведение социально-педагогических консилиумов, проведение  профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими в программе «ДЕСОП». | 78 (24) | 111,4 (24) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.14 | Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-опасном положении. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11.1.15 | Организация социального патронажа семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.16 | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток». | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.17 | Организация досуговой деятельности, отдыха детей «группы риска». | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.18 | Проведение профилактических мероприятий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.19 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению травмирования граждан на железнодорожных путях общего пользования. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22.1.1 | Оказание материальной помощи по вопросу документирования лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, без определенного места жительства и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и направление лиц, не имеющих жилье, в дом ночного пребывания. | 17 | 70,9 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2 | Организация оказания консультативной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества, по обращениям в органы и учреждения социальной защиты населения города Кузнецка | 17 | 70,9 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22.1.3 | Вручение разработанной памятки лицам, освободившимся из мест лишения свободы. | 17 | 70,9 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22.1.4 | Осуществление мероприятий, способствующих занятости лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы: - проведение психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; - содействие в поиске подходящей работы, временной занятости, в том числе участие в общественных работах. | 17 | 70,9 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22.1.5 | Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | 17 | 70,9 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.1 | Организация и проведение фестиваля национальных культур: «Мы едины! Мы Россия!». | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.2 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля театральных коллективов «Золотая провинция». | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.3 | Организация и проведение лекций, семинаров-тренингов для учащихся общеобразовательных организаций и студентов ССУЗ и ВУЗ города Кузнецка по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.4 | Публикация материалов по вопросам реализации государственной национальной политики. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля солдатской песни «Солдаты России», мероприятий в честь Дня народного единства. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.6 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, направленных на противодействие идеологии экстремизма. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33.1.7 | Организация и проведение праздника православной культуры «Спас». | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 33.1.8 | Организация и проведение недели землячества в городе Кузнецке. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 44.1.1 | Изучение причин и условий, способствующих совершению террористических акций на территории города Кузнецка. | 78 (4) | 111,4 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.2 | Мониторинг антитеррористической ситуации в городе Кузнецке. | 78 (4) | 111,4 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.3 | Установка, доукомплектование, замена, модернизация систем видеонаблюдения в образовательных организациях города | 39 (2) | 64,0 (2) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.4 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антитеррористи-ческой направленности, а также по противодействию идеологии терроризма. | 78 (1) | 111,4 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.5 | Регулярный осмотр территорий подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов, принятие мер по недопущению доступа посторонних лиц на территорию и помещения ведомственных объектов города Кузнецка. | 39 | 64,0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.6 | Установка, доукомплектование, замена, модернизация систем видеонаблюдения | 39 (1) | 64,0 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.7 | Установка, ремонт, восстановление по периметру ограждений образовательных организаций города Кузнецка | 39 | 64,0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.8 | Установка системы оповещения персонала и граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации в организациях города Кузнецка:  -МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» | 39 | 64,0 | 100 | 125,0 | 125,0 | 100 |
| 44.1.9 | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Пензенской области. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.10 | Подготовка и направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Пензенской области. | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Организация и проведение совместно с полицией и с привлечением общественных организаций правоохранительной направленности профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, расположенного на территории города Кузнецка | 78 | 111,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.12 | Приобретение громкоговорителей для системы речевого оповещения | 39 (1) | 64,0 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.13 | Установка системы контроля и управления доступом в организациях города Кузнецка | 39 | 64,0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44.1.14 | Оснащение въездов на объект (территорию) образовательных организаций города Кузнецка воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 39 | 64,0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 11.1.1. | Организация и проведение пресс-конференций, «прямых линий» по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с участием представителей администрации города Кузнецка, руководства ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 11.1.2. | Рассмотрение на заседаниях коллегии администрации города Кузнецка и комиссии по безопасности дорожного движения города Кузнецка вопросов о состоянии аварийности на автотранспорте с выработкой конкретных решений. | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 11.1.3. | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров. | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 11.1.4. | Систематическое разъяснение в средствах массовой информации нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о ДТП и причинах их возникновения. | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 22.2.1. | Организация и проведение целенаправленных профилактических операций «Внимание дети!». | 2,1 | 2,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 22.2.2. | Организация и проведение детских конкурсов, соревнований «Безопасное колесо», «Безопасное движение», «Дорога глазами детей». | 2,1 | 2,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 33.3.1. | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах города Кузнецка. | 2,1 | 2,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 33.3.2. | Организация и проведение профилактических обследований функционирования железнодорожных переездов. | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 33.3.3. | Содержание светофорного хозяйства города Кузнецка. | 8,5 | 8,5 | 100 | 893,8 | 891,5 | 100 |
| 33.3.4. | Устройство дорожной разметки в городе Кузнецке. | 8,5 | 8,5 | 100 | 1609,2 | 1609,2 | 100 |
| 33.3.5. | Приобретение и установка барьерного ограждения на регулируемых пешеходных переходах. | 8,5 | 8,5 | 100 | 196,8 | 196,8 | 100 |
| 33.3.6. | Проведение замены ранее установленных и дополнительная установка дорожных знаков. | 8,5 | 8,5 | 100 | 442,6 | 442,6 | 100 |
| 33.3.7. | Проведение комплексных проверок дорог города Кузнецка. | - | - | - | - | - | - |
| 43.3.8 | Расчет сметной стоимости в текущих ценах на ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Кузнецке | - | - | - | - | - | - |
| 33.3.9 | Устройство искусственных неровностей для участков автомобильных дорог | - | - | - | - | - | - |
| 33.3.10 | Приобретение, дооборудование и установка светофорных объектов | - | - | - | - | - | - |
| 33.3.11 | Приобретение комплектующих для светофорных объектов (контроллеров) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.12 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчётности (карт маршрутов, свидетельств на осуществление перевозок) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.13 | Организация и проведение агитационной работы по профилактике ДТП в городе Кузнецке. | 9,2 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3.3.14 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) города Кузнецка и проекта организации дорожного движения (ПОДД) города Кузнецка | 9,2 | 9,2 | 100 | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 11.1.1 | Проведение мониторинга правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в городе Кузнецке, интернет-ресурсов, размещающих материалы пропагандирующие потребление наркотиков или информации о том, как их можно изготовить или где их можно приобрести. Изучение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Рассмотрение вопросов профилактики наркомании, координации антинаркотической деятельности и реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на заседаниях антинаркотической комиссии города Кузнецка. Выработка решений по противодействию наркотизации населения города Кузнецка | 108 (4) | 109 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.2 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города Кузнецка | 136 (4) | 137 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.3 | Мониторинг организации лечения и реабилитации больных наркоманией и доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гипатитов, туберкулеза, передающихся половым путем). Принятие решений по повышению эффективности данной деятельности в городе Кузнецке | 108 (4) | 109 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.4 | Проведение заседаний муниципального консилиума по социальной реабилитации наркозависимых лиц, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства в городе Кузнецке Пензенской области в рамках межведомственного взаимодействия по реабилитации наркозависимых лиц на территории города Кузнецка. Организация взаимодействия с негосударственными организациями системы ресоциализации наркозависимых | 107 (4) | 108 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.5 | Информационное и методическое обеспечение общеобразовательных организаций города Кузнецка по организации антинаркотической работы. Разработка, издание и распространение методических пособий, информационных справочников по профилактике употребления наркотических веществ. | 136 (4) | 137 (4) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.6 | Информационное и методическое обеспечение общеобразовательных организаций города Кузнецка по организации антинаркотической работы. Разработка, издание и распространение методических пособий, информационных справочников по профилактике употребления наркотических веществ. | 136 (1) | 137 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.7 | Проведение антинаркотических мероприятий, основанных на духовно-нравственном воспитании, формирующим устойчивое непринятие незаконного употребления наркотиков с учащимися и прежде всего состоящими в «группе риска» в образовательных организациях города Кузнецка | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.8 | Проведение антинаркотических профилактических лекций для родителей в образовательных организациях города Кузнецка | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.9 | Реализация программы ранней профилактики наркотической зависимости детей  дошкольного и школьного возрастов:  - в дошкольных общеобразовательных организациях: «Здоровячок», «Я и другие»;  - в общеобразовательных школах: -«Полезные привычки» (1-4 классы); -«Полезные навыки» (5-9 классы); - «Ваш выбор» (8-9 классы). | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.10 | Реализация комплекса мер, направленных на раннее выявление потребления  психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и скрининг) в образовательных организациях города Кузнецка | 136 (1) | 137 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.11 | Привлечение к участию в реализации антинаркотической политики волонтеров, общественных организаций правоохранительной направленности, некоммерческих организаций | 136 (1) | 137 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.12 | Проведение мероприятий среди несовершеннолетних по здоровому образу жизни, профилактике наркомании, пьянства и вовлечения их в работу любительских объединений и спортивных секций. | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.13 | Организация и проведение комплекса спортивно-оздоровительной работы антинаркотической направленности:  -спортивно-оздоровительные мероприятия в детских садах;  -спартакиады учащихся общеобразовательных школ;  -соревнования по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба;  - соревнования по стрельбе на приз «Серебряное ружье»;  -соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч»;  -легкоатлетические и другие соревнования | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.14 | В рамках реализации программы «В жизнь без вредных привычек» в муниципальных библиотеках города Кузнецка организовать проведение акций в рамках:  -Международного дня борьбы с наркоманией;  -Всемирного дня без табака;  -Международного дня борьбы со СПИДом | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.15 | Разработка и реализация комплекса  профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению на территории города Кузнецка дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений | 136 (1) | 137 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.16 | Проведение городского смотра конкурса в сфере организации занятости и отдыха детей и подростков в городе Кузнецке | 136 (1) | 137 (1) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.17 | Проведение с целью формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей в городе Кузнецке библиотечного марафона «Скажи жизни «Да!». | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.18 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) на предприятиях и в организациях различных форм собственности города Кузнецка | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.19 | Организация и проведение профилактической работы (беседы, лекции, консультации специалистов) с призывниками | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.20 | Организация и проведение комплекса спортивно-оздоровительной работы антинаркотической направленности, в том числе  медицинское сопровождение спортивных мероприятий МАУ СОК «Рубин». | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.21 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных, видео материалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антинаркотической направленности. | 78 | 111,4 | 100 | 8,5 | 8,5 | 100 |
| 22.1.1 | Текущий ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка | 136 | 137 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 11.1.1 | Создание и ведение специализированных разделов на официальных сайтах по противодействию коррупции, размещение на них информации о деятельности в сфере противодействия коррупции | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.2 | Проведение мониторинга работы по противодействию коррупции, проводимой в городе Кузнецке | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.3 | Мероприятия по обеспечению соблюдения муниципальными служащими администрации города Кузнецка ограничений и запретов, требований к служебному поведению | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.4 | Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами (по согласованию) по проверке лиц, поступающих на муниципальную службу | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.5 | Мероприятия по осуществлению эффективного использования денежных средств, имущества, предоставлению услуг гражданам города Кузнецка | 4,6, | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.6  . | Организация рассмотрения в администрации города Кузнецка вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.7 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) администрации города Кузнецка | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11.1.8 | Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных, рекламных видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, брошюр, баннеров антикоррупционной направленности | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 100 |