**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = Мв / М

1. Подпрограмма 1

СРм = 7 / 7=1

1\*100%=100%

1. Подпрограмма 2

СРм = 11 / 11=1

1\*100%=100%

1. Подпрограмма 3

СРм = 2 / 2=1

1\*100%=100%

Степень реализации мероприятий равна 100%.

Освоение финансирования мероприятий по подпрограммам:

Подпрограмма 1.

Мероприятие 4: 14,0/14,0\*100%=100%

Подпрограмма 2.

Мероприятие 1: 128,6/128,6\*100%=100%

Мероприятие 2: 500,0/500,0\*100%=100%

Мероприятие 7: 50,0/50,0\*100%=100%

Подпрограмма 3.

Мероприятие 1: 38268,0/41893,4\*100%=91,3%

Мероприятие 2: 255,7/255,7\* 100%=100%

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз = Зф / Зп

Подпрограмма 1: 14,0/14,0\*100%=100%

Подпрограмма 2: 678,7/678,7\*100%=100%

Подпрограмма 3: 38523,7/42149,1\*100%=91%

**Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка**

ЭИС = СРМ / ССУЗ

ЭИС =1/0,91=1

По подпрограммам:

1. ЭИС =1/1=1
2. ЭИС =1/1=1
3. ЭИС =1/0,91=1

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

Подпрограмма 1:

СДП/ППЗ =10/10=1

СДП/ППЗ =15/15=1

СДП/ППЗ =1,5/1,5=1

СДП/ППЗ =79,7/79,7=1

Подпрограмма 2:

СДП/ППЗ =2,2/2,2=1

СДП/ППЗ =6,39/6,39=1

Подпрограмма 3:

СДП/ППЗ =6,6/6,6=1

Степень реализации подпрограммы 1:

СРП/П=(1+1+1+1)/4=1

Степень реализации подпрограммы 2:

СРП/П=(1+1)/2=1

Степень реализации подпрограммы 3:

СРП/П=1/1=1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

ЭРП/П = СРП/П \* ЭИС

Подпрограмма 1:

ЭРП/П =1\*1=1

Подпрограмма 2:

ЭРП/П =1\*1=1

Подпрограмма 3:

ЭРП/П =1\*1=1

Эффективность реализации подпрограмм признается высокой.

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП

Подпрограмма 1:

СДГППЗ =10/10=1 СДГППЗ = 15/15=1 СДГППЗ =1,5/1,5=1 СДГППЗ =79,7/79,7=1

Подпрограмма 2:

СДГППЗ =2,2/2,2=1 СДГППЗ = 6,39/6,39=1

Подпрограмма 3:

СДГППЗ =6,6/6,6=1

**Степень реализации муниципальной программы**

СРМП=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

ЭРМП=0,5\*1+0,5(0,0003\*1+0,02\*1+0,98\*1)=1

К1=14,0/37317,4=0,0003

К2=678,7/37317,4=0,02

К3=36625/37317,4=0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.