РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта»

0 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

3 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 0.

Подпрограмма 2.  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта»

36770,5	тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

29788,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 0,81.

Подпрограмма 2.  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

1393,1	тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

1368,0  тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 0,98

3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка

Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,81 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2.  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

0,98 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта»

Посещение спортивных объектов МАУ СОК «Рубин» различными категориями населения города Кузнецка: 58000/58000=1

Количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Кузнецка: 210/212=0,99

Доля учащихся и студентов, участвующих в спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Кузнецка71/71=100

доля жителей города Кузнецка, выполнивших нормативы  ВФСК ГТО  в муниципальном центре тестирования города Кузнецка: 4,5/10=0,45

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО от общего числа зарегистрированных в АИС ГТО учащихся и студентов 4,1/20=0,2

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

(1+ 0,99 +1+ 0,45+0,2) / 5 = 0,72.

2. Подпрограмма 2.  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

число кузнецких спортсменов, вошедших в состав сборной команды Пензенской области по олимпийским и паралимпийским видам спорта: 60/57=1,05

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей

6 - 15 лет: 31/31=1

Число кузнецких спортсменов, выполнивших нор-мативы кандидатов в Мастера спорта и Мастеров спорта на соревнованиях различного уровня

19/17=1,12

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1,05 + 1+1,12) / 2 = 1,05

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта»

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 0 х 0,72 = 0

Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 низкая.

Подпрограмма 2.    «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

1 – степень реализации Подпрограммы 2.

0,98 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 2.

Таким образом, 1 х 1 = 1 Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

6.Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

1. Доля граждан города Кузнецка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения: 41,1/36,8=1,11

2. Количество выполненных спортивно-массовых разрядов кузнецкими спортсменами на соревнованиях различного уровня: 1455/1340=1,08

Таким образом, (1 + 1) /2 = 1.  Следовательно, эффективность реализации Программы высокая.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 29788,9/31156,9= 0,96

Коэффициент значимости Подпрограммы 2: 1368/31156,9= 0,04

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,96+ 1 х 0,04) = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и делам молодежи

администрации города Кузнецка 					А.А. Салмин

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики

в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | план на 2016г. | факт за 2016г. | % испол-нения | план на 2016г. | освоено за 2016г | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1 | Ресурсное обеспечение деятельности МАУ СОК «Рубин» | Кол-во посещений | 58000 | 58000 | 100 | 36137,5 | 29215,5 | 80,8 |
| 2 | Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в единый календарный план | Кол-во мероприятий | 212 | 210 | 99 | 221,1 | 181,3 | 82,0 |
|  |  |  | 71 | 71 | 100 | 256 | 236,2 | 92,3 |
| 3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе расходы на найм жилого помещения инструкторам-методистам по физкультуре, тренерам по спорту. | % | 10 | 4,5 | 45 | 155,9 | 155,9 | 100 |
|  |  |  | - | - | - | 20 | 4,1 | 20,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 4 | число кузнецких спортсменов, вошедших в состав сборной команды Пензенской области по олимпийским и паралимпийским видам спорта | Кол-во чел. | 50 | 67 | 134 | 288,1 | 272,1 | 94,4 |
|  |  |  | 31 | 31 | 100 | 1105,0 | 1095,9 | 99,2 |