Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы»

за 2016 год

## Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 12.11.2013 № 2284 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 7 лет, состоит из 2-х подпрограмм:

- подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Кузнецка»;

- подпрограмма 2: «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке».

1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2016 год составил 14372,4 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Кузнецка» – 1069,8 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» - 13302,6 тыс. рублей;

Все денежные средства освоены в полном объеме.

б) Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Планируемый показатель – 85 %. Фактический показатель – 85 %;

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Планируемый показатель – 83 %. Фактический показатель – 83 %;

- увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Планируемый показатель – 93 %. Фактический показатель – 93 %;

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 80, фактический показатель – 81. Профилактическая работа, проводимая администрацией города Кузнецка в 2016 году, была направлена на недопущение роста погибших в пожарах и роста пожаров по сравнению с 2015 годом. По итогам проделанной работы было достигнуто снижение количества человек погибших в 2016 году в пожарах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2 раза и не допущен рост количества пожаров.

- снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 81 %, фактический показатель – 81 %.

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | Администрация города Кузнецка  |
|  (указать наименование ответственного исполнителя)  |
|  № п/п  | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолют-ноеотклоне-ние | Относитель-ноеотклонение,в %100-Ф/Пх100% | Обоснование отклонений значенийцелевого показателя за отчетный период (год) |
| планна год | отчет |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» |
| 1. | Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 85 | 85 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 83 | 83 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 93 | 93 | 0 | 0 |  |
| 4. | Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка | % | 80 | 81 | 1,0 | 1,25 | Профилактическая работа, проводимая администрацией города Кузнецка в 2016 году, была направлена на недопущение роста погибших в пожарах и роста пожаров по сравнению с 2015 годом. По итогам проделанной работы было достигнуто снижение количества человек погибших в 2016 году в пожарах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2 раза и не допущен рост количества пожаров |
| 5 | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка | % | 81 | 81 | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |
| 1.1 | Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 85 | 85 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 83 | 83 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % | 93 | 93 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |
| 2.1. | Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка | % | 80 | 81 | 1,0 | 1,25 | Профилактическая работа, проводимая администрацией города Кузнецка в 2016 году, была направлена на недопущение роста погибших в пожарах и роста пожаров по сравнению с 2015 годом. По итогам проделанной работы было достигнуто снижение количества человек погибших в 2016 году в пожарах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2 раза и не допущен рост количества пожаров |
| 2.2. | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка | % | 81 | 81 | 0 | 0 |  |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,показателя объема услуги,подпрограммы, мероприятий | Ед.измеренияобъемамуници-пальнойуслуги | Значениепоказателяобъемамуниципальнойуслуги | Расходы бюджета города Кузнецка на оказаниемуниципальной услуги(выполнение работы), тыс. рублей |
| план | факт | своднаябюджетнаяросписьна 1январяотчетногогода | своднаябюджетнаяросписьна 31декабряотчетногогода | кассовоеисполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы»

за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)  |
| № п/п | Наименование мерыправовогорегулирования | Показательприменениямеры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | Краткое обоснованиенеобходимостиприменения меры для достижения целеймуниципальнойпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка от 30.03.2016 № 476 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2. | Постановление администрации города Кузнецка от 19.08.2016 № 1306 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка от 30.03.2016 № 476 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2. | Постановление администрации города Кузнецка от 19.08.2016 № 1306 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель  | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п |  Вид нормативного правового акта  |  Дата принятия | Номер |  Суть изменений  (краткое изложение)  |
|  1  | Постановление администрации города Кузнецка | 30.03.2016 | 476 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка | 19.08.2016 | 1306 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» на 2016 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность города Кузнецка».

32 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

32 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке».

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность города Кузнецка».

1069,8 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

1069,8 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке».

13302,6 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

13302,6 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета

города Кузнецка

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 0,99.

- снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 2 – 0,99.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность города Кузнецка».

 1 – степень реализации Подпрограммы 1;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке».

 0,99 – степень реализации Подпрограммы 2;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

 Отсюда, 0,99 х 1 = 0,99. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации – 1;

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации – 1;

- увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации – 1;

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка – 0,99;

- снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка – 1;

Таким образом: (1+1+1+0,99+1) / 5 = 0,99.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 12540,6 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 667,84 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 11843,5 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 667,84 / 12540,6 = 0,05.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 11843,5 / 12540,6 = 0,95.

Степень реализации муниципальной программы – 0,99.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/0,99.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 0,99 + 0,5 х (1 х 0,05 + 1 х 0,95) = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014-2020 годы» за 12 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка | 1069,8 | 667,84 | - | - | - | - | 1069,8 | 667,84 | - | - | 1069,8 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение уровня противопожарной защиты организаций культуры, образования, спортивных сооружений города Кузнецка путем их оснащения современными техническими средствами пожарной безопасности» | Администрация города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка | 1069,8 | 667,84 | - | - | - | - | 1069,8 | 667,84 | - | - | 1069,8 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Кузнецка». | Управление культуры города Кузнецка | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - | 10,4 | 10,4 | - | - | 10,4 | Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.2. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка. | Управление культуры города Кузнецка | 15,4 | 15,4 | - | - | - | - | 15,4 | 15,4 | - | - | 15,4 | Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия\* |  |
| 1.1.3. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 | - | - | 11,0 | Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий по приведению в пожаро-безопасное состояние муниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр). Демонтаж обрешётки подвесных потолков в общих коридорах, монтаж подвесных потолков, приобретение светильников для подвесных потолков, приобретение светильников с рассеивателями | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.5. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий музейно-выставочный центр». | Управление культуры города Кузнецка | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - | 19,0 | 0,0 | - | - | 19,0 | Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.6. | Выполнение строительных работ по 2-му эвакуационному выходу из помещения спортзала непосредственно наружу в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.7. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены, зрительного зала, одежды сцены, чердачных помещений в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - | 16,0 | 16,0 | - | - | 16,0 | Обследование деревянных конструкций организации. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.8. | Установка дверей книгохранилищ 2-го типа с пределом огнестойкости не менее Е130 в МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева».  | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.9. | Ремонт помещения читального зала филиала № 10 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева» в соответствии с предписанием. | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.10. | Обустройство подвала МБУ «Центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева» двумя люками с приямками. | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.11. | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации филиала № 8 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева», монтаж системы пожарной сигнализации в ЦГБ.  | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.12. | Приобретение линолеума классом более чем КМЗ  | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.13 | Приобретение линолеума и ДСП для замены покрытия пола в концертном зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.14 | Ремонт потолков в зале 1, 2 МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» | Управление культуры города Кузнецка | 169,0 | 169,0 | - | - | - | - | 169,0 | 169,0 | - | - | 169,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.15 | Оборудование путей эвакуации муниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр) | Управление культуры города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.1.16 | Приобретение линолеума для покрытия пола на путях эвакуации в общем коридоре 2-го этажа с восточной стороны здания МБУ «Родина» (творческий центр) | Управление культуры города Кузнецка | 37,0 | 37,0 | - | - | - | - | 37,0 | 37,0 | - | - | 37,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.1.17 | Обработка деревянных конструкций сценической коробки, элементов деревянной декоративной отделки стен в зрительном зале и на балконе зрительного зала с огнезащитным составом с составлением соответствующих актов МБУ «Родина» (творческий центр) | Управление культуры города Кузнецка | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | - | 85,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 85 | 85 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2.1 | Выполнение зарядки огнетушителей в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.2 | Замена деревянных ящиков для пожарных рукавов на металлические в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | 47,6 | 47,6 | - | - | - | - | 47,6 | 47,6 | - | - | 47,6 | Определение объёма работ. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.3 | Выполнение огнезащитной обработки чердачных помещений образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | 507,0 | 238,87 | - | - | - | - | 507,0 | 238,87 | - | - | 507,0 | Проведение обследования чердачных помещений организаций. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.2.4 | Выполнение огнезащитной обработки занавеса и пола сцены в актовых и музыкальных залах образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.5 | Замена дверей на запасных выходах на металлические в дошкольных образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Обследование дверей на запасных выходах в организациях. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.6 | Приобретение светильников эвакуационного освещения | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение количества светильников. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.7 | Приобретение доводчиков для плотного закрывания дверей | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение количества доводчиков. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.8 | Приобретение пожарных рукавов | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение количества необходимых материалов. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.9 | Приобретение огнетушителей | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение количества необходимых огнетушителей. Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.2.10 | Установка мониторинга пожарной автоматики, монтаж системы передачи извещений о состоянии АПС объекта на пульт централизованного наблюдения, монтаж радиомодема для мониторинга средств АПС | Управление образования города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ.Увеличение доли образовательных организаций, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 83 | 83 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.3.1 | Выполнить покрытие пола в коридорах здания бассейна «Нептун» материалом с пожарной безопасностью не более чем В2, РП2, Д3, Т2 (по стандарту пожарной безопасности). | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | -- | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ.Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 93 | 93 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.3.2 | Доведение всех перегородок крытого катка «Арена» до уровня перекрытий материалом перегородок. | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 93 | 93 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |
| 1.3.3 | Субсидия на иные цели МАУ СОК «Рубин» (приведение в пожаробезопасное состояние спортивно-оздоровительного комплекса) | Администрация города Кузнецка | 200,0 | 18,57 | - | - | - | - | 200,0 |  | - | - | 200,0 | Определение объёма работ.Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности, по мере необходимости, в % | 93 | 93 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1. | Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» | Администрация города Кузнецка | 13302,6 | 11843,5 | - | - | - | - | 13302,6 | 11843,5 | - | - | 13302,6 | х | х | х |
| 11.1 | Основное мероприятие «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация города Кузнецка | 13302,6 | 11843,5 | - | - | - | - | 13302,6 | 11843,5 | - | - | 13302,6 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1 | Ресурсное обеспечение МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | 12610,6 | 11471,2 | - | - | - | - | 12610,6 | 11471,2 | - | - | 12610,6 | Определение объёма работ. Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка, по мере необходимости, в % | 75 | 75 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. При выполнении мероприятий образовалась экономия денежных средств. |
| 1.2.1 | Пополнение аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | 692,0 | 372,3 | - | - | - | - | 692,0 | 372,3 | - | - | 692,0 | Определение количество материалов. Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка, ликвидация последствий которых затруднена отсутствием необходимых материалов, по мере необходимости, в % | 75 | 75 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| Всего по муниципальной программе: |  | 14372,4 | 12540,6 | - | - | - | - | 14372,4 | 12540,6 | - | - | 14372,4 | х | х | х |
| в том числе: |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: |  | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

А.Н. Николаев

8(84157)3-17-20

**Пояснительная записка к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» за 12 месяцев 2016 года**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).

Мероприятие «Выполнение огнезащитной обработки чердачных помещений в образовательных организациях». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие «Субсидия на иные цели МАУ СОК «Рубин» (приведение в пожаробезопасное состояние спортивно-оздоровительного комплекса)». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие «Ресурсное обеспечение МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка». Мероприятие выполнено в полном объёме. При выполнении мероприятий образовалась экономия денежных средств.

Мероприятие «Пополнение аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области». Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

А.Н. Николаев

8(84157)3-17-20