**РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»**

**ЗА 2016 ГОД**

**1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами»

4 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

6 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 0,7.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

14 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

16 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 0,88.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами»

258,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

258,5 тыс.руб – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

**3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами»

0,7 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 0,7.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0,88 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 0,88.

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами»

1.1. Увеличение обеспеченности врачами 33,6/29,75 =1,13

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

1,13 / 1= 1,13

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

2. Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

2.1. Снижение заболеваемости туберкулёзом 43,6/21,3= 2,05

2.2. Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В 1,5/2,3= 0,65

2.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных 100,0/85,5= 1,17

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1+ 0,65+1) / 3 = 0,88.

**5. Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами»

1– степень реализации Подпрограммы 1;

0,7 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1 х 0,7 = 0,7. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0,88 – степень реализации Подпрограммы 2.

0,88 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 2.

Таким образом, 0,88 х 0,88 = 0,8. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы средняя.

**6.Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

1. Увеличение обеспеченности врачами 33,6/29,75 =1,13

2. Снижение смертности от всех причин 14,7/14,2= 1,04

3. Снижение заболеваемости туберкулёзом 43,6/21,3= 2,05

4. Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В 1,5/2,3= 0,65

5. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных 100,0/85,5= 1,16

Таким образом: (1+ 1 + 1+ 0,65+1) / 5 = 0,93.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 258,5/258,5 = 1.

Коэффициент значимости Подпрограммы 2 принимаем равным нулю (т.к. расходов из бюджета города Кузнецка на реализацию данной подпрограммы не предусмотрено).

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 0,93 + 0,5 х (1 х 1+ 1 х 0) = 0,97.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала

и предпринимательства

в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Показатели реализации  мероприятий | | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
| Ед.  изм. | план  на 2016г. | факт  за 2016г. | % испол-нения | план  на 2016г. | освоено  за 2016г | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1*«*Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами*»* | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежемесячные выплаты по возмещению расходов за найм жилого помещения врачам, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения города Кузнецка по договорам найма жилого помещения из расчета:  - за найм 1 комнатной квартиры – до 3000 рублей в месяц;  - за найм 2- комнатной квартиры – до 4500 | Обеспечен  ность врачами на 10 тыс. населения.. | 29,75 | 33,6 | 112,9 | 258,5 | 258,0 | 100,0 |
| 1.2 | Приобретение и предоставление служебного жилья врачам (семьям врачей), прибывшим по направлению Министерства здравоохранения Пензенской области для работы в учреждения здравоохранения города Кузнецка после окончания высшего медицинского учебного заведения и прохождения последипломной подготовки (интернатуры или ординатуры), заключившим трудовой договор с работодателем в соответствии с полученной ими специальностью, и врачам в возрасте до 50 лет, прибывшим по направлению Министерства здравоохранения Пензенской области для работы в учреждения здравоохранения города Кузнецка из других регионов, заключившим трудовой договор с работодателем, ранее не работавшим в учреждениях здравоохранения Пензенской области в течение последних трех лет, и имеющим непрерывный медицинский стаж по специальности при отсутствии жилой площади в городе Кузнецке. | Кол-во  квартир | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение и предоставление служебного жилья врачам, проработавшим в учреждениях здравоохранения города Кузнецка не менее 5 лет при отсутствии жилой площади в городе Кузнецке. | Кол-во  квартир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к стипендии студентам, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях по договорам об организации целевой подготовки для учреждений здравоохранения города Кузнецка, в случае сдачи сессий на «хорошо» и «отлично», в размере 1000 рублей в месяц из расчета 10 месяцев в учебном году (с сентября по июль) | Обеспечен  ность врачами на 10 тыс. населения. | 29,75 | 33,6 | 112,9 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5 | Формирование группы абитуриентов для поступления в высшие медицинские учебные заведения по договору организации целевой подготовки | Количество абитуриен  тов  (чел.) | 35 | 42 | 120,0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.6 | Встречи со студентами старших курсов (4-6 курс) высших медицинских учебных заведений г. Саратова, г. Самары, г. Саранска и других городов по вопросам заключения договоров целевой подготовки и последующего трудоустройства в городе Кузнецке | Привлече  ние в город выпускни  ков высших медицинс  ких учебных заведений (чел.) | 5 | 7 | 140,0 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 2.1 | Рассмотрение вопросов состояния иммунопрофилактики населения города Кузнецка на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии администрации города Кузнецка (СПЭК) | Количество проведения заседаний (шт.) | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | Выступление в средствах массовой информации: по радио, на телевидении по вопросам предупреждения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики в городе Кузнецке | Количество материалов в СМИ (щт.). | 7 | 10 | 142,9 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3 | Изготовление информационных листовок, памяток, буклетов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний | Количество  шт. | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.4 | Закупка иммунобиологических препаратов для профилактики гриппа | Количество доз | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.5 | Подготовка и издание информационного материала по профилактике  ВИЧ – инфекции и гепатитов В, С (памятки, буклеты, методические рекомендации, лекционный материал) для учащихся, родителей, медицинских работников, неорганизованного населения | Количество листовок (шт.) | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.6 | Информирование населения о путях заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами В, С, способах предохранения и возможности получения своевременной консультации специалистов. Подготовка и публикация материалов в печати, выступления по телевидению и радио по данной проблеме | Количество выступлений в СМИ | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.7 | Проведение лекций, бесед, круглых столов среди учащихся  школ, ВУЗов, средних специальных образовательных организаций по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В, С | Количество проведения мероприятий (лекций, бесед, круглых столов) (шт.) | 120 | 343 | 285,8 | 0 | 0 | 100 |
| 2.8 | Проведение конкурсов рисунков, плакатов в школах, организация тематических выставок информационных материалов по вопросам ВИЧ/СПИД в школьных | Количество конкурсов и выставок | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.9 | Организация просвещения и информирования родителей (законных представителей) в области ВИЧ/СПИДа в рамках программ «Педагогического всеобуча родителей», проведение родительских собраний, конференций, лекториев. | Охват родителей просвещением (чел.) | 7500 | 7500 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.10 | Рассмотрение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в городе Кузнецке на  Санитарно-противоэпидемической комиссии города Кузнецка (СПЭК) | Количество проведенных заседаний (шт.) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.11 | Информирование населения о необходимости флюорографического обследования путем размещения информации в СМИ, проведение лекций, бесед | % охвата населения флюорографическим обследова  нием | 70 | 72 | 102,8 | 0 | 0 | 100 |
| 2.12 | Организация и проведение лекций, бесед среди населения города, выступление в средствах массовой информации: по радио, на телевидении по вопросам профилактики туберкулёза | Количество мероприя  тий  (шт) | 250 | 283 | 113,2 | 0 | 0 | 100 |
| 2.13 | Изготовление информационных листовок, памяток, буклетов по вопросам профилактики туберкулёза | Количество изготовлен  ных листовок, памяток, буклетов (шт.) | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.14 | Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и учреждений всех форм собственности о необходимости проведения дератизационных мероприятий по договору со специализированной организацией | Охват организаций данным мероприятием (%) | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.15 | Проведение сплошной дератизации, очаговых и барьерных дератизационных мероприятий на территории города Кузнецка по договору со специализированной организацией | Кратность проведения  (кол-во раз в году) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.16 | Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и учреждений всех форм собственности о необходимости проведения дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок по договору со специализированной организацией | Охват организаций данным мероприятием (%) | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | 100 |

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов