УТВЕРЖДЕН

постановлением

избирательной комиссии

города Кузнецка

от 17.06.2019 № 92/330

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания представителей города Кузнецка седьмого созыва

(Закон Пензенской области от 26.02.2006 № 976 - ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам»)

Дата выборов –  08 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | 17.06.2019 | Собрание представителей города Кузнецка шестого созыва | ч. 1,5 ст.8 |
| 2. | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | 19.06.2019 (не позднее 22.06.2019) | Собрание представителей города Кузнецка шестого созыва | ч.5 ст.8 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 29.07.2019 | Глава администрации города Кузнецка | ч.5 ст.26 |
| 4. | Составление списков избирателей и передача по актам первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее 28.08.2019 | ИКМО | ч.7,12 ст.28 |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 28.08.2019 | Участковая избирательная комиссия | ч.14 ст.28 |
| 6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 07.09.2019 | Председатели, секретари УИК | ч. 13ст. 28 |
| 7. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 07.09.2019 | Председатель УИК | ч. 12 ст. 28 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты |
| 8. | Опубликование, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее 21.06.2019 (не позднее чем через три дня со дня опубликования решения) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.29 |
| 9. | Установление объема сведений о кандидатах, в котором избирательная комиссия доводит их до избирателей Установление формы протокола об итогах сбора подписей Установление форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее 18.06.2019 | ИКМО | ч.9 ст.32 ч.8-5 ст.36 ч.9 ст. 48 |
| 10. | Выдвижение кандидатов в депутаты | Начинается 20.06.2019 и заканчивается 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Граждане РФ, избирательные объединения | ч.1 ст.33 |
| 11. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату в письменной форме подтверждения получения представленных документов при выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | ИКМО | ч. 5 ст. 34 ч. 6 ст.35 |
| 12. | Письменное оповещение ИКМО о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Заблаговременно | Избирательные объединения | ч.13 ст.35 |
| 13. | Заверение списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным округам и выдача заверенной копии списка, либо мотивированного решения об отказе в ее выдаче | В трехдневный срок со дня приема документов | ИКМО | ч.7 ст.35 |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИКМО о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка | В течении одних суток с момента принятия решения | ИКМО | ч. 8 ст.35 |
| 14.1. | Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32 № 976-ЗПО | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Кандидаты | ч.10 ст.35 № 976-ЗПО |
| 15. | Направление в СМИ или доведение до избирателей иным способом сведений о кандидатах, представленных при выдвижении Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений | В течении 48 часов со дня выдвижения В течении 48 часов после принятия соответствующего решения | ИКМО | ч.9 ст.32 ч.2 ст.23 ч.10 ст.32 ч.2 ст.23 |
| 16. | Сбор подписей в поддержку кандидата (0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа на 01.01.2019) | После выдвижения, со дня оплаты изготовления подписных листов до представления документов на регистрацию | Выдвинутые кандидаты | ч.9 ст.27 ч.1, 3 ст.36 |
| 17. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течении 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИКМО | Проверяющие органы совместно с контрольно-ревизионной службой ИКМО | ч.8 ст.32 |
| 18. | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидатов | Заканчивается 24.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Кандидаты в депутаты, уполномоченные представители, доверенные лица | ч.1 ст.37 |
| 19. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО | ч.1.1 ст.37 |
| 20. | Реализация права кандидата вносить изменения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем | Не позднее чем за 1 день до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | ч.1.1 ст.37 |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО | ч.17 ст.37 |
| 22. | Выдача кандидату решения об отказе в регистрации | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ИКМО | ч.20 ст.37 |
| 23 | Опубликование (обнародование) данных о зарегистрированных кандидатах | В течении 48 часов после принятия решения | ИКМО | ч.2 ст.23 ч.2 ст.23 |
| Статус кандидатов |
| 24. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО | Не позднее 02.09.2019 | Кандидат | ч. 24 ст.37 |
| 25. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ИКМО | Не позднее 12.09.2019 | Кандидат | ч. 24 ст.37 |
| 26. | Реализация права избирательного объединения с согласия кандидата изменить округ, по которому кандидат первоначально был выдвинут | До представления документов на регистрацию или одновременно | Избирательное объединение | ч.11 ст.35 |
| 27. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение | ч. 25 ст.37 |
| 28. | Предоставление в ИКМО заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от должностных обязанностей в случае, если кандидат находится на государственной либо муниципальной службе либо работает в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат | ч.2 ст.39 |
| 29. | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений установленного образца (до 10 человек от кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | ИКМО | ч.1 ст.41 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 30. | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь кандидатам в депутаты | Не позднее 29.06.2019 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст.45 |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь кандидатам в депутаты | Не позднее 04.07.2019 | ИКМО | ч.6 ст.45 |
| 32. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) | Со дня выдвижения кандидата и до 0 часов 07.09.2019 | Кандидаты в депутаты, иные лица | ч.1 ст.47 |
| 33. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10.08.2019 и до 0 часов 07.09.2019 по местному времени | Кандидаты в депутаты | ч.2 ст.47 |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади (работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов) и представление их в ИКМО | Не позднее 19.07.2019 | СМИ, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.7 ст.48, ч.2 ст.52 |
| 35. | Проведение жеребьевок по предоставлению платного и бесплатного эфирного времени и печатной площади | Не позднее 06.08.2019 | ИКМО, муниципальные СМИ | ч.5,9 ст.49 ч.4,9 ст.50 |
| 36. | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования | На следующий день после проведения жеребьевки | ИКМО | ч.5 ст.49 |
| 37. | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | ч.9 ст.49 |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» | С 03.09.2019 по 08.09.2019 |  | ч. 3 ст. 44 |
| 39. | Представление в ИКМО сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИКМО | Не позднее 18.09.2019 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ | ч. 9 ст. 48 |
| 40. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08.08.2019 | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО | ч.8 ст.52 |
| 41. | Установление времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | Заблаговременно до регистрации кандидатов | ИКМО | ч.3 ст.51 |
| 42. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения | ч.5 ст.51 |
| 43. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ИКМО (только при определенных условиях) | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | ИКМО | ч. 7 ст. 51 |
| 44. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4ст. 51 |
| 45. | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО | ч.4.1. ст. 51 |
| 46. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов в ИКМО со сведениями о месте нахождения организации, лица изготовившей (его) и заказавшей (его) материалы, и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда, а также представление документа, подтверждающего согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 52 ч.10 ст. 46 |
| 47. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 28.08.2019 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | ч. 11 ст.46 |
| 48. | Размещение плакатов с информацией о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, в помещениях для голосования | Не позднее 28.08.2019 (для досрочного голосования) | ИКМО | ч.3 ст.58 |
| 49. | Запрет на публикацию, размещение в сети «Интернет» данных об итогах голосования, результатах выборов | 08.09.2019 до момента окончания голосования | Органы МСУ, ИКМО, организации СМИ | ч.7 ст.43 |
| 50. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сеиевые издания | ч.10 ст.48 |
| Финансирование выборов |
| 51. | Открытие специального счета ИКМО | Не позднее 29.06.2019 | ИКМО | ч.1 ст.54 |
| 52. | Начало финансирования деятельности избирательной комиссии, организующей выборы | Не позднее 29.06.2019 | Управление финансов города Кузнецка | ч.1 ст.54 |
| 53. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В период после письменного уведомления ИКМО о выдвижении и не позднее 24.07.2019 (до представления документов на регистрацию) | Кандидат в депутаты с разрешения соответствующей избирательной комиссии | ч.1 ст.55 |
| 54. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течении трех дней после получения представления от кандидата | ИКМО | ч.3 ст.55 |
| 55. | Предоставление в ИКМО или кандидату в депутаты, информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах | Периодически по требованию | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета | ч.7 ст.56 |
| 56. | Предоставление по представлению ИКМО или по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования -незамедлительно | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета | ч.7 ст.56 |
| 57. | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан; органы, осуществляющие регистрацию ЮЛ | ч.13 ст.56 |
| 58. | Возврат пожертвования, внесенного с нарушением, перечисление анонимного пожертвования в доход местного бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный счет | Кандидат, кредитная организация - держатель специального избирательного счета | ч.7 ст.55 |
| 59. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов Опубликование редакциями муниципальных печатных изданий сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически В течении трех дней со дня получения | ИКМО Редакции муниципальных печатных изданий | ч.8 ст.56 ч.8 ст.56 |
| 60. | Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее 18.09.2019 | Участковая избирательная комиссия | ч.3 ст.54 |
| 61. | Представление в Собрание представителей города Кузнецка отчета о поступлении и расходовании средств городского бюджета, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, первичные финнсовые документы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО | ч.3 ст.54 |
| 62. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | С 09.09.2019 до составления финансового отчета кандидата | Кандидаты | ч.11 ст.56 |
| 63. | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда кандидата, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты | ч.9 ст.56 |
| 64. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования Опубликование редакциями муниципальных печатных изданий копий финансовых отчетов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления В течении трех дней со дня получения | ИКМО Редакции муниципальных печатных изданий | ч.10 ст.56 ч.10 ст.56 |
| 65. | Перечисление по письменному указанию ИКМО оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | По истечении 60 дней - 08.11.2019 | Кредитная организация | ч. 11 ст.56 |
| Наблюдатели |
| 66. | Предоставление списка назначенных наблюдателей в ИКМО | Не позднее 04.09.2019 (не позднее 24.08.2019 для наблюдения за ходом досрочного голосования) | Избирательное объединение, субъект общественного контроли, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК | ч. 7 ст.23 |
| 67. | Предоствление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Назначенный наблюдатель | ч. 8 ст.23 |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 68. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18.08.2019 | ИКМО | ч.4 ст.59 |
| 69. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО | ч.10 ст.59 |
| 70. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 27.08.2019 | ИКМО | ч.11,13 ст.59 |
| 71. | Утверждение графика работы участковых комиссий по проведению досрочного голосования и его обнародование | Заблаговременно | ИКМО | ч.2 ст.60-1 |
| 72. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | С 28.08.2019 по 07.09.2019 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.60-1 |
| 73. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 22.08.2019 | ИКМО, УИК | ч.2 ст.60 |
| 74. | Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | Не позднее 07.09.2019 | ИКМО | ч.8 ст.62 |
| 75. | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29.08.2019 до 14-00 часов 08.09.2019 | Избиратели | ч.5 ст.62 |
| 76. | Голосование в день выборов | С 8 до 20 часов 08.09.2019 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.60 |
| 77. | Сообщение о числе избирателей, проголосовавших досрочно, и вскрытие конвертов с бюллетенями | 08.09.2019 перед началом голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.8 ст.60-1 |
| 78. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | 08.09.2019 после окончания времени голосования | ИКМО, УИК | ч.19 ст.59 |
| 79. | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | Не позднее чем за 30 минут до выезда | Председатели УИК | ч.6 ст.62 |
| 80. | Подсчет голосов избирателей | С 20 часов 08.09.2019 без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.2 ст.64 |
| 81. | Направление первых экземпляров протоколов избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКМО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.30 ст.64 ч.4 ст.65 |
| 82. | Установление итогов голосования, суммирование данных протоколов УИК | Незамедлительно после получения протоколов УИК | ИКМО | ч.2 ст.66 |
| 83. | Определение результатов выборов, принятие решения о результатах выборов | Не позднее 10.09.2019 | ИКМО | ч.1 ст.67 |
| 84. | Направление первых экземпляров протоколов избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКПО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | ИКМО | ч.8 ст.66 |
| 85. | Жеребьевка для определения результатов выборов при равном числе голосов избирателей, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов | ИКМО | ч.5 ст.67 |
| 86. | Предоставление в ИКМО копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Депутат представительного органа | ч.6 ст.67 |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов по каждому округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО | ч.2 ст.71 |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 08.10.2019 | ИКМО | ч.3 ст.71 |
| 89. | Опубликование полных данных протоколов избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий | Не позднее 08.11.2019 | ИКМО | ч.4 ст.71 |
| Повторные, дополнительные выборы, повторное выдвижение |
| 90. | Голосование в случае дополнительного выдвижения кандидатов, если ко дню голосования в округе не будет ни одного зарегистрированного кандидата | Откладывается на срок не более 3-х месяцев для дополнительного выдвижения | ИКМО | ч.26 ст.37 |
| 91. | Повторные выборы (если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо избранный кандидат не сложил полномочия, несовместимые со статусом депутата) | Не позднее чем 08.09.2020 | ИКМО | ч.2 ст.69 |
| 92. | Повторные выборы в случае, если представительный орган не был сформирован в правомочном составе | Не позднее 8.12.2019 | ИКМО | ч.2 ст.69 |
| 93. | Дополнительные выборы (если депутат досрочно прекратил полномочия) | Второе воскресенье сентября, но не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата | ИКМО | ч.1 ст.70 |
| 94. | Дополнительные выборы в случае, если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий представительный орган остался в неправомочном составе | Не позднее чем через 4 месяца со дня досрочного прекращения полномочий | ИКМО | ч.1 ст.70 |