

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 27.02.2023 № 273

г. Кузнецк

**Об утверждении межведомственного муниципального плана мероприятий «Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка»**

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», мероприятий Паспорта регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Пензенская область), подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 №743-пП (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить межведомственный муниципальный план мероприятий «Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка»

2. Соисполнителям межведомственного муниципального плана мероприятий осуществлять исполнение мероприятий Плана и предоставлять ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным в отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник администрации города Кузнецка» и разместить на официальном сайте администрации города Кузнецка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после принятия.

5. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.

Глава города Кузнецка С.А. Златогорский

**Межведомственный муниципальный план мероприятий**

**«Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка»**

**ПАСПОРТ**

**Межведомственного муниципального плана мероприятий**

**«Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование межведомственного муниципального плана мероприятий | «Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка» |
| Ответственный исполнитель межведомственного муниципального плана мероприятий | Администрация города Кузнецка (отдел демографии, социального развития и здравоохранения) |
| Соисполнители межведомственного муниципального плана мероприятий | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка,  Управление культуры города Кузнецка,  Администрация города Кузнецка (отдел социальной защиты населения, отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка, отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, пресс- служба, отдел городского хозяйства),  ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию). |
| Основания для разработки межведомственного муниципального плана мероприятий | Паспорт регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»,  Межведомственная региональная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Пензенской области», утвержденная распоряжением правительства Пензенской области № 386-рП от 17.06.2022 |
| Срок реализации межведомственного муниципального плана мероприятий | 2023-2024 г.г. |
| Задачи межведомственного муниципального плана мероприятий | 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.  2. Проведение мероприятий по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (артериальной гипертензии, сахарного диабета гиперхолестеринемии, курения, употребления алкоголя, психактивных веществ, низкой физической активности, избыточной массы тела),  3. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, использование объектов культуры, физкультуры и спорта, для формирования здорового образа жизни.  4. Организация «школ здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению хронических неинфекционных заболеваний. |
| Основные мероприятия межведомственного муниципального плана мероприятий | 1. Мероприятия по внедрению и соблюдению нормативно- правовых актов, направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  2. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи лицам группы риска по хроническим неинфекционным заболеваниям  3. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи при работе с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний.  4. Комплекс мер, направленных на создание благоприятной среды для формирования здорового образа жизни. |
| Цель межведомственного муниципального плана мероприятий | 1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.  2. Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.  3. Повышение информированности населения по вопросам здорового образа жизни. |
| Показатели межведомственного муниципального плана мероприятий | 1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением:  2023 г. - 8,1  2024 г. - 6,7  2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола):  2023 г. - 5,0  2024 г. – 4,9 |

Межведомственный муниципальный план мероприятий реализуется за счет средств текущего финансирования из областного бюджета на выполнение государственного задания государственным учреждениям здравоохранения города Кузнецка, за счет средств, предусмотренных в бюджете города Кузнецка на реализацию муниципальных программ, и не предусматривает дополнительного финансового обеспечения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Текущее состояние профилактической помощи в городе Кузнецке. Основные показатели профилактической помощи населению.

П. Цель, целевые показатели и сроки реализации межведомственного муниципального плана мероприятий

III. Задачи межведомственного муниципального плана мероприятий

IV. Мероприятия межведомственного муниципального плана

**1. Текущее состояние профилактической помощи в городе Кузнецке. Основные показатели профилактической помощи населению.**

**1. Географическая характеристика города.**

Город Кузнецк – второй по величине город Пензенской области, расположен в средней полосе России, в северо-восточной части Пензенской области, в основном на левом берегу реки Туев, в предгорьях Приволжской возвышенности на высоте 254 м над уровнем моря. Площадь территории города — 2287,4 га. Город окружён крупными лесными массивами.

Климатические условия города характеризуются континентальным климатом. Зимнее время года обычно протекает с низкими температурами, а летний период, наоборот, с достаточно высокой температурой воздуха.

**2. Демографическая характеристика города.**

Численность населения города Кузнецка на 1 января 2022 года составила 79045 человек.

**Численность населения по основным возрастным группам**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Года | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Все население (чел.) | 82276 | 81027 | 80497 | 79800 | 79045 |
| Детское население (чел.) | 15512 | 15264 | 15278 | 15164 | 14993 |
| Взрослое население (чел.) | 66764 | 65763 | 65219 | 64636 | 64052 |
| Население моложе трудоспособного возраста (чел.) | 14092 | 13877 | 13735 | 13577 | 13307 |
| Население трудоспособного возраста (чел.) | 44149 | 42919 | 42279 | 42791 | 43571 |
| Население старше трудоспособного возраста (чел.) | 24035 | 24231 | 24483 | 23432 | 22167 |

Численность населения по основным возрастным группам по городу Кузнецку на 01.01.2022 года составила: население младше трудоспособного возраста 13307 человек (16,8%), население трудоспособного возраста 43571 человек (55,1%), население старше трудоспособного возраста 22167 человек (28,1%), что характерно для регрессивного типа населения.

За период 2018-2022 годы численность населения сократилась на 3231 человека, в том числе детского населения сократилось на 519 человек, взрослого – на 2712 человек, моложе трудоспособного возраста – на 785 человек, трудоспособного возраста - на 578 человек, старше трудоспособного возраст - на 1868 человек. Причинами снижения численности населения являются естественная убыль и миграция.

**Численность населения по полу**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Года | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* |
| Все население (чел.) | | 82276 | 81027 | 80497 | 79800 | 79045 |
| Мужчины | (чел.) | 36661 | 36157 | 35872 | 35527 | 35281 |
| % | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,5 | 44,6 |
| Женщины | (чел.) | 45615 | 44870 | 44625 | 44273 | 43764 |
| % | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,5 | 55,4 |

\*данные предварительные

В 2018 году мужчин – 36661 человек (44,56%), женщин – 45615 человек (55,44%). В 2022 году численность мужчин - 35281человек (44,63%), женщин - 43764 человека (55,37%). За период 2018-2022 годы численность населения сократилась на 3231 человека, в том числе мужского населения - на 1380 человек, женского населения – на 1851 человека. В течении 5 лет процентное соотношение мужчин и женщин не изменилось.


Естественная убыль населения в 2022 году составила 656 человек при снижении показателя рождаемости с 8,4 на 1000 человек в 2021 году до уровня 6,8 на 1000 человек в 2022 году и при понижении показателя смертности с 19,8 на 1000 человек в 2021 году до уровня 15,2 на 1000 человек в 2022 году.

**Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения города Кузнецка за период 2018-2022 годов.**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022\* | |
| город | область | город | область | город | область | город | область | город | область |
| Рождаемость | 9,7 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 8,4 | 7,4 | 8,4 | 7,3 | 6,8 | 6,6 |
| Смертность | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 16,9 | 17,5 | 19,8 | 19,9 | 15,2 | 15,5 |
| Естественный прирост | -4,5 | -5,8 | -5,8 | -6,1 | -8,5 | -10,1 | -11,4 | -12,6 | -8,4 | -8,9 |

\*данные предварительные

****Диаграмма 1

В течении 5 лет в городе Кузнецке отмечается снижение рождаемости с 9,7 на 1000 населения в 2018 году до 6,8 на 1000 населения в 2022 году, при росте смертности с 14,2 на 1000 населения в 2018 году до 15,5 на 1000 населения в 2022 году и росте убыли населения с - 4,5 на 1000 населения в 2018 году до - 8,4 на 1000 населения в 2022 году. Показатель рождаемости выше среднеобластного показателя (город – 6,8 на 1000 населения, область 6,6 на 1000 населения), а показатели смертности (город – 15,2 на 1000 населения, область 15,5 на 1000 населения) и убыли населения (город – 8,4 на 1000 населения, область – 8,9 на 1000 населения) города Кузнецка ниже среднеобластных показателей.


**Структура смертности населения города Кузнецка**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нозологии: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* |
| болезни системы кровообращения | 794,8 | 837,9 | 963,2 | 1003,5 | 880,4 |
| новообразования | 166,6 | 203,0 | 179,7 | 154,9 | 174,0 |
| несчастные случаи, травмы, отравления | 122,5 | 130,0 | 128,5 | 128,4 | 116,9 |
| болезни системы пищеварения | 60,0 | 74,3 | 81,1 | 81,8 | 71,1 |
| инфекционные заболевания | 12,2 | 12,4 | 8,7 | 12,6 | 15,2 |
| заболевания органов дыхания | 23,3 | 18,6 | 43,7 | 36,5 | 34,3 |

\*данные предварительные

Структура смертности населения города Кузнецка по основным классам причин, за 2018 и 2022 годы представлена на Диаграммах 2 и 3.

Диаграмма 2

Структура смертности населения города Кузнецка в течении 5 лет остается неизменной:

1 место - болезни системы кровообращения;


2 место – новообразования;

3 место - несчастные случаи, травмы, отравления;

4 место - болезни системы пищеварения;

5 место - инфекционные заболевания;

6 место - заболевания органов дыхания.

 Диаграмма 3

**Структура смертности трудоспособного населения города Кузнецка**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* |
| смертность в трудоспособном возрасте | 471,1 | 519,6 | 654,7 | 652,0 | 572,6 |
| несчастные случаи, травмы, отравления | 156,3 | 184,1 | 159,1 | 137,9 | 158,9 |
| болезни системы кровообращения | 142,7 | 144,5 | 246,7 | 203,3 | 194,0 |
| новообразования | 58,9 | 81,5 | 71,5 | 70,1 | 63,1 |
| болезни системы пищеварения | 36,2 | 39,6 | 85,3 | 79,5 | 44,4 |
| инфекционные заболевания | 22,7 | 18,6 | 11,5 | 18,7 | 16,4 |
| заболевания органов дыхания | 11,3 | 9,3 | 11,5 | 11,7 | 16,4 |

\*данные предварительные

За 2022 г. смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 12,2%, показатель на 100 тыс. населения – 572,6 (245 человек), в 2021г. показатель на 100 тыс. нас. - 652,0 (279 чел.), ниже областного. Область - 584,0.

1. Умерших в трудоспособном возрасте в 2022 г:

мужчин –189 чел. (77,2 %); женщин - 56 чел. (22,8 %).

Структура смертности трудоспособного населения за последние 3 года изменилась. Первое место с 2020 года в структуре смертности занимают болезни системы кровообращения. Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений сместилась на 2 место. На 3 месте в 2022 году смертность от новообразований, в 2021 году смертность от болезней органов пищеварения.


Структура смертности в трудоспособном возрасте в 2022 г:

- на 1 месте - болезни системы кровообращения– 33,8 %;

- на 2 месте - несчастные случаи, травмы, отравления – 27,7%;

- на 3 месте новообразования – 11,0% (2021 год - болезни органов пищеварения).

Структура смертности населения города Кузнецка в трудоспособном возрасте по основным классам причин за 2018 и 2022 годы, представлена на Диаграммах 4 и 5.

****Диаграмма 4

****Диаграмма 5

По городу Кузнецку отмечается снижение смертности в трудоспособном возрасте:

-от болезней системы кровообращения на 4,6%;

- от новообразований на 10,0%;

- от болезней пищеварения – 44,1%;

- от инфекционных заболеваний на 12,5.

Отмечается рост смертности в трудоспособном возрасте:

- от несчастных случаев – 13,2 %

- от болезней органов дыхания – 28,6%.

**Умершие в трудоспособном возрасте по полу**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* |
| Всего (чел.) | | 207 | 222 | 284 | 279 | 245 |
| мужчин | (чел.) | 167 | 180 | 230 | 215 | 189 |
| % | 80,68 | 81,08 | 80,99 | 77,06 | 77,1 |
| женщин | (чел.) | 40 | 42 | 54 | 64 | 56 |
| % | 19,32 | 18,92 | 19,01 | 22,94 | 22,9 |

\*данные предварительные

Смертность мужчин трудоспособного возраста снизилась в 2022 году на 12,2% по сравнению с 2021 годом. Смертность женщин трудоспособного возраста снизилась по сравнению с 2021 годом на 12,5%.

В городе Кузнецке уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста больше, чем у женщин в 3,4 раза, что в основном определяется низкой мотивацией здоровому образу жизни, недостаточной приверженностью к лечению хронических заболеваний, более высокой частотой пагубного потребления алкоголя, табака, не достижением целевых показателей артериального давления.

**З. Анализ распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на территории города Кузнецка в 2022 году.**

Хронические неинфекционные заболевания стали одной из наиболее важных проблем современной медицины, т.к. являются основной причиной смертности населения Российской Федерации. Безусловно, это связано со значительным распространением факторов риска, по которым разработаны системы скрининга и мониторинга, позволяющие оценить их вклад в развитие ХНИЗ. Более 80% смертельных исходов приходится на долю ХНИЗ, к которым относятся сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

Для изменения ситуации необходимо воздействовать на основные факторы риска методами профилактики. Поэтому основная задача медицинских организаций - раннее выявление факторов риска, воздействие на которые позволит снизить риск формирования хронических заболеваний. При проведении медицинского осмотра очень редко у пациента встречается изменение одного показателя, чаще всего в проблему вовлечен комплекс факторов риска. Например, низкая физическая активность и избыточное питание приводит к лишнему весу, который, в свою очередь, является значимым фактором риска повышения уровня артериального давления и роста показателей холестерина и/или глюкозы в крови. Как результат, увеличивается вероятность возникновения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других проблем со здоровьем.

Важным направлением является отслеживание распространенности факторов риска в динамике, для оперативной коррекции профилактических программ.

Для наглядной демонстрации были выделены шесть ведущих факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышение уровня артериального давления (артериальная гипертензия), повышение уровня холестерина в крови (гиперхолестеринемия), повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия), курение, низкая физическая активность и нерациональное питание. По итогам проведения анализа показателей выделены ведущие факторы риска

Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | | 2022 | |
|  | Население | Трудоспособное население | Население | Трудоспособное население |
| Гипергликемия | 320  2,2% | 124  38,7% | 997  2,7% | 327  32,8% |
| Избыточная масса тела | 3773  26,6% | 1977  52,4% | 7293  19,5% | 3658  50,1% |
| Курение табака | 1173  8,3% | 652  55,6% | 3680  9,9% | 2090  56,8% |
| Низкая физическая активность | 1623  11,4% | 735  45,3% | 4100  11% | 1658  40,4% |
| Не рациональное питание | 2699  19,0% | 1389  51,5% | 6907  18,5% | 3383  49,0% |
| Гиперхолестеринемия | 700  4,9% | 384  54,8% | 2451  6,5% | 1038  42,3% |

В структуре факторов риска среди населения города Кузнецка как в 2021 году, так и в 2022 году: на 1 месте - избыточная масса тела, на 2 месте не рациональное питание, на 3 месте – низкая физическая активность, на 4 месте – курение табака, на 5 месте – гиперхолестеринемия и на 6 месте – гипергликемия.

В структуре факторов риска среди трудоспособного населения города Кузнецка как в 2021 году, так и в 2022 году на 1 месте - курение табака, на 2 месте - гиперхолестеринемия, на 3 месте – избыточная масса тела, на 4 месте – не рациональное питание, на 5 месте – низкая физическая активность, и на 6 месте – гипергликемия.

Структура факторов риска среди трудоспособного населения в 2022 году изменилась: на 1 месте - курение табака, на 2 месте - избыточная масса тела, на 3 месте – не рациональное питание, на 4 месте – гиперхолестеринемия, на 5 месте – низкая физическая активность, и на 6 месте – гипергликемия.

Среди граждан города Кузнецк отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. Одна из причин — недостаточная информированность жителей города по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Отрицательным моментом является большое количество на территории города Кузнецка точек реализации табачной и алкогольной продукции. На 01.01.2023 года на территории города Кузнецка 233 торговых точки реализуют табачную продукцию и 154 точки реализуют алкогольную продукцию.

4. Характеристика деятельности города в части укрепления общественного здоровья.

В городе Кузнецке реализуется комплекс мероприятий для населения, направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. Мероприятия направлены на увеличение числа граждан, приверженных здоровому образу жизни, создание для этого необходимых условий, снижение факторов среды обитания, негативно влияющих на здоровье, а также коррекцию поведенческих факторов риска (употребление табака, нерациональный характер питания, недостаточная физическая активность, пагубное употребление алкоголя) и снижение распространенности избыточной массы тела, ожирения, артериальной гипертонии, нарушений жирового и углеводного обмена.

Мероприятия по здоровому образу жизни на территории города Кузнецка реализуются в соответствии с Законом Пензенской области от 28.12.2012 № 2336-ЗПО реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни», муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Кузнецка», утвержденной постановлением администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190, включающей подпрограмму” Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Активную роль в профилактической работе в городе Кузнецке осуществляют врачи и средние медицинские работники медицинских организаций города в тесном взаимодействии с управлением образования города Кузнецка, управлением культуры города Кузнецка, отделом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка, образовательными организациями среднего профессионального образования, администрацией города Кузнецка.

Профилактическая деятельность медицинских организаций ведется по двум основным направлениям: первое – формирование здорового образа жизни, второе – ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития с последующей своевременной коррекцией.

В последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой информации, а также посредством интернет-технологий. За 2022 год на темы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в средствах массовой информации размещено 51 публикация, прочитано 433 лекции, выпущен 41 санитарный бюллетень, проведено 114 заседаний «круглого стола».

В городе Кузнецке, в сфере здравоохранения, сформировано волонтерское движение «Волонтеры – медики». «Волонтеры – медики» реализуют следующие проекты:

«Умей оказать первую помощь» для школьников, студентов колледжей, сотрудников организаций и населения города Кузнецка;

«Вейп – вреден для здоровья» (лекция, игра) для учащихся школ города; Проект «Здоровым быть здорово!» включает в себя:

1. Информационный марафон: «Здоровье сердечно-сосудистой системы для всех. Сердце для каждого».

2. Ежегодно в рамках акции «Всемирный день борьбы с пневмонией» конференция на тему «12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией»

3. Акция в рамках Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом.

4. Городская акция – месячник «Объяви войну туберкулезу!»:

- Уличное движение «Все вместе остановим туберкулез!» - с жителями города.

- В дни акции читаются лекции и проводятся видео-лектории в образовательных организациях и на предприятиях города. В детских учреждениях проводятся игры, направленные на ознакомление детей с проблемой туберкулеза.

- Лекции, игры, викторины на тему «Профилактика туберкулеза» в образовательных организациях города.

5. Городская акция – месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями: информационные акции в образовательных организациях города.

Для информирования населения о диспансеризации взрослого населения во всех лечебно-профилактических учреждениях города размещены информационно-образовательные стенды, информационные видеоролики по диспансеризации транслируются на телевизионных мониторах в амбулаторно-поликлинических учреждениях, волонтерами распространяются листовки с информацией по диспансеризации, участковые медицинские сестры по телефону приглашают и разносят пригласительные на дом, информация регулярно публикуется в газетах «Кузнецкий рабочий» и «Любимая газета», на официальном сайте ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», сайте администрации

В рамках межведомственного взаимодействия в городе для учащихся образовательных организаций в 2021-2022 годах проведены различные мероприятия, такие как: «Дни здоровья»; флешмобы: «Зарядка», «Курить - не модно. Модно – не курить!»; «Спорт – норма жизни», «Действуй ради жизни», «Будь трезвым! Живи полной жизнью!», «Во вред здоровью, семье, потомству», акция «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «Всемирный день без табака», Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», антинаркотический месячник «Сурский край без наркотиков» др. В образовательных организациях на официальных сайтах размещены: видеоролики по предупреждению детского травматизма, электронные баннеры по предупреждению детского травматизма, видеосюжеты «Наше здоровье, в наших руках!».

В городе Кузнецке на базе ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» функционирует центр здоровья, на базе ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» кабинет медицинской профилактики, кроме того в медицинских организациях кабинеты помощи при отказе от курения, «школы здоровья» в поликлиниках и стационарах. Укомплектованность центра здоровья ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» медицинским персоналом 100,0%. В ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» кабинет медицинской профилактики не укомплектован врачебными кадрами.

**В городе Кузнецке реализуются профилактические программы и проекты, затрагивающих различные возрастные группы населения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Формат проекта | Целевая аудитория |
| 1 | Проект «Учусь плавать» | Повышение качества жизни через физическую активность | Обучающиеся общеобразовательных организаций города Кузнецка |
| 2. | Курсы «Полезные привычки «(1-классы, «Полезные навыки» (5-9 классы) | Занятия по формированию мотивации к ведению ЗОЖ и профилактике вредных зависимостей | Обучающиеся общеобразовательных организаций города Кузнецка |
| 3. | Модульный курс для обучающихся «Разговор о правильном питании» | Обучающие занятия по формированию навыков правильного питания | Обучающиеся 2-х, 3-х,5-х классов общеобразовательных организаций города Кузнецка |
| 4. | Региональный проект «Школьная медицина» (обучающиеся, педагоги и родители принимают участие в ежемесячных видеозанятиях по вопросам ранней профилактики и распространения заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, здорового питания) | Интерактивные занятия по формированию мотивации к ведению ЗОЖ, здоровому питанию и профилактике неинфекционных заболеваний | Родители, педагоги, обучающиеся |
| 5. | Азбука здорового питания дошкольника | Интерактивные занятия по формированию навыков правильного питания | Дети  дошкольного  возраста |
| 6. | Проект «Здоровый дошкольник» | Интерактивные занятия по формированию мотивации к ведению ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний | Дети дошкольного  возраста |
|  | Акции: «Здоровый образ жизни –залог психического здоровья и будущего успеха», «Правила здорового образа жизни», «Мы за здоровый образ жизни». | Интерактивные занятия по формированию мотивации к ведению ЗОЖ, здоровому питанию и профилактике неинфекционных заболеваний | Студенты образовательных организаций среднего профессионального образования |
|  | «Спорт – норма жизни» | Повышение качества жизни через физическую активность и формирование культуры спортивной жизни. | Население города Кузнецка |
|  | «Здоровое лето» | Проведение тематических просветительских и профилактических мероприятий на летних площадках в микрорайонах города | Население города Кузнецка |

Кроме того, на территории города Кузнецка проводятся массовые акции, приуроченные к значимым датам в здравоохранении: Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями, Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирный день здоровья, Всемирная неделя иммунизации, День памяти умерших от СПИДа, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Всемирный «день без табака» и др.

Формирование здорового образа жизни требует создания единой профилактической среды. Мало научить человека вести здоровый образ жизни и заниматься профилактикой — надо предоставить ему для этого условия. В частности, должны работать спортивные сооружения, проводиться мероприятия по улучшению качества окружающей городской среды и др.

В городе Кузнецке имеется достаточная спортивная база для занятия физической культурой и спортом, проведения учебных и тренировочных занятий:

- стадион «Рубин» в состав которого входят: баскетбольная площадка, стритбольная площадка, теннисная площадка, беговая дорожка, площадка ГТО, волейбольная площадка, площадка для мини-футбола, прыжковая яма;

- крытый ледовый каток «Арена»;

- 2 физкультурно – оздоровительных комплекса: «Рекорд» и «Звездный»;

- 2 плавательных бассейна: «Нептун» и «Парус»;

- лыжная база «Снежинка»;

- мотодром «Сухановский»;

- 3 шахматных клуба;

- 8 частных фитнес клубов;

Кроме того, в различных районах города Кузнецка оборудовано 14 спортивных площадок для занятия волейболом, баскетболом, футболом; 3 полосы препятствий; полоса препятствий для спортивного туризма; 5 площадок с тренажерами; 7 катков; трассы: для автомодельного спорта – 2; для картинга – 2; лыжных - 2; для сноутюбинга; для ездового спорта; лыжероллерная и ВМХ-трасса; площадка для проведения зимнего мотокросса.

В дошкольных образовательных организациях – 3 плавательных бассейна.

В образовательных организациях: 1 плавательный бассейн; 2 тренажерные площадки, 3 полосы препятствий, 3 футбольных поля, 3 скалодрома, 8 сооружений для стрелковых видов спорта, 27 спортивных залов, 30 спортивных площадок для занятия: легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, футболом, стритболом,

В 2019 году за счет грантовой поддержки общественной организацией «Кузнецкое землячество» совместно с общественным экологическим советом в лесной зоне была оборудована "Тропа здоровья и долголетия"

В городе Кузнеце реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:

- в 2019 году на территории МБОУ СОШ №15 города Кузнецка установлен комплект спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок;

- в 2020 - 2021 годах проведены работы по благоустройству в рамках капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). На ФОКоте расположены: хоккейная коробка с пластиковыми бортами, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 100 мест, беговая дорожка с искусственным покрытием, лыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием, стритбольная площадка, поле для бадминтона, сектор для занятий легкой атлетикой и комплексная площадка с тренажерами. В 2023 году запланированы работы по благоустройству прилегающей территории.

Для старшего поколения организован клуб по интересам людей старшего поколения «Вдохновение» при МАУ СШ «Рубин» и 6 его филиалов в микрорайонах города при школах. Всего принимают участие 210 человек.

Руководитель клуба - инструктор методист по физической культуре (ответственный за развитие и продвижение скандинавской ходьбы в городе Кузнецке) - инструктор методист по дыхательной гимнастике Стрельниковой А.И.

2 дня в неделю проводятся групповые занятия в ФОКе «Звездный», 2 дня в неделю в бассейнах «Парус» и «Нептун», и один день массовые занятия - лыжная база «Снежинка».

Категория граждан по возрастным группам, систематически занимающаяся физической культурой и спортом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Года | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | | | |
| всего | 3-15 лет | 16-18 лет | 19-29 лет | 30-54  (женщины)  59 (мужчины) лет | 55 (женщины)  60 (мужчины)-79 лет | 80 лет и старше | женщины | работающие |
| 2020 | 34555 | 11394 | 2015 | 7458 | 11353 | 2301 | 34 | 14187 | 12423 |
| 2021 | 37484 | 11428 | 2263 | 7525 | 13057 | 3169 | 42 | 15837 | 12894 |
| 2022 | 42580 | 11046 | 2276 | 8107 | 16821 | 4280 | 50 | 17631 | 13137 |

Анализируя вышеприведенные цифры, можно сделать вывод, что 53,9% от численности населения города Кузнецка занимаются физической культурой и спортом.

В течении 2020 – 2022 годов на 23,2% увеличилось количество человек, занимающихся физической культурой и спортом. Отмечается рост количество человек, занимающихся физической культурой и спортом во всех возрастных группах, за исключением детского населения (3-15 лет), где имеется спад на 3,0%.

Отмечается рост количества детей, занимающихся в организациях дополнительного образования детей и осуществляющих спортивную подготовку (ДЮСШ города Кузнецка и спортивная школа «Рубин») на 17,6% (2020 г. – 2497 чел., 2021 г. – 2745 чел., 2022 г. – 2936 чел.)

Большая работа проводится по благоустройству города Кузнецка.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденной постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 (с последующими изменениями) в период 2019-2022 годы отремонтировано 14,3 км. дорог общего пользования, 2,9 км. тротуаров, благоустроены 32 дворовые территории, обустроены 5 скверов, 5 родников, находящихся на территории города Кузнецка

С целью обеспечения населения города Кузнецка качественной водой в рамках государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы", утвержденной [постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 811-пП](https://docs.cntd.ru/document/424055907) (с последующими изменениями) на 2 водозаборах построены станции по обезжелезиванию воды.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Пензенской области "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 года N 414-пП на территории города Кузнецка произведены работы по благоустройству территории МБУ «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад» и обустройством тренажерной площадки.

В южном микрорайоне проведены работы по благоустройству сквера «Сказка» с обустройством тренажерной площадки и хоккейной коробки.

В рамках реализации гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проведены работы по благоустройству сквера им А.Н. Радищева, с обустройством тренажерной площадки и скейт – парка.

П. Цель, целевые показатели и сроки реализации межведомственного муниципального плана мероприятий

Цель межведомственного муниципального плана мероприятий.

- увеличение доли жителей города Кузнецка, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Сроки реализации межведомственного муниципального плана мероприятий:

2023 - 2024 года.

Целевые показатели межведомственного муниципального плана мероприятий

представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели и сроки реализации межведомственного муниципального плана мероприятий | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Основной | 40,3 | 31.12.2019 | 0,0 | 15,4 | 12,1 | 10,8 | 9,4 | 8,1 | 6,7 |
| 2.Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Основной | 5,4 | 31.12.2016 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |

**Мероприятия межведомственного муниципального плана «Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации (начало-окончание) | Ответственные исполнители | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I**  **ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, УЛУЧШЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ.** | | | | |
|  | Организация деятельности Координационного совета по межведомственному взаимодействию по вопросам УОЗ, профилактике хронических заболеваний, разработке и реализации мер, направленных на снижение смертности в городе Кузнецке. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка,  Управление культуры города Кузнецка,  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» (по согласованию), | Определение приоритетов и разработка предложений по реализации межведомственного муниципального плана мероприятий УОЗ |
|  | Заседания Координационного совета по результатам выполнения мероприятий муниципального плана, внесение предложений по корректировке межведомственного муниципального плана мероприятий. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Принятие дополнительных решений, корректировок на основе обмена опытом реализованных мероприятий межведомственного муниципального плана |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга реализации межведомственного муниципального плана мероприятий УОЗ. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Проведение оценки проводимых мероприятий по УОЗ |
|  | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий межведомственного муниципального плана «Укрепление общественного здоровья на территории города Кузнецка» | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Проведение оценки проводимых мероприятий по УОЗ |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Кузнецке. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Снижение естественной убыли населения города |
|  | Разработка и поэтапное внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих в трудовых коллективах города Кузнецка. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию) | Формирование мотивации работников предприятий к ведению ЗОЖ.  Раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития |
|  | Проведение мероприятий по информированию руководителей организаций, расположенных в городе Кузнецке, с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Предприятия и организации города Кузнецка (по согласованию), | Увеличение числа работодателей, информированных об основных направлениях корпоративных программ укрепления здоровья работающих |
|  | Оказание методической и практической помощи специалистам различных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, работодателям по вопросам укрепления общественного здоровья. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» (по согласованию) | Увеличение информационной компетентности специалистов в вопросах укрепления общественного здоровья |
|  | Анализ распространенности хронических заболеваний, факторов риска их развития, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. | Ежемесячно  2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию) | Разработка плана мероприятий по предотвращению развития хронических заболеваний |
| **Раздел II**  **ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ** | | | | |
|  | Участие медицинских специалистов в ежегодных форумах и конференциях, посвященных укреплению общественного здоровья, профилактике и ранней диагностике хронических заболеваний. | По плану Минздрава Пензенской области  2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию), | Повышение уровня знаний по вопросам укрепления общественного здоровья, профилактики и ранней диагностики хронических заболеваний |
|  | Обучение медицинских кадров по вопросам укрепления общественного здоровья и профилактики хронических заболеваний:  - проведение обучающих семинаров при осуществлении организационно-методических выходов на предприятия и в организации города (заведующие поликлиникой, специалисты кабинета медицинской профилактики и центра здоровья);  - организация и проведение совещаний/ семинаров по качеству проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (заведующие поликлиникой, специалисты кабинетов и отделений медицинской профилактики, врачи- терапевты участковые);  - проведение обучающих семинаров со специалистами медицинских кабинетов в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, в т. ч. в рамках «Единого родительского собрания». | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Повышение уровня знаний медицинских кадров и населения по вопросам укрепления общественного здоровья и профилактики хронических заболеваний |
|  | Обучение немедицинских кадров по различным аспектам укрепления общественного здоровья: | | | Увеличение доли лиц, информированных об основных принципах ведения здорового образа жизни |
| 2.3.1 | Реализация проекта «Азбука здорового питания дошкольника». | В соответствии с графиком  2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка | Формирование мотивации к ЗОЖ у дошкольников |
| 2.3.2 | Реализация проекта «Здоровый дошкольник». | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка | Формирование мотивации к ЗОЖ у дошкольников |
| 2.3.3 | Реализация проекта «Профилактика вредных зависимостей у детей и подростков». | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка  Образовательные организации СПО (по согласованию) | Формирование ЗОЖ у обучающихся средних и старших классов школ, студентов ОО СПО |
| 2.3.4 | Реализация проекта ««Школьная медицина»». | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка | Формирование ЗОЖ у обучающихся средних и старших классов школ и их родителей |
| 2.3.5 | Реализация Онлайн-проекта «Учись быть здоровым!». | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  Администрация города Кузнецка | Формирование у граждан приверженности к рекомендациям и назначениям врача, коррекции образа жизни |
| 2.3.6 | Проведение обучающих семинаров для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам УОЗ. | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию), | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 2.3.7 | Проведение семинара «Организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности в образовательных организациях города Кузнецка». | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка | Повышение уровня знаний с целью формирования приверженности населения к физкультуре и спорту |
| 2.3.8 | Проведение обучающих семинаров для специалистов культурно-досуговой сферы по организации профилактической работы с использованием средств культуры. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка во взаимодействии с ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Повышение уровня знаний специалистов культурно-досуговой сферы |
|  | **Раздел III**  **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ** | | | |
| 3.1 | Проведение профилактических медицинских осмотров детей. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | В соответствии с утвержденным планом Министерства здравоохранения Пензенской области |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | В соответствии с утвержденными планами Министерства образования Пензенской области и Министерства здравоохранения Пензенской области |
| 3.3 | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения города Кузнецка. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию) | В соответствии с утвержденным планом Министерства здравоохранения Пензенской области |
| 3.4 | Организация и проведение «школ здоровья» и школ для пациентов по различным нозологиям. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Формирование рационального и активного отношения пациента к здоровью. |
| 3.5 | Обучение пациентов в «школах» и кабинетах по отказу от курения для желающих бросить курить. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Снижение потребления табачной продукции |
| 3.6 | Организация массовой пропаганды и расширение практики вакцинации, в т. ч. против гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекции. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Увеличение информированности населения о необходимости вакцинации |
| 3.7 | Обеспечение льготными санаторно-курортными путевками сотрудников промышленных предприятий и организаций города Кузнецка. | 2023-2024 | Руководители промышленных предприятий и организаций (по согласованию) | Укрепление здоровья работающих граждан, профилактика хронических заболеваний, в том числе и профессиональных |
| 3.8 | Обеспечение льготными путевками в детские загородные оздоровительные лагеря детей сотрудников промышленных предприятий и организаций города Кузнецка. | 2023-2024 | Руководители промышленных предприятий и организаций (по согласованию) | Укрепление здоровья детей и подростков |
| 3.9 | Обеспечение работы здравпунктов на промышленных предприятиях и в организациях. | 2023-2024 | Руководители промышленных предприятий и организаций (по согласованию) | Укрепление здоровья работающих граждан, профилактика хронических заболеваний, в том числе и профессиональных |
| **Раздел IV**  **СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ** | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение городских конкурсов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных зависимостей: | | | |
| 4.1.1. | Конкурс детских проектов «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и полезно» в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» в образовательных организациях города Кузнецка. | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка | Повышение мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни путём вовлечения в творческую деятельность |
| 4.1.2. | Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». | 2023-2024 | Управление культуры города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка | Повышение уровня знаний с целью формирования приверженности населения к ведению здорового образа жизни |
| 4.2. | Проведение массовых акций, в т. ч. приуроченных к значимым датам в здравоохранении: | | | |
| 4.2.1 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями (4 февраля). | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Волонтеры – медики (по согласованию),  Управление культуры города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка | Увеличение информированности населения о мерах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 4.2.2 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья (7 апреля). | 2023-2024 | Формирование ответственного отношения населения к своему здоровью, положительная мотивация к изменению образа жизни |
| 4.2.3 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией (2-ая суббота мая). | 2023-2024 | Увеличение информированности населения о мерах профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии |
| 4.2.4 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака (31 мая). | 2023-2024 | Увеличение информированности населения о вредном воздействии табака и табачного дыма |
| 4.2.5 | Проведение мероприятий проекта «Здоровое лето». | 2023-2024 | Формирование приверженности детей к ведению здорового образа жизни |
| 4.2.6 | Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей (1 июня). | 2023-2024 | Формирование приверженности детей к ведению здорового образа жизни |
| 4.2.7 | Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) | 2023-2024 | Увеличение информированности населения о пагубном употреблении наркотиков |
| 4.2.8 | Акция «Парковая зона – территория здоровья». | 2023-2024 | Формирование приверженности населения к ведению здорового образа жизни |
| 4.2.9 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября). | 2023-2024 | Формирование негативного общественного мнения к злоупотреблению алкоголем |
| 4.2.10 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню сердца (29 сентября). | 2023-2024 | Увеличение информированности населения о распространенности и факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алгоритмах действия (первой помощи) при развитии их осложнений |
| 4.2.11 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября). | 2023-2024 | Привлечение внимания населения к проблеме мозговых инсультов: вопросам профилактики, своевременной диагностики и новым возможностям лечения |
| 4.2.12 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с диабетом (14 ноября). | 2023-2024 | Увеличение информированности населения о факторах риска развития сахарного диабета, мерах профилактики, первых симптомах и осложнениях |
| 4.2.13 | Проведение мероприятий в рамках акции «Сурский край без наркотиков!» | 2023-2024 | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 4.2.14 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здорового пищеварения (29 мая). | 2023-2024 | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 4.2.15 | Проведение мероприятий, приуроченных к Дню защиты пожилых людей (1 октября). | 2023-2024 | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 4.3 | Создание и размещение внутренней социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни (уголки здоровья на предприятиях и в организациях), в том числе: по профилактике табакокурения, по повышению физической активности населения, по рациональному питанию, по профилактике алкоголизма. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Руководители предприятий города Кузнецка (по согласованию) | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 4.4 | Распространение печатных информационных материалов для населения по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, профилактике зависимостей и др. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Волонтеры-медики (по согласованию) | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 4.5 Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством информационно-коммуникационной кампании: | | | | |
| 4.5.1 | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка в взаимодействии с ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | План информационно-коммуникационной кампании.  Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения |
| 4.5.2 | Реализация информационно-коммуникационной кампании. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка в взаимодействии с ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Отчеты о проведении информационно-коммуникационной кампании. |
| 4.5.3 | Размещение материалов в СМИ (статьи, интервью, брифинги) по вопросам укрепления здоровья населения. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Не менее 10 материалов в год |
| 4.5.4 | Размещение на официальных интернет-сайтах материалов по пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Не менее 25 публикаций |
| 4.5.5 | Использование средств социальной рекламы: | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Не менее 100 локаций |
| - остановочные павильоны; |
| - общественный транспорт; | Не менее 50 единиц транспорта |
| - аудиоролики в эфире внутреннего радио на объектах торговли; | Не менее 5 эфиров |
| - квитанции ЖКУ. | В соответствии с тиражом квитанций |
| 4.6 | Организация взаимодействия с СОНКО. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Формирование устойчивой приверженности населения к ведению здорового образа жизни |
|  | **Раздел V**  **СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ** | | | |
| 5.1 Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека.: | | | | |
| 5.1.1 | Проведение мероприятий по созданию условий для ведения ЗОЖ в районах города Кузнецка:  - увеличение площади зеленых насаждений,  - благоустройство внутридворовых территорий,  - увеличение количества мест для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Создание здоровьесберегающей среды в населенном пункте |
| 5.1.2 | Реализация мероприятий в части благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, установка элементов спортивного и игрового оборудования. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Создание новых возможностей для отдыха, занятий спортом самореализации граждан, повышение ежедневной физической активности всех категорий населения |
| 5.1.3 | Создание реестра объектов спортивной инфраструктуры, в том числе с учетом их доступности для маломобильных групп населения и инвалидов, и его размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Размещение реестра объектов спортивной инфраструктуры на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 5.2 Проведение городских массовых акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни: | | | | |
| 5.2.1 | Участие жителей города Кузнецка в ежегодной акции «На работу на велосипеде» с целью укрепления здоровья населения и улучшения экологической среды. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Руководители предприятий и организаций города (по согласованию) | Привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни |
| 5.2.2 | Развитие массового спорта, организация семейных и школьных соревнований, чемпионатов любителей массового спорта. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка | Увеличение числа семейных и школьных соревнований, чемпионатов любителей массового спорта |
| 5.2.3 | Проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка | Увеличение количества лиц, принявших участие в Дне здоровья и спорта, и получивших оздоровительные услуги |
| 5.2.4 | Обеспечение льготного посещения спортивных, тренажерных залов, бассейнов для членов многодетных семей. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  МАУ СШ «Рубин» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 5.2.5 | Проведение физкультминуток в дошкольных образовательных организациях «В здоровом теле – здоровый дух». | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка | Физкультминутки в дошкольных образовательных организациях |
| 5.2.6 | Обеспечение сдачи норм ГТО работниками органов исполнительной власти, предприятий и организаций. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Руководители предприятий и организаций (по согласованию),  МАУ СШ «Рубин» | Сдача норм ГТО работниками органов исполнительной власти |
| 5.2.7 | Обеспечение проведения производственной гимнастики, различных физкультминуток, недели физической активности и других мероприятий, направленных на повышение двигательной активности. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) | Проведение производственной гимнастики и иных мероприятий, направленных на повышение двигательной активности |
| 5.2.8 | Активное вовлечение школьников и студентов в спортивные секции. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка,  Образовательные организации СПО (по согласованию) | Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом и спортом  Увеличение удельного веса детского населения, систематически занимающихся в детских спортивных школах |
| 5.2.9 | Участие в фестивале Скандинавской ходьбы. | 2023-2024  Ежегодно в мае | Администрация города Кузнецка | Привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни |
| 5.3 | Проведение выездных семинаров, лекториев, круглых столов, бесед, направленных на укрепление общественного здоровья: | | | |
| 5.3.1 | Цикл бесед по ЗОЖ, профилактике вредных привычек на предприятиях и в организациях города Кузнецка. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Руководители предприятий города Кузнецка (по согласованию) | Развитие среды способствующей укреплению общественного здоровья, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
|  | **Раздел VI**  **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ** | | | |
| 6.1 Мероприятия, направленные на сокращение потребления табака: | | | | |
| 6.1.1 | Реализация нормативных правовых актов, направленных на выполнение Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака (в рамках наделенных полномочий). Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области (по согласованию),  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Подведение итогов контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» |
| 6.1.2 | Реализация инициативы ВОЗ «Больница без табака» в учреждениях здравоохранения. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Снижение распространенности табакокурения |
| 6.1.3 | Обеспечение государственного контроля за исполнением ФЗ от 23 февраля 2013 года №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в том числе по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей табачной продукции, запретом курения в общественных местах. | 2023-2024 | ОМВД России по городу Кузнецку | Снижение распространенности табакокурения в города Кузнецке |
| 6.1.4 | Реализация мероприятий, направленных на недопущение розничной продажи табачных изделий несовершеннолетним. | 2023-2024 | ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Предупреждение потребления табачной продукции несовершеннолетними |
| 6.1.5 | Разработка и размещение уличной социальной антитабачной рекламы (баннеры, билборды, плакаты). | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Повышение информированности населения о вреде потребления табака |
| 6.1.6 | Проведение специалистами первичного звена индивидуального и группового консультирования по отказу от курения, мотивационного консультирования среди лиц, имеющих риск пагубного потребления табака. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Оказание медицинской помощи лицам, имеющим риск пагубного потребления табака |
| 6.2 Мероприятия, направленные на сокращение потребления алкоголя: | | | | |
| 6.2.1 | Реализация нормативно-правовых актов, направленных на выполнение Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Снижение уровня алкоголизации населения города Кузнецка с целью сохранения здоровья и снижения смертности от неинфекционных заболеваний |
| 6.2.2 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию),  ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию) |
| 6.2.3 | Обеспечение в рамках контрольно-надзорных мероприятий проверок за реализацией алкогольной продукции в местах ее ограничения по месту и по времени. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) |
| 6.2.4 | Проведение проверок в сфере розничной продажи алкогольной продукции по поступившим в ОМВД сообщениям, заявлениям и иной информации о противоправных фактах. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию) | Снижение масштабов потребления алкогольной продукции и профилактика алкоголизма среди населения города Пензы |
| 6.3 Мероприятия по профилактике наркотической зависимости | | | | |
| 6.3.1 | Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) Акция «Жизнь без наркотиков». | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка,  Управление культуры города Кузнецка,  Волонтеры – медики (по согласованию)  Образовательные организации СПО (по согласованию) | Увеличение информированности населения о пагубном воздействии употребления наркотиков |
| 6.3.2 | Реализация молодежного проекта «Стоп наркотик!» | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка,  Управление культуры города Кузнецка,  Волонтеры – медики (по согласованию),  Образовательные организации СПО (по согласованию) | Привлечение молодых людей к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни |
| 6.3.4 | Проведение антинаркотических лекций с участием медицинских работников по профилактике с демонстрацией наглядных учебных пособий. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка,  Образовательные организации СПО (по согласованию) | Увеличение количества лекций по профилактике употребления наркотиков от общего объема проводимых мероприятий по данной тематике |
| 6.3.5 | Социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций города Кузнецка на предмет их склонности к употреблению наркотиков. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию),  Управление образования города Кузнецка | Раннее выявление лиц группы риска по наркологической зависимости |
| **Раздел VII**  **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** | | | | |
| 7.1 | Проведение лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее критериям здорового питания. | 2023-2024 | ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию) | Подготовка ежегодного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Кузнецка |
| 7.2 | Оценка показателей обеспеченности населения города Кузнецка продуктами, обогащенными йодом и другими микронутриентами (витамины, минеральные вещества и микроэлементы). | 2023-2024 | ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию) | Подготовка ежегодного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Кузнецка |
| 7.3 | Анализ показателей заболеваемости населения города Кузнецка, связанной с микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитными состояниями. | 2023-2024 | ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию),  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Подготовка ежегодного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Кузнецка |
| 7.4 | Обеспечение здорового питания школьников, организация горячих завтраков, обедов для разных возрастных групп и проведение контроля. | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка | Снижение заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью в том числе йоддефицитными состояниями. Подготовка ежегодного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Кузнецка |
| 7.5 | Обучение населения принципам здорового питания в кабинете медицинской профилактики, центре здоровья. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию)  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Формирование приверженности населения к рациональному и сбалансированному питанию |
| 7.6 | Акция к Всемирному дню здорового питания (16 октября). | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию)  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию)  Управление образования города Кузнецка |
| 7.7 | Распространение информационных материалов для населения по вопросам здорового питания через СМИ, интернет-сайты, с использованием средств социальной рекламы. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию)  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) |
| 7.8 | Размещение баннеров с информацией о пользе рационального питания и употребления в пищу каждый день не менее 5 видов овощей или фруктов в непосредственной близости от мест продажи овощами и фруктами. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Руководители торговых центров города Кузнецка (по согласованию) |
| 7.9 | Проведение мастер-классов, тематических конкурсов, викторин по вопросам здорового образа жизни в рамках реализации проекта «Здоровое лето» в детских оздоровительных лагерях. | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка,  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Формирование приверженности детей к здоровому питанию |
| 7.10 | Организация здорового питания во всех дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях с организованным питанием. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка,  Управление образования города Кузнецка | Подготовка аналитических материалов об организации здорового питания |
| 7.11 | Проведение мониторинга питания школьников и удовлетворенности их родителей системой питания в общеобразовательных организациях. | 2023-2024 | Управление образования города Кузнецка | Увеличение количества школьников, охваченных горячим питанием, повышение удовлетворенности родителей школьников качеством питания в общеобразовательных организациях |
| 7.12 | Организация сельскохозяйственных ярмарок. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Увеличение количества потребления овощей и фруктов  Подготовка отчета о проведении сельскохозяйственных ярмарок и их результатах |
| 7.13 | Проведение индивидуального и группового консультирования в школах здорового питания. | 2023-2024 | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (по согласованию)  ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (по согласованию) | Повышение информированности граждан по вопросам здорового питания |
| **Раздел VIII**  **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ** | | | | |
| 8.1 | Организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению, включая озеленение города. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Реализация благоприятной экологической обстановки |
| 8.2 Проведение социально-гигиенического мониторинга: | | | | |
| 8.2.1 | Проведение мониторинга качества атмосферного воздуха в городе по результатам лабораторного контроля. | 2023-2024 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (по согласованию) | Контроль качества атмосферного воздуха |
| 8.2.2 | Проведение мониторинга качества питьевой воды, содержания в ней биогенных элементов, мониторинга качества воды в родниках, системе водоснабжения на мониторинговых точках по результатам лабораторного контроля. | 2023-2024 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (по согласованию) | Контроль качества питьевой воды |
| 8.2.3 | Проведение мониторинга за физическими факторами (шум, электромагнитные поля). | 2023-2024 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (по согласованию) | Контроль физических факторов |
| 8.3 | Мониторинг проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях города. | 2023-2024 | Администрация города Кузнецка | Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах |
| 8.4 | Анализ состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе. | 2023-2024 | ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по согласованию) | Подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Кузнецка |

**Принятые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| ХНИЗ | Хронические неинфекционные заболевания |
| НИЗ | Неинфекционные заболевания |
| ЗОЖ | Здоровый образ жизни |
| ФР | Факторы риска |
| СМИ | Средства массовой информации |
| ЗНО | Злокачественные новообразования |
| СОНКО | Социально ориентированные некоммерческие организации |
| СПО | Средне-профессиональное образование |
| ТО | Территориальный отдел |
| ГБУЗ | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения |
| ГАУЗ | Государственное автономное учреждение здравоохранения |
| МАУ | Муниципальное автономное учреждение |
| СШ | Спортивная школа |
| ФБУЗ | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения |