ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при  Главе города Кузнецка

от 02.05.2023 года №17

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Кузнецка | Белова Нина Ивановна |
|  | Начальник отдела муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Начальник отдела информационной политики администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Евдокимов Андрей Николаевич |
|  | Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Куликова Галина Николаевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Руководитель сектора по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка | Соколов Борис Александрович |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Казарова Елена Алексеевна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Домострой» | Попова Елена Алексеевна |
|  | ООО «ЦКС» | Ситникова Юлия Сергеевна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Усманов Наиль Шамильевич |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Книжников Олег Юрьевич |
|  | ООО «Дорсервис» | Кузенко Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Экосервис» | Игошин Сергей Викторович |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Потапов Антон Юрьевич |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Начальник МБУ Управление по делам ГО и ЧС | Тимирбулатов Раиль Алиевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Подготовить реестр организаций и лиц, оказавших помощь в ремонте мемориального комплекса «Холм Славы». | 05.05.2023 | Шабакаев Р.И. |
| 2. | Подготовить письмо в полицию о фактах нарушения покоя и тишины граждан, проживающих в домах, расположенных в районе МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр». | 05.05.2023 | Соколов Б.А. |
| 3. | Организовать работы по грейдированию подхода к корпусу №4 МБДОУ д/с №29. | 05.05.2023 | Салмин А.А. |
| 4. | Разместить в СМИ информацию об изменениях в КоАП. | 12.05.2023 | Бабушкина Н.А. Белова Н.И. |
| 5. | Организовать посадку цветов на городских клумбах. | 26.05.2023 | Усманов Н.Ш. |
| 6. | Установить урны в сквере по ул.Ленина. | 12.05.2023 | Калинкин С.П. |
| 7. | Взять на контроль работу дачных маршрутов. | 01.10.2023 | Салмин А.А. |
| 8. | Привести в порядок контейнерные площадки. | 12.05.2023 | Управляющие компании |
| 9. | Провести совещание по вопросу НТО. | 12.05.2023 | Бахтуева Е.Н. |
| 10. | Уведомлять службы экстренной помощи о временном перекрытии движения при проведении ремонта дорог. | постоянно | Салмин А.А. Николаев А.Н. |
| 11. | Подготовить документы о выделении средств на капитальный ремонт ДОЛ «Луч» на заседание Собрания представителей города Кузнецка. | 12.05.2023 | Малкин И.А. Борисова Л.А. Фролов И.Б. |
| 12. | Организовать соревнования по теннису среди школьников средних классов. | 31.05.2023 | Борисова Л.А. Евдокимов А.Н. |
| 13. | Взять на контроль вопрос диспансеризации населения. | постоянно | Климов А.К. |

Глава города Кузнецка                                                                            С.А.Златогорский

Протокол вела:

Антошук О.В.

8(84157) 3-39-35