ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 14.02.2022 года №6

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
|  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Худина Ангелина Владимировна |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Начальник отдела муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Главный специалист юридического отдела администрации города Кузнецка | Весновская Татьяна Николаевна |
|  | Заместитель начальника управления образования города Кузнецка | Фадеева Светлана Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Руководитель пресс-службы администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Начальник отдела делопроизводства администрации города Кузнецка | Гамаюнова Екатерина Сергеевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Костюньков Евгений Викторович |
|  | Заведующий сектором по технической защите информации и администрированию администрации города Кузнецка | Лысанов Дмитрий Александрович |
|  | Главный специалист отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Самотохина Елена Павловна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | МКУ «Кузнецкий городской архив» | Демидова Ирина Михайловна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Казарова Елена Алексеевна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Домострой» | Гришенкова Ирина Владимировна |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | МКУП «Зелёный город» | Усманов Наиль Шамильевич |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
|  | ООО «Экосервис» | Игошин Сергей Викторович |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Бублиенова Людмила Петровна |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
|  | ООО «Ритуал» | Рузайкин Алексей Николаевич |
|  | МБУ Управление по делам ГОЧС города Кузнецка | Тимирбулатов Раиль Алиевич |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
|  | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Фиксировать все обращения, поступающие в ходе «прямой линии». Своевременно и качественно рассматривать обращения, на которые не были даны ответы в ходе «прямой линии». | постоянно | Пастушкова Л.Н. Бабушкина Н.А. Гамаюнова Е.С. Должностные лица администрации и иных ОМС |
| 2. | Провести мониторинг качества управления ТСЖ. | 04.03.2022 | Костюньков Е.В. |
| 3. | Рассмотреть обращение по вопросу установки детской площадки по адресу Саратовский проезд, 1. | 25.02.2022 | Шабакаев Р.И. |
| 4. | Проработать вопрос организации работ по отлову бесхозяйных животных. | 25.02.2022 | Усманов Н.Ш. |
| 5. | Проработать вопрос о создании общественной организации по работе с бесхозяйными животными. | 01.03.2022 | Белова Н.И. |
| 6. | Восстановить дежурное освещение в районе пересечения ул.Варшавская и ул.Пензенская. | 01.03.2022 | Калинкин С.П. |
| 7. | Проинформировать население о приобретении и применении «пушкинской карты». | 01.03.2022 | Часовская И.А. |
| 8. | Организовать работы по ямочному ремонту. | 15.02.2022 | Шабакаев Р.И. Калинкин С.П. Салдаев И.Н. |
| 9. | Принять меры по очистке от снега и удалению сосулек с крыш зданий в подведомственных учреждениях. | постоянно | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 10. | Организовать работу по удалению сосулек, представляющих угрозу пешеходам, с крыш частных домовладений. | по мере необходимости | Тимирбулатов Р.А. |
| 11. | Проработать вопрос увеличения в 2023 году ресурсов для проведения работ по уборке снега и удалению сосулек. | 30.12.2022 | Шабакаев Р.И. Калинкин С.П. Управляющие компании Салдаев И.Н. Усманов Н.Ш. |
| 12. | Активизировать работу по подготовке ПСД, конкурсных процедур на объекты капитального ремонта, запланированные на 2022 год. | 01.03.2022 | Должностные лица администрации и иных ОМС |
| 13. | Своевременно информировать население о плановых отключениях от сетей инженерно-технического обеспечения. | постоянно | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 14. | Совместно с АО «Кузнецкмежрайгаз» проверить состояние газовых сетей, обеспечивающих горение Огня памяти. Проработать вопрос организации безвозмездной поставки природного для обеспечения возможности постоянного горения Огня памяти. | 01.04.2022 01.05.2022 | Салмин А.А. |
| 15. | Очистить от снега гидранты. | 18.04.2022 | Горин В.А. |
| 16. | Представить график бесплатной газификации домов в 2022 году. | 01.03.20 | Салмин А.А. |
| 17. | Заключить договор на поставку программы по фиксации и выполнению заявок по восстановлению освещения. | 01.03.2022 | Калинкин С.П. Лысанов Д.А. |
| 18. | Сообщать о проблемах, возникающих при сборе мусора. | постоянно | Игошин С.В. |
| 19. | Предусмотреть резерв при формировании команды для участия в областной лыжной эстафете. | 26.02.2022 | Миронова Н.В. |
| 20. | Подготовить городские мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Дню Победы. | 04.03.2022 09.05.2022 | Часовская И.А. |
| 21. | Оказать содействие Казанскому храму в организации празднования Радоницы. | при необходимости | Малкин И.А. Часовская И.А. |
| 22. | Докладывать о ситуации по заболеванию коронавирусом граждан, проживающих в доме ветеранов. | постоянно | Мажаева И.А. |
| 23. | Организовать освещение по адресу ул.Маяковского, 47. | 01.04.2022 | Калинкин С.П. |
| 24. | Ознакомить обучающихся общеобразовательных организаций с достижениями Лауреатов премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2021 год. | 27.05.2022 | Борисова Л.А. |
| 25. | Проводить мониторинг заболеваемости детей коронавирусной инфекцией. | ежедневно | Борисова Л.А. Климов А.К. |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В.

8(84157)3-39-35