## График достижения (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
Дата
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить | в т.ч. планируется расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2016 | 2017
Целевой показатель:
кв. м
всего:
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан
[7 empty] | Проведение аукциона | Заключене контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
[9 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Отчет по графику рисковым (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ЦП
всего:
% доситжения (с учетом перевыполнения)
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Финансирование (hidden)
Приложение 2 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Поквартальный план реализации программы переселения на 2016-2017 годы
№ п/п | СРФ | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал
|  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.10.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 31.12.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.04.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.09.2017г.
|  | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан
|  | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по субъекту:
МО 1
МО 2

## Отчет по графику рисковым (2) (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей (упрощенный), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить согласно программе | осталось расселить по отчету
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| ЦП субъекта по 1743р | 0
| всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % доситжения (с учетом перевыполнения) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| этап 2013-2014 (программа) | [6 empty] | 0 | 0
| этап 2014-2015 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2015-2016 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2016-2017 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II | График завершения этапов программы
№ | Перечень МО, в которых находятся аварийные дома, подлежащие расселению | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту | [9 empty] | Х | Х
| Итого по этапу 2014-2015 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2015 -2016 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2016 -2017 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N

## отчет в Минстрой (hidden)
На 01.10.2016г.
Отчет об исполнении субъектами Российской Федерации сетевых графиков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1.09.2017г.
№ п/п | Субъект Российской Федерации | План всего | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Этап 2014-2015
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2015-2016
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2016-2017
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

## отчет сокращ 2 вар (hidden)
ОТЧЕТ (упрощенный)
по графику реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Наименование субъекта Российской Федерации
Составлен по состоянию на
этап …. |  |  |  | Причины отставания от графика
План всего: | 1 | план | тыс.кв.м
Заключено контрактов | 4 | план | тыс.кв.м
| 5 | факт | тыс.кв.м
Ввод дома в эксплуатацию | 12 | план | тыс.кв.м
| 13 | факт | тыс.кв.м
Заключено договоров с гражданами | 16 | план | тыс.кв.м
| 17 | факт | тыс.кв.м
Министр строительства

## график (только ЦП) (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [14 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
| Дата | 2016-11-01
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| По распоряжению № 1743 | Расселено | Осталось расселить | Календарный план заключения договоров с гражданами
|  |  |  | 2016 год |  | 2017 год
|  |  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 100000 | 15000 | 85000 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | 50000 | 0 | 50000 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | 50000 | 0 | 50000 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.1.
Календарный план заключения контрактов
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.2.
Календарный план ввода домов в эксплуатацию
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан | [8 empty] | Примечание
[8 empty] | Проведение аукциона | Заключене контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
|  | Количество помещений (ед.) | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | [5 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по субъекту: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2015 года: |  | 85000 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 | [10 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 | [10 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 65000 |  | 2014 | [9 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2016 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [7 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2017 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | [8 empty] | Х | bar: 2016-11-01 to 2017-06-01
| Адрес аварийного МКД | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01

## отчет по графику декабрь (hidden)
дата отчета | 2017-01-01
дата представления графика | 2016-11-01
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| мероприятие |  | план | факт | просрочка
[5 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | от 0 до 30 дней | от 31 дня до 3 месяцев | более 3 месяцев
ЦП 2015 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 80000 | 75000 | 5000 | 0 | 5000 | 0
ЦП 2016 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м | 19000 | 15000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
ЦП 2017 | заключение контрактов | кв. м | 38000 | 18000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м
2.
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Запланировано по графику на дату отчета | Количество дней просрочки | Причины
|  | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
| Итого по субъекту: |  | 80000
Итого по выполнению целевого показателя 2015 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 5000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 60
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 65000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 0
Итого по выполнению целевого показателя 2016 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 30
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 15000 |  | 2015 |  |  |  |  | Ввод дома в эксплуатацию | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 4000 |  | 2015 |  |  |  |  | Ввод дома в эксплуатацию | 30
Итого по выполнению целевого показателя 2017 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  |  | Завершение нулевого цикла (фундамент) | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 18000 |  | 2016 |  |  |  |  | Заключение контракта | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 20000 |  | 2016 |  |  |  |  | Заключение контракта | 30

## прил 2
Приложение №2 к программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области в 2019-2025 годах
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе:
|  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
[13 empty] | в строящихся домах |  | в домах, введеных в эксплуатацию
|  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. В т.ч.: | 7669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7669.7 | 7992.1 | 302584461.1 | 0 | 0 | 1642.6 | 57495927.8 | 6349.5 | 245088533.3 | 0 | 0
1 | Всего по этапу 2019 года | 1320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.2 | 1642.6 | 57495927.8 | 0 | 0 | 1642.6 | 57495927.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 1320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.2 | 1642.6 | 57495927.8 | 0 | 0 | 1642.6 | 57495927.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по этапу 2020 года | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1586 | 57456022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 57456022 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1586 | 57456022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 57456022 | 0 | 0
3 | Всего по этапу 2021 года | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 359.2 | 13467844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 13467844.8 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 359.2 | 13467844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 13467844.8 | 0 | 0
4 | Всего по этапу 2022 года | 2960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.2 | 2960.2 | 114873521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.2 | 114873521.2 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 2960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.2 | 2960.2 | 114873521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.2 | 114873521.2 | 0 | 0
5 | Всего по этапу 2023 года | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.7 | 524.7 | 21073526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.7 | 21073526.1 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.7 | 524.7 | 21073526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.7 | 21073526.1 | 0 | 0
6 | Всего по этапу 2024 года | 919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4 | 919.4 | 38217619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4 | 38217619.2 | 0 | 0
| Итого по городу Кузнецку | 919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4 | 919.4 | 38217619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4 | 38217619.2 | 0 | 0